Отчет

по оценке значений индикаторов муниципальной программы

\_\_\_«Проведение районных соревнований в отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области на 2017-2021 годы»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 9 месяцев 2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название индикатор, единица измерения | Величина индикаторов в базовом году  2016 | Предыдущий период по программе  2018 | | Отчетный год (по оперативным данным)  2019 | | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| План на год | Факт  9 мес | План на год | Факт  9 мес | % |
| Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га | 25,7 | 30,3 | 28,7 | 30,5 | 23,0 | 75,4 | Причина отклонений показателей от запланированных связано с гибелью озимых культур, а также засухой текущего года. |
| Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур, тыс.га | 74,4 | 74,5 | 79,6 | 74,6 | 79,0 | 105,8 | - |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс.тонн | 173,8 | 213 | 222,2 | 215 | 172 | 80,0 | Причина отклонений показателей от запланированных связано с гибелью озимых культур, а также засухой текущего года. |
| Поголовье коров, гол. | 5827 | 5550 | 5738 | 5560 | 6144 | 110,5 | - |
| Надой молока, кг. | 4116 | 4500 | 3583 | 4550 | 3974 | 87,3 | Причина отклонений - данные показатели указаны по итогам 9 месяцев |
| Производство молока, тыс.тонн | 23988,6 | 25,3 | 20,2 | 25,5 | 20,2 | 79,2 | Причина отклонений - данные показатели указаны по итогам 9 месяцев |
| Реализовано скота и птицы на убой (в живом весе), тыс.тонн | 4030,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 100 | Причина отклонений - данные показатели указаны по итогам 9 месяцев |

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программа признается умеренно эффективной.

Директор МКУ «Управление сельского

хозяйства Мелекесского района» В.Н.Гатупов

Отчет за 9 месяцев 2019 года о реализации муниципальной программы «Проведение районных соревнований в отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освое-ния | Оценка достигнутых критериев п.4 5 Порядка | Примечание |
| «Проведение районных соревнований в отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2020 годы» | 104 | 26 | 25,0 | значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 91,2% | Мероприятия по реализации Программы планируется в 4 квартале 2019 года |

Директор МКУ «Управление

сельского хозяйства Мелекесского района» В.Н.Гатупов

Хайруллова Динара Фаридовна

8 (84235)2-45-52

Оценка

эффективности муниципальной программы «Проведение районных соревнований в отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»

за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат | План | Факт  За 9 месяцев  2019 года | %  выполнения |
| Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га | 30,5 | 23,0 | 75,4 |
| Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур, тыс.га | 74,6 | 79,0 | 105,8 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс.тонн | 215 | 172 | 80,0 |
| Поголовье коров, гол. | 5560 | 6144 | 110,5 |
| Надой молока, кг. | 4550 | 3974 | 87,3 |
| Производство молока, тыс.тонн | 25,5 | 20,2 | 79,2 |
| Реализовано скота и птицы на убой (в живом весе), тыс.тонн | 3,3 | 3,3 | 100 |



Где И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов Программы;

Ф1 — фактическое значение целевых индикаторов Программы;

П1 — плановое значение целевых индикаторов Программы.

Целевые индикаторы представлены в приложение №1.

N – количество индикаторов.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано выделение средств из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» в объеме 104 тыс.руб. За 9 месяцев текущего года освоено 26 тыс.рублей. Мероприятия по реализации и освоению оставшейся суммы по программе планируется провести в 4 квартале 2019 года.

Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 88,9 %.

В животноводстве за 9 месяцев 2019 года произошло увеличение производства мяса и молока и в перспективе увеличение данных показателей возможно за счет повышения продуктивности скота путем поддержания племенного животноводства, строительства новых комплексов. В отрасли растениеводства невыполнение показателей связано с гибелью озимых культур, а также засухой текущего года.

Данные показатели будут достигнуты за счёт расширения посевных площадей, применения высокоурожайных сортов зерновых культур, ресурсо- и влагосберегающих технологий, использования более совершенных средств защиты растений и удобрений, развития элитного семеноводства. Не менее 45-50% общей площади посевов должно засеваться элитными семенами. Этого будет достаточно для воспроизводства семенного материала высшей репродукции, обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям района и позволит достичь планируемых показателей.

Вывод: в целом реализация Программы признаётся умеренно эффективной.

Директор МКУ «Управление

сельского хозяйства Мелекесского района» В.Н.Гатупов

Хайруллова Динара Фаридовна

8 (84235)2-45-52