Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Сандрюков

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.

**Рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта**

**«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»**

**в муниципальном образовании « Мелекесский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста в Ульяновской области, проценты | основной | Ульяновская область | 68,1[[1]](#footnote-1) | 2015-2017 гг. | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 71,6 | 72,0 |
| *Мелекесский район* | 68,4 | 2015-2017 гг. | 70,3 | 71,0 | 71,1 | 71,2 | 71,6 | 72,0 |
| 2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в Ульяновской области, человек в год | дополните-льный | Ульяновская область | 302 | 01.01.2018 | - | 357 | 357 | 446 | 446 | 446 |
| *Мелекесский район* | 10 | 2015-2017 гг. | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области, человек | дополните-льный | Ульяновская область | 8366 | 31.12.2017 | 9106 | 9206 | 9501 | 9501 | 9501 | 9501 |
| *Мелекесский район* | 199 | 31.12.2017 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Ульяновской области, человек | дополните-льный | Ульяновская область | 55 | 31.12.2017 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Мелекесский район* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Ульяновской области, проценты | основной | Ульяновская область | 100 | 01.01.2018 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Мелекесский район* | 100 | 01.01.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

|  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Адресат отчёта о работе | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. Прошли в 2020 году переобучение и повышение квалификации не менее 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет | | | | | | | | |
| 1.1. | Информирование женщин (размещение информации в СМИ, на сайте администрации и т.д.) | 01.12.2019 | 01.04.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий, фотоматериалы | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 1.2. | Мониторинг состояния рынка труда в МО с целью определения потребности работодателей в работниках различных профессий (специальностей) | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Аналитическая справка | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 1.3. | Телефонная горячая линия для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет | 01.12.2019 | 01.11.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о результатах проведения горячей линии | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 1.4. | Организация мероприятий по профессиональной ориентации (профессиональное консультирование, профессиональное информирование, профессиональное тестирование) с целью определения профессии (специальности), по которой будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 01.03.2020 | 01.07.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 1.5. | Семинар-тренинг «Женщина и карьера», «Профессиональное обучение – путь к успеху» | 01.02.2020 | 01.07.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 1.6. | Комплектование групп. Консультативная площадка. Выдача направлений на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 01.02.2020 | 01.10.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. |  | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 1.7. | Круглые столы с участием работодателей МО по трудоустройству женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в том числе по гибким формам занятости | 01.03.2020 | 01.06.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о результатах проведения | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 1.8. | Интервьюирование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 01.05.2020 | 01.11.2020 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт, фотоматериалы, видеоматериалы. | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 1.9. | Подведение итогов организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в МО | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Доклад о достижении целей и показателей регионального проекта | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 1.10. | Подведение итогов организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в МО | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Директор ОГКУ КЦ Ульяновской области  Лаптев Н.В. | Доклад о достижении целей и показателей регионального проекта | | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | |
| 1. Прошли в 2021 году переобучение и повышение квалификации не менее 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет | | | | | | | | |
| 2.1. | Информирование женщин (размещение информации в СМИ, на сайте администрации и т.д.) | 01.12.2020 | 01.04.2021 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий, фотоматериалы | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 2.2. | Мониторинг состояния рынка труда в МО с целью определения потребности работодателей в работниках различных профессий (специальностей) | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Аналитическая справка | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 2.3. | Телефонная горячая линия для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет | 01.12.2020 | 01.11.2021 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о результатах проведения горячей линии | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 2.4. | Организация мероприятий по профессиональной ориентации (профессиональное консультирование, профессиональное информирование, профессиональное тестирование) с целью определения профессии (специальности), по которой будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 01.03.2021 | 01.07.2021 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 2.5. | Семинар-тренинг «Женщина и карьера», «Профессиональное обучение – путь к успеху» | 01.02.2021 | 01.07.2021 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 2.6. | Комплектование групп. Консультативная площадка. Выдача направлений на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 01.02.2021 | 01.10.2021 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. |  | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 2.7. | Круглые столы с участием работодателей МО по трудоустройству женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в том числе по гибким формам занятости | 01.03.2021 | 01.06.2021 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о результатах проведения | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 2.8. | Интервьюирование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 01.05.2021 | 01.11.2021 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт, фотоматериалы, видеоматериалы. | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 2.9. | Подведение итогов организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в МО | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Доклад о достижении целей и показателей регионального проекта | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 2.10. | Подведение итогов организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в МО | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Директор ОГКУ КЦ Ульяновской области  Лаптев Н.В. | Доклад о достижении целей и показателей регионального проекта | | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | |
| 1. Прошли в 2022 году переобучение и повышение квалификации не менее 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет | | | | | | | | |
| 3.1. | Информирование женщин (размещение информации в СМИ, на сайте администрации и т.д.) | 01.12.2021 | 01.04.2022 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий, фотоматериалы | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 3.2. | Мониторинг состояния рынка труда в МО с целью определения потребности работодателей в работниках различных профессий (специальностей) | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Аналитическая справка | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 3.3. | Телефонная горячая линия для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет | 01.12.2021 | 01.11.2022 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о результатах проведения горячей линии | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 3.4. | Организация мероприятий по профессиональной ориентации (профессиональное консультирование, профессиональное информирование, профессиональное тестирование) с целью определения профессии (специальности), по которой будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 01.03.2022 | 01.07.2022 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 3.5. | Семинар-тренинг «Женщина и карьера», «Профессиональное обучение – путь к успеху» | 01.02.2022 | 01.07.2022 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 3.6. | Комплектование групп. Консультативная площадка. Выдача направлений на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 01.02.2022 | 01.10.2022 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. |  | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 3.7. | Круглые столы с участием работодателей МО по трудоустройству женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в том числе по гибким формам занятости | 01.03.2022 | 01.06.2022 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о результатах проведения | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 3.8. | Интервьюирование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 01.05.2022 | 01.11.2022 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт, фотоматериалы, видеоматериалы. | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 3.9. | Подведение итогов организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в МО | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Доклад о достижении целей и показателей регионального поекта | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 3.10. | Подведение итогов организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в МО | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Директор ОГКУ КЦ Ульяновской области  Лаптев Н.В. | Доклад о достижении целей и показателей регионального проекта | | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | |
| 1. Прошли в 2023 году переобучение и повышение квалификации не менее 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет | | | | | | | | |
| 4.1. | Информирование женщин (размещение информации в СМИ, на сайте администрации и т.д.) | 01.12.2022 | 01.04.2023 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий, фотоматериалы | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 4.2. | Мониторинг состояния рынка труда в МО с целью определения потребности работодателей в работниках различных профессий (специальностей) | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Аналитическая справка | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 4.3. | Телефонная горячая линия для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет | 01.12.2022 | 01.11.2023 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о результатах проведения горячей линии | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 4.4. | Организация мероприятий по профессиональной ориентации (профессиональное консультирование, профессиональное информирование, профессиональное тестирование) с целью определения профессии (специальности), по которой будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 01.03.2023 | 01.07.2023 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 4.5. | Семинар-тренинг «Женщина и карьера», «Профессиональное обучение – путь к успеху» | 01.02.2023 | 01.07.2023 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 4.6. | Комплектование групп. Консультативная площадка. Выдача направлений на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 01.02.2023 | 01.10.2023 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. |  | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 4.7. | Круглые столы с участием работодателей МО по трудоустройству женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в том числе по гибким формам занятости | 01.03.2023 | 01.06.2023 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о результатах проведения | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 4.8. | Интервьюирование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 01.05.2023 | 01.11.2023 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт, фотоматериалы, видеоматериалы. | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 4.9. | Подведение итогов организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в МО | 01.12.2023 | 15.01.2024 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Доклад о достижении целей и показателей регионального проекта | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 4.10. | Подведение итогов организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в МО | 01.12.2023 | 15.01.2024 | Директор ОГКУ КЦ Ульяновской области  Лаптев Н.В. | Доклад о достижении целей и показателей регионального проекта | | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | |
| 1. Прошли в 2024 году переобучение и повышение квалификации не менее 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет | | | | | | | | |
| 5.1. | Информирование женщин (размещение информации в СМИ, на сайте администрации и т.д.) | 01.12.2023 | 01.04.2024 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий, фотоматериалы | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 5.2. | Мониторинг состояния рынка труда в МО с целью определения потребности работодателей в работниках различных профессий (специальностей) | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Аналитическая справка | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 5.3. | Телефонная горячая линия для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет | 01.12.2023 | 01.11.2024 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о результатах проведения горячей линии | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 5.4. | Организация мероприятий по профессиональной ориентации (профессиональное консультирование, профессиональное информирование, профессиональное тестирование) с целью определения профессии (специальности), по которой будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 01.03.2024 | 01.07.2024 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 5.5. | Семинар-тренинг «Женщина и карьера», «Профессиональное обучение – путь к успеху» | 01.02.2024 | 01.07.2024 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о проведении мероприятий | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 5.6. | Комплектование групп. Консультативная площадка. Выдача направлений на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 01.02.2024 | 01.10.2024 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. |  | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 5.7. | Круглые столы с участием работодателей МО по трудоустройству женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в том числе по гибким формам занятости | 01.03.2024 | 01.06.2024 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт о результатах проведения | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 5.8. | Интервьюирование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 01.05.2024 | 01.11.2024 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Отчёт, фотоматериалы, видеоматериалы. | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 5.9. | Подведение итогов организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в МО | 01.12.2024 | 15.01.2025 | Руководитель филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области в МО»г.Димитровград» Медведева В.А. | Доклад о достижении целей и показателей регионального проекта | | ОГКУ КЦ Ульяновской области | |
| 5.10. | Подведение итогов организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в МО | 01.12.2024 | 15.01.2025 | Директор ОГКУ КЦ Ульяновской области  Лаптев Н.В. | Доклад о достижении целей и показателей регионального проекта | | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | |
| 1. Создано в 2019 году не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Ульяновской области | | | | | | | | |
| 6.1. | Результат  Создано в 2019 году не менее 30 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет МО «Мелекесский район» | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Саляев И.Н. | | Увеличение охвата детей в возрасте до 3-х лет дошкольным образованием, отчет ф. 85-к | |  |
| 6.1.1. | Мероприятие  Открытие группы для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет в МДОУ «Детский сад «Василек» р.п.Мулловка» (15 мест) | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Кехер Л.С  .Бабушкина С.В. | | отчет ф. 85-к | |  |
| 6.1.2. | Открытие группы для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет в МДОУ «Детский сад «Тополек» р.п.Новая Майна» (15 мест) | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Кехер Л.С  Цаплина Н.Г. | | отчет ф. 85-к | |  |
| 6.2. | Результат  Вариативными формами дошкольного образования в 2019 году охвачено не менее 35 детей в возрасте до трёх лет в МО «Мелекесский район» | 01.10.2019 | 31.05.2020 | Саляев И.Н. | | Увеличение охвата детей в возрасте до 3 лет, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью, вариативными формами дошкольного образования. | |  |
| 6.2.1. | Мероприятие  Организация работы адаптационных групп на базе  МДОУ «Детский сад «Яблонька» р.п.Мулловка» |  |  | Кехер Л.С  Кострякова Т.Б. | |  | |  |
| 6.2.2. | Мероприятие  Организация работы адаптационных групп на базе  МДОУ «Детский сад «Колосок» р.п.Новая Майна» | 01.10.2019 | 31.05.2020 | Кехер Л.С  Кун М.А. | | Приказ «Об организации вариативных форм дошкольного образования в ДОУ» | |  |
| 6.2.3. | Мероприятие  Организация работы лекотеки для детей с ОВЗ в возрасте до трёх лет, не посещающих детский сад, на базе МДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Рязаново», МКОУ «Основная школа с.Лебяжье» | 01.10.2019 | 31.05.2020 | Кехер Л.С  Немцова Н.В.  Макарова И.Ю. | | Приказ «Об организации вариативных форм дошкольного образования» | |  |
| 1. Создано в 2020 году не менее 100 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Ульяновской области | | | | | | | | |
| 7.1. | Результат  Создано в 2020 году не менее 30 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет МО «Мелекесский район» | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Саляев И.Н. | Увеличение охвата детей в возрасте до 3-х лет дошкольным образованием, отчет ф. 85-к | |  | |
| 7.1.1. | Мероприятие  Открытие группы для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет в МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п.Новая Майна» (15 мест) | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Кехер Л.С  Зимуков Э.М. | отчет ф. 85-к | |  | |
| 7.1.2. | Мероприятие  Открытие группы для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет в МБОУ «Средняя школа им.Я.М.Вадина п.Дивный» | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Саляев И.Н. ,  Кехер Л.С  Мартынова О.В. | отчет ф. 85-к | |  | |
| 7.2. | Результат  Вариативными формами дошкольного образования в 2020 году охвачено не менее 35 детей в возрасте до трёх лет в МО «Мелекесский район» | 01.10.2019 | 31.05.2020 | Саляев И.Н. | Увеличение охвата детей в возрасте до 3 лет, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью, вариативными формами дошкольного образования. | |  | |
|  | Мероприятие  Организация работы адаптационных групп на базе  МДОУ «Детский сад «Рябинка» с.Сабакаево» |  |  | Кехер Л.С  Салахова Г.М. |  | |  | |
|  | Мероприятие  Организация работы адаптационных групп на базе  МДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Рязаново» | 01.10.2019 | 31.05.2020 | Кехер Л.С  Немцова Н.В. | Приказ «Об организации вариативных форм дошкольного образования в ДОУ | |  | |
| 1. Создано в 2021 году не менее 295 мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трёх лет за счёт средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учётом приоритетности региональной программы Ульяновской области | | | | | | | | |
| 8.1. | Результат  Создано в 2021 году не менее 30 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет МО «Мелекесский район» | 01.06.2020 | 31.12.2021 | Саляев И.Н. | | Увеличение охвата детей в возрасте до 3-х лет дошкольным образованием, отчет ф. 85-к | |  |
| 8.1.1. | Мероприятие  Открытие группы для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет в МДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Новоселки» (15 мест) | 01.06.2021 | 01.09.2021 | Кехер Л.С  Зимуков Э.М. | | отчет ф. 85-к | |  |
| 8.1.2. | Мероприятие  Открытие группы для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет в МБОУ «Средняя школа с.Тиинск» | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Саляев И.Н. ,  Кехер Л.С  Мартынова О.В. | | отчет ф. 85-к | |  |
| 8.2.. | Результат  Вариативными формами дошкольного образования в 2020 году охвачено не менее 35 детей в возрасте до трёх лет в МО «Мелекесский район» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Саляев И.Н. | | Увеличение охвата детей в возрасте до 3 лет, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью, вариативными формами дошкольного образования. | |  |
| 8.2.1. | Организация работы групп развития для детей в возрасте до трёх лет на базе  МБОУ «Средняя школа с.Александровка»  МБОУ «Средняя школа с.Лесная Хмелевка»  МБОУ «Средняя школа с.Старая Сахча»  МБОУ «Средняя школа с.Слобода Выходцево» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кехер Л.С.  Козлова Н.В.  Мозжова В.П.  Шагвалиева А.Ш.  Евсюкова Е.И. | | Приказ «Об организации вариативных форм дошкольного образования» | |  |
| 8.2.2. | Организация работы Центров игровой поддержки ребёнка через ДДТ на базе  МБОУ «Основная школа с.Аллагулово»  МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»  МБОУ «Основная школа с.Степная Васильевка» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кехер Л.С.  Яббаров М.Р.  Яшина М.А.  Беляева С.А. | | Приказ «Об организации вариативных форм дошкольного образования» | |  |
| 8.3. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по организации вариативных форм дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трёх лет | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Кехер Л.С. | |  | |  |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Содействие занятости женщин –

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»,

Министр образования и науки Ульяновской области Н.В.Семенова

1. Указано среднее значение показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %» за 2015-2017 годы. [↑](#footnote-ref-1)