Отчет

О реализации муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса муниципального образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации от 27.03.2020 №288 (с изменениями от 30.11.2020 № 1184, от 17.03.2021 №231)

**За третий крартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| Содействие в развитии агропромышленного комплекса муниципального образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» | 4097,33850 | 3411,23215 | 83,25 | Средства выделенные на реализацию программы планируется освоить до 31.12.2021 |
| Финансовое обеспечение проведения соревнований | 104 | 23,695 | 22,78 |
| Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района Ульяновской области» | 3993,33850 | 3387,53715 | 84,82 |

Директор МКУ «Управление В.Н.Гатупов

сельского хозяйства»

Шаяхметова Наиля Наилевна

8 (84235) 2-45-52