**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

06 апреля 2022 года№ 601

экз.№

г. Димитровград

**О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения)**

**цены контракта, предметом которого является выполнение работ**

**по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,**

**сносу объекта капитального строительства, проведению работ**

**по сохранению объектов культурного наследия**

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) для обеспечения нужд муниципального образования «Мелекесского района» Ульяновской области (далее - контракт):

1.1. Допускается в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=86FDDC5FD35259C040E790CD4B3A86B51B82CAE5BC1F8E8356F5432213A61E2018FB077AA46C8911EDC9A03AE34C954DF8418C37BDCB7Cz4G) и частью 70 статью 112 Закона о контрактной системе изменение существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при наличии совокупности следующих условий:

1) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

2) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 миллионов рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с [пунктом 45.14](consultantplus://offline/ref=86FDDC5FD35259C040E790CD4B3A86B51B83C1E8BE1E8E8356F5432213A61E2018FB0778A367824EE8DCB162EF4C8A53F95E9035BF7CzBG) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий";

4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

При этом заказчик обязан рассмотреть указанное предложение не позднее 7 календарных дней с даты его получения;

5) контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему по состоянию на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

1.2. При необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен строительных ресурсов, подлежащих поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия муниципальным образованием «Мелекесский район» Ульяновской области решения об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (в случае использования таких ассигнований).

1.3. В случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется:

1) внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений;

2) проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.А.Сандрюков