**Пояснительная записка**

 **к отчету по исполнению муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы»**

 Заказчиком программы является администрация МО «Мелекесский район», исполнителями программы: Управление экономического и стратегического развития и АНО «ЦРП Мелекесского района Ульяновской области».

 На реализацию муниципальной программы в 2016 году в рамках программы было предусмотрено 433,0 тыс.руб., по итогам 9 мес 2016 года освоено 85,0тыс.руб, освоение составило 19,6%.

 С учетом утвержденной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2020 года, данной муниципальной программой были сформированы следующие задачи:

-увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

- информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

 -повышение уровня доверия и престижа малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Мелекесский район".

 Оценивая уровень достижения целевых индикаторов, по состоянию на 01.10.2016г средний уровень исполнения в рамках действующей программы составляет 80%.

До конца года предполагается обеспечить финансирование на уровне 160,0тыс.руб., заключено дополнительное соглашение с АНО «ЦРП Мелекесского района Ульяновской области» на изменение финансирования и уровень финансирования с учетом заключенного соглашения составит 100,0%.

 Мероприятия данной программы выполнены не в полном объеме , в связи с отсутствием финансирования с регионального уровня на софинансирование субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства( Основание: утратили силу постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 №42/389-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2011-2015годы» и постановление Правительства Ульяновской области от 07.02.1011 №38-П «Об утверждении Порядка финансирования из областного бюджета Ульяновской области расходов на отдельные мероприятия областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2011-2015годы» (основание: постановление Правительства Ульяновской области от 08.05.2014г №163-П).

 **На основании вышеизложенного: отсутствует возможность предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.**

 **По результатам указанной оценки и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030», прошу на рабочей группе «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» принять решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы» по итогам 2016 года, а также о необходимости её прекращения в действующей редакции.**

 **Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2030, обозначенными в проекте «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030» года, в том числе по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории МО «Мелекесский район». Считаю целесообразным действующие на территории района по данному направлению программы « Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» и муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район»Ульяновской области на 2014-2018 годы» объединить в рамках новой муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в МО «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы», в которой будут учтены имеющиеся недоработки ранее действующих программ.**

**Начальник Управления экономического**

 **и стратегического развития Л.А. Костик**

 УТВЕРЖДЕНО

 Глава администрации

 МО «Мелекесский район»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Мухутдинов

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы»**

**на 01.10.2016г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,тыс. руб. | Освоено средств,тыс. руб. | % освоения | Примечание  |
|  |  |  |  |
| Поддержка деятельности Центра развития предпринимательства (АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области»): |  |  |  |  **На протяжении всего периода действия программы финансирование осуществлялось**  |
| 2014г |  380 | 215 | 56,6 |
| 2015г | 220 | 220 | 100 |
| 2016г | 420/160 | 160 | 100 |
| 2017г | 220 | - | - |
| 2018г | 220 | - | - |
| Всего 2014-2018гг | 1460/1200 | 595 | 49,6 |
| Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства: | 0 | 0 | 0 | **Обязательным условием выполнения мероприятий являлось софинансирование с областного бюджета.**В связи с утратившими силу постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 №42/389-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2011-2015годы» **выполнение данного пункта невозможно обеспечить.** |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 440 | - | - |
| 2018г | 440 | - | - |
| Всего 2014-2018гг | 880 | 0 | 0 |
| Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники: |   |   |  | Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники. Вручались почетные грамоты, благодарственные письма, использовался формат поощрения в виде занесения на районную доску «Лучшие люди Мелекесского района». Финансирование мероприятий прошло по другим программам отраслевых служб администрации МО « Мелекесский район». |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 13 | 0 | 0 |
| 2017г | 13 | - | - |
| 2018г | 14 | - | - |
| Всего 2014-2018гг | 40 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |
| 2014г | 380 | 215 | 56,6 |  |
| 2015г | 220 | 220 | 100 |  |
| 2016г | 433 | 160 | 37,0 |  |
| 2017г | 673 | - | - |  |
| 2018г | 674 | - | - |  |
| Итого 2014-2018гг | 2380/2120 | 595 | 28,1 |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы» на 01.10.2016г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат | план | факт | % выполнения |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2014г | 2015г | 9мес 2016г | 2014гк 2013г | 2015г к 2014г | 9мес 2016г 9мес 2015г |
| *Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц)* | *3* | *4* | *4* | 17 | 3 | 26 | 566,7 | 75,0 | 650,0 |
| *Темп роста количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (%)* | *100,**2* | *100,2* | *100,2* | 101,6 | 539/536=100,6 | 595/569=104,6 | 101,4 | 100,4 | 104,4 |
| *Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения (единиц)* | *257,8* | *271,5* | *272* | 270,8 | 290,5 | 291,0 | 101,1 | 107,3 | 100,2 |
| *Прирост количества рабочих мест напредприятиях - субъектах малого и среднего предпринимательства за отчетный год (единиц):* | *6* | *8* | *8* | 140 | 159 | 177 | х | х | 111,3 |
| *Прирост за отчетный год налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.руб.):*  | *79,5* | *106,0* | *106,0* | 110 | 96 | 407,9 | 138,4 | 90,6 | 384 |
| *Прирост объёма инвестиций в основные средства субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.руб.):* | *165* | *220* | *220**в год**55 в квартал* | 165 | 292,3 | 101,3 |  100 |  132,9 | 46 |