**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Доступная среда»**

**МО «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы**

**за 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия программы, предусмотренные программой | Лимиты бюджетных средств (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | % исполнения |
| 1 | Организация и про­ведение обществен­но-просветительской работы по формиро­ванию принципов доступной среды: подготовка и публи­кация учебных, ин­формационных, справочных, методи­ческих пособий, ру­ководств по форми­рованию доступной среды для инвалидов | 27 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2016 г. | 5,5 | 5,5 | 100,0 |
|  | -2017г. | 3,0 | - | - |
|  | -2018г. | 18,5 | - | - |
| 2 | Социальная реклама на каналах теле- и радиовещания, изготовление видеороликов, баннеров | 50,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2016 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 3,0 | - | - |
|  | -2018г. | 47,0 | - | - |
| 3 | Конкурс проектов Социальной рекламы, изготовление видеороликов, баннеров | 25,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2016 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 0 | - | - |
|  | -2018г. | 25,0 | - | - |
| 4 | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов | 2645,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2016 г. | 0,0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 0,0 | - | - |
|  | -2018г. | 2645,0 | - | - |
| 5 | Организация фестивальных, конкурсных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями | 19,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2016 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 0 | - | - |
|  | -2018г. | 19,0 | - | - |
| 6 | Организация концертов, досуговых мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | 12,5 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2016 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 0 | - | - |
|  | -2018г. | 12,5 | - | - |
| 7 | Обеспечение доступ­ности для лиц с огра­ниченными возмож­ностями здоровья объектов социальной инфраструктуры | 2810,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2016 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 0 | - | - |
|  | -2018г. | 2810,0 | - | - |
| 8 | Оказание материальной помощи инвалидам на колясках на реконструкцию жилья и установку пандуса в многоквартирных жилых домах | 125,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2016 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 0 | - | - |
|  | -2018г. | 125,0 | - | - |
| 9 | Оказание материальной помощи общественным организациям инвалидов | 25,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2016 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 0 | - | - |
|  | -2018г. | 25,0 | - | - |
|  | Всего по программе: | 5738,5 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2016 г. | 5,5 | 5,5 | 100,0 |
|  | -2017г. | 6,0 | - | - |
|  | -2018г. | 5727,0 | - | - |

**Расчет основных показателей эффективности по мероприятиям программы «Доступная среда» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы программы | Плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы | | | Фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы . | | | Значение оценки целевых индикаторов и показателей | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. |
| 1. | Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, получивших доступ к объектам социальной инфраструктуры (объектов образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, информации и связи) | 60 | 75 | 75 | 32 | 41 | 31 | 53 | 55 | 41 |
| 2. | Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных реабилитационными мероприятиями, направленными на успешную социальную адаптацию в обществе | 216 | 220 | 220 | 95 | 103 | 96 | 44 | 46,8 | 44 |
| 3 | Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья занятых и трудоустроенных | 20 | 24 | 24 | 11 | 13 | 7 | 55 | 54,2 | 29 |
| 4 | Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в культурных мероприятиях и программах | 250 | 300 | 300 | 180 | 201 | 201 | 72 | 67 | 67 |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством оценки степени достижения за отчётный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы по формуле:

, где

И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

И=(41+44+29+67)/4=45,3

На основе полученного значения И=45,3 реализация Программы признаётся неэффективной.

**Таким образом, в связи с низкой эффективностью исполнения мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» муниципального образования «Мелекесский район» на 2014-2018 годы целесообразно прекращения её реализации в действующей редакции и утверждения муниципальной программы в рамках новой муниципальной программы «Забота муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы», в которой будут учтены имеющиеся недоработки ранее действующей программы.**

Заместитель

Главы администрации

МО «Мелекесский район»

Ульяновской области Катиркина С.Д.