**Год памяти и славы   
«Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"**

**УКАЗ**

**ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**Учитывая всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю:**

**1. Возложить на Российский организационный комитет "Победа" координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - праздничные мероприятия).**

**2. Правительству Российской Федерации:**

**а) в 3-месячный срок разработать с участием Российского организационного комитета "Победа" и утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, в том числе мероприятий с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств;**

**б) принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.**

**3. Министерству иностранных дел Российской Федерации обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении праздничных мероприятий.**

**4. Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:**

**а) принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, в том числе посвященных 75-летию решающих сражений, другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;**

**б) оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты;**

**в) оказывать содействие органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества.**

**5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.**

**Президент Российской Федерации**

**В.Путин**

**Москва, Кремль**

**9 мая 2018 года**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 1 декабря 2018 года N 2660-р**

**[Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов]**

**Во исполнение** [**Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 г. N 211 "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"**](http://docs.cntd.ru/document/557348567)**:   
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - план).   
2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить реализацию мероприятий плана и разработать ведомственные планы основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   
3. Финансовое обеспечение мероприятий плана осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели, средств бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников.   
4. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении в государственных средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий плана.   
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять участие в подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, разработать региональные планы основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и предусмотреть бюджетные ассигнования на их реализацию.**

**Председатель Правительства   
Российской Федерации   
Д.Медведев**

**План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**УТВЕРЖДЕН   
распоряжением Правительства   
Российской Федерации   
от 1 декабря 2018 года N 2660-р**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | | Срок и место проведения | | Заинтересованные лица | |
| I. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия | | | | | | |
| 1. | | Военный парад на Красной площади в г.Москве, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2020 г.,  г.Москва,  Красная площадь | | Минобороны России | |
| 2. | | Торжественный прием от имени Президента Российской Федерации в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов с концертной программой | 9 мая 2020 г.,  г.Москва | | Администрация Президента Российской Федерации, Управление делами Президента Российской Федерации, Минобороны России | |
| 3. | | Праздничный концерт на Красной площади в г.Москве. Праздничный фейерверк | 9 мая 2020 г.,  г.Москва | | Администрация Президента Российской Федерации, Управление делами Президента Российской Федерации,  Минобороны России,  МЧС России,  МВД России,  Правительство Москвы, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Кремлевский Дворец" | |
| 4. | | Протокольные мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств, а также почетных гостей, прибывших для участия в праздничных мероприятиях | 8, 9 мая 2020 г. | | Администрация Президента Российской Федерации, Управление делами Президента Российской Федерации | |
| 5. | | Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены | 8 мая 2020 г.,  г.Москва | | Минобороны России | |
| 6. | | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и иных лиц в установленном порядке юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" | 2020 год | | Администрация Президента  Российской Федерации,  Минобороны России,  МИД России,  органы исполнительной власти  субъектов Российской Федерации | |
| 7. | | Прием, размещение, питание, транспортное обслуживание иностранных делегаций и почетных гостей, прибывших для участия в праздничных мероприятиях, включая обслуживание в залах для официальных лиц и делегаций Управления делами Президента Российской Федерации (по отдельному плану) | май 2020 г. | | Администрация Президента Российской Федерации, Управление делами Президента Российской Федерации | |
| 8. | | Изготовление и вручение памятных наборов, памятных медалей Российского организационного комитета "Победа" и грамот к медалям в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2020 год | | Администрация Президента  Российской Федерации,  Управление делами Президента  Российской Федерации,  Российский организационный комитет "Победа",  акционерное общество "Гознак" | |
| 9. | | Изготовление юбилейной медали  "75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" | 2019-2020 годы | | Администрация Президента Российской Федерации, Управление делами Президента Российской Федерации, акционерное общество "Гознак" | |
| 10. | | Изготовление и приобретение подарочно-сувенирной продукции для приглашенных на военный парад на Красной площади в г.Москве и торжественный прием, а также для глав иностранных государств и глав правительств | 2020 год | | Администрация Президента Российской Федерации, Управление делами Президента Российской Федерации | |
| 11. | | Подготовка, рассылка и вручение поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2019-2020 годы | | Администрация Президента Российской Федерации, Управление делами Президента Российской Федерации | |
| 12. | | Проведение праздничных салютов в ознаменование 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков советских и европейских городов | 2019-2020 годы | | Администрация Президента Российской Федерации, Минобороны России | |
| 13. | | Артиллерийские салюты в городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок, а также праздничный салют (фейерверк) в городах воинской славы | 9 мая 2020 г. | | Минобороны России,  органы исполнительной власти  субъектов Российской Федерации | |
| 14. | | Военные парады, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, с привлечением вооружения и военной техники | 9 мая 2020 г. | | Минобороны России,  органы исполнительной власти  субъектов Российской Федерации | |
| 15. | | Торжественные мероприятия с привлечением военнослужащих в городах воинской славы, в других населенных пунктах, где дислоцируются объединения, соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации | 9 мая 2020 г. | | Минобороны России,  органы исполнительной власти  субъектов Российской Федерации | |
| 16. | | Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные дням воинской славы: | 2020 год | | Минобороны России | |
|  | | День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками | 27 января | |  | |
|  | | День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве | 2 февраля | |  | |
|  | | День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве | 23 августа | |  | |
| 17. | | Участие ветеранов и представителей Минобороны России в мероприятиях, проводимых в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и странах антигитлеровской коалиции, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2019-2020 годы | | Минобороны России | |
| 18. | | Торжественные приемы в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, в том числе совместно с дипломатическими миссиями  государств - участников Содружества Независимых Государств, по случаю празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с участием ветеранов, представителей местных политических и деловых кругов, военнослужащих, общественности и журналистов | апрель - май 2020 г. | | МИД России | |
| 19. | | Возложение цветов (венков) к воинским захоронениям и мемориалам советских и российских воинов за рубежом с участием официальных лиц стран пребывания | 2020 год | | МИД России,  Минобороны России | |
| 20. | | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих за рубежом, юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" | 2020 год | | МИД России | |
| 21. | | Организация в российских загранучреждениях торжественных мероприятий для вручения памятных медалей и ценных подарков ветеранам, участвовавшим во Второй мировой войне на стороне государств антигитлеровской коалиции | 2020 год | | МИД России | |
| 22. | | Направление персональных поздравлений Президента Российской Федерации участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим за рубежом | 2020 год | | МИД России | |
| 23. | | Направление персональных поздравлений Президента Российской Федерации участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ветеранам | 2020 год | | Администрация Президента Российской Федерации, Минобороны России | |
| 24. | | Прием и организация обеспечения работы облетных и передовых групп по подготовке и прибытию иностранных делегаций | в течение подготовки мероприятий | | Администрация Президента Российской Федерации,  МИД России,  Управление делами Президента Российской Федерации | |
| 25. | | Комплексное праздничное оформление Красной площади в г.Москве и площади Васильевский спуск (по отдельному плану) | апрель - май 2020 г. | | Управление делами Президента Российской Федерации | |
| 26. | | Приглашение на военный парад на Красной площади в г.Москве 9 мая 2020 г. глав дипломатических миссий, аккредитованных в г.Москве | апрель 2020 г., г.Москва | | МИД России | |
| 27. | | Организация и проведение в российских загранучреждениях встреч ветеранов Второй мировой войны, проживающих на территориях иностранных государств, по случаю важнейших юбилейных дат периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2019-2020 годы | | МИД России,  Россотрудничество,  Минобороны России | |
| 28. | | Обеспечение представительства иностранных государств и международных организаций на торжественных мероприятиях в г.Москве, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2020 г. | | МИД России | |
| 29. | | Обеспечение политико-  дипломатического содействия в проведении в Российской Федерации и за рубежом торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | январь - май 2020 г. | | МИД России, Россотрудничество | |
| 30. | Содействие проведению юбилейных мероприятий в Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совете Европы и Шанхайской организации сотрудничества в связи  с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны | | | декабрь 2019 г. - сентябрь 2020 г. | | МИД России |
| 31. | Организация и оснащение международного пресс-центра в г.Москве, обеспечение транспортного обслуживания, питания и сувенирной продукции для представителей средств массовой информации | | | апрель - май 2020 г. | | Администрация Президента Российской Федерации, Управление делами Президента Российской Федерации, Минтранс России |
| 32. | Волонтерское сопровождение парадов Победы и народного шествия "Бессмертный полк" | | | 2020 год | | Всероссийское общественное  движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",  Росмолодежь,  федеральное государственное  бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| 33. | Участие волонтеров в проведении основных торжественных мероприятий в г.Москве | | | апрель - май 2020 г. | | Росмолодежь,  Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",  Минтранс России |
| 34. | Выпуск серии памятных монет "Оружие Великой Победы" | | | 2019-2020 годы | | Банк России,  акционерное общество "Гознак" |
| II. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | | | | | |
| 35. | Создание Ржевского мемориала Советскому Солдату | | | 2019-2020 годы,  Тверская область,  г.Ржев | | Общероссийская общественно-  государственная организация "Российское военно-  историческое общество" |
| 36. | Создание Аллеи героев на Малаховом кургане | | | 2019-2020 годы,  Республика Крым,  г.Севастополь,  Малахов курган | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" |
| 37. | Реализация межправительственных соглашений о воинских захоронениях, осуществление контроля за состоянием захоронений российских (советских) военнослужащих на территориях стран, с которыми заключены межправительственные соглашения о воинских захоронениях | | | 2019-2020 годы | | МИД России,  Минобороны России |
| 38. | Выполнение комплекса дополнительных ремонтных работ, благоустройства и реставрационных работ на объектах проведения праздничных мероприятий, приобретение необходимых сопутствующих материалов  (по отдельному плану) | | | апрель 2019 г. - апрель 2020 г. | | Управление делами Президента Российской Федерации |
| 39. | Обустройство воинских захоронений, находящихся на территориях закрытых военных городков (воинских гарнизонов) | | | 2019-2020 годы | | Минобороны России |
| 40. | Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов. Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | | | 2019-2020 годы | | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественные организации |
| 41. | Ведение государственного учета и паспортизации отечественных воинских захоронений в Российской Федерации и на территориях иностранных государств, осуществление контроля за их содержанием | | | 2019-2020 годы | | Минобороны России |
| 42. | Проведение с участием молодежных общественных и волонтерских организаций в российских архивах работы по поиску и установлению судеб военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на основе сведений, имеющихся в открытом доступе на сайтах Минобороны России в информационно-  телекоммуникационной сети "Интернет" | | | 2019-2020 годы | | Минобороны России |
| 43. | Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" | | | 2019-2020 годы,  Тверская область,  Ржевский район | | Общероссийская общественно-  государственная организация "Российское военно-  историческое общество" |
| 44. | Межрегиональные поисковые экспедиции: | | | 2020 год | | Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" |
|  | XXII Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти | | | Смоленская область | |  |
|  | "Бельский плацдарм" | | | Тверская область | |  |
|  | "Волховский фронт" | | | Ленинградская область | |  |
|  | "Береговая оборона" | | | г.Севастополь | |  |
|  | "Еланский плацдарм" | | | Ростовская область | |  |
|  | "Заоблачный фронт" | | | Кабардино-  Балкарская Республика | |  |
|  | Международная военно-историческая экспедиция "Фронт" | | | Калужская область | |  |
|  | Военно-археологическая экспедиция "Аджимушкай" | | | Республика Крым | |  |
| 45. | Торжественное открытие международной акции "Вахта памяти - 2020" | | | 2020 год, г.Москва | | Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| 46. | V Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов | | | 2020 год,  Республика  Марий Эл | | Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| 47. | Организация поисковых работ в местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов силами отдельного специального батальона, общественных поисковых объединений. Участие в захоронении (перезахоронении) останков погибших воинов, увековечение их памяти | | | 2019-2020 годы | | Минобороны России |
| 48. | Международный субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | | | апрель 2020 г.,  Российская Федерация,  страны-участники | | Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" |
| III. Научные, информационные и издательские проекты | | | | | | |
| 49. | Международная научно-практическая конференция военно-исторических музеев | | | май 2019 г.,  г.Москва,  Центральный музей  Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов | | федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." |
| 50. | Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | | | апрель 2020 г.,  г.Москва,  Центральный музей  Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов | | Общероссийская общественно-  государственная организация "Российское военно-  историческое общество" |
| 51. | Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы, "Фронту. Родине. Победе" | | | май 2020 г.,  Белгородская область,  пос.Прохоровка | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный военно-исторический  музей-заповедник "Прохоровское поле" |
| 52. | Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (совместно с Институтом российской истории Российской академии наук) | | | май 2020 г.,  г.Москва,  Государственный  центральный музей  современной истории  России | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" |
| 53. | Всероссийская научно-практическая конференция  к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов "Роль обороны и освобождения Севастополя  в Великой Победе" | | | октябрь 2020 г.,  Республика Крым,  г.Севастополь | | федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" |
| 54. | Международная конференция "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований" | | | 2020 год, г.Москва | | Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" |
| 55. | Круглый стол "Правовые аспекты периода Великой Отечественной войны и источники их публикаций в фондах библиотек" в рамках Международной научной конференции "Румянцевские чтения - 2020" | | | 2020 год,  г.Москва,  Российская  государственная  библиотека | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" |
| 56. | Подготовка к изданию сборника документов "История создания и развития оборонно-промышленного комплекса России и СССР. 1900-1963 годы"  (том 5 "Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов") | | | 2020 год | | Росархив |
| 57. | Пополнение кинофотодокументами сайта "Победа.  1941-1945" в информационно-  телекоммуникационной сети  "Интернет" (www.victory.rusarchives.ru) | | | 2020 год | | Росархив |
| 58. | Издание трудов и сборников:  военно-исторический труд "Великая Отечественная: мы славим Победу и помним о тех, кто ее завоевал" (в 5 томах)  научно-исторический труд "Северо-Запад России в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" (второе издание)  сборник документов "Боевые действия советских войск в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в документах офицеров Генерального штаба Красной армии" | | | 2020 год | | Минобороны России |
| 59. | Издание Книги Памяти (в 9 томах) | | | 2020 год,  Республика Крым,  г.Севастополь | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" |
| 60. | Издание тематического каталога фондовых коллекций Государственного центрального музея современной истории России | | | IV квартал  2020 г.,  г.Москва,  Государственный  центральный музей  современной истории  России | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" |
| IV. Выставочные проекты | | | | | | |
| 61. | Выставки документов и фотоматериалов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | | | январь - май 2020 г. | | МИД России, Россотрудничество |
| 62. | Историко-документальная выставка "Дипломатия Победы: Тегеран, Ялта, Потсдам" | | | 2020 год, г.Москва | | Росархив |
| 63. | Торжественное открытие обновленной экспозиции Музея "Битва за Ленинград" имени З.Г.Колобанова | | | 4 мая 2020 г.,  Ленинградская область,  г.Всеволожск | | Общероссийская общественно-  государственная организация "Российское военно-  историческое общество" |
| 64. | Тематические выставки работ Студии военных художников имени М.Б.Грекова Министерства обороны Российской Федерации, посвященных важнейшим датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | | 2019-2020 годы | | Минобороны России |
| 65. | Специальные книжные экспозиции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" и Московской международной книжной выставки-  ярмарки | | | 2020 год | | Роспечать |
| 66. | Выставочные проекты  Центрального музея Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов: открытие новой экспозиции "Подвиг и победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Всероссийский выставочный проект  "Моя Победа" реэкспозиция выставочного комплекса Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | | 2020 год,  г.Москва,  Центральный музей  Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов | | федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
| 67. | Выставочные проекты Государственного центрального музея современной истории России:  выставка "Был город - фронт, была блокада..."  выставка "Приказано - выстоять! Ни шагу назад!  Из истории Сталинградской битвы"  выставка "Эх, дорожка фронтовая... Освобождение Европы  Советской армией" | | | 2020 год,  г.Москва,  Государственный  центральный музей  современной истории  России | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" |
|  | интерактивная мультимедийная экспозиция "Великая Отечественная война 1941-1945 годов"  выставка "Предприятия Пресни - фронту Победы"  выставка, посвященная участникам народного ополчения -  жителям района Красная Пресня  выставка "У них была цель: победить"  выставка "Никто не забыт"  художественная выставка "Полководцы Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов " | | |  | |  |
| 68. | Выставочные проекты Государственного историко-мемориального музея-  заповедника "Сталинградская битва":  "Две мировые"  "С "лейкой" и блокнотом"  "И помнит мир спасенный"  "Музыка войны"  "Маршируем в победном строю"  "Под крылом самолета. Сталинград"  "Полководцы Победы"  "Сталинград глазами художника"  "Герои музея-панорамы "Сталинградская битва"  "Они снимали Сталинград"  "Операция "Кольцо". Победители и побежденные"  "Победный 1945-й в Сталинграде"  "Сталинград в военных альбомах"  "Союзники Гитлера. Катастрофа на южном направлении"  "Помнят войну эти стены" | | | 2020 год | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-мемориальный  музей-заповедник "Сталинградская битва" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  |
| 69. | Выставочные проекты Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле": "Дорогами Победы" (совместно с Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) передвижная выставка "Сражение под Прохоровкой" | | | 2020 год, Белгородская область,  Государственный военно-  исторический  музей-  заповедник "Прохоровское поле" | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный военно-исторический  музей-заповедник "Прохоровское поле" |
| 70. | Выставочные проекты Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя: | | | 2018-2020 гг.,  Республика Крым,  г.Севастополь | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" |
|  | создание постоянно действующей экспозиции "Слава русскому оружию". Восстановление боевой техники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на мемориальном комплексе "Сапун-гора" | | | 2018-2020 годы | |  |
|  | музеефикация батареи Матюхина (инженерных сооружений, складов боеприпасов, командного пункта и укрытия для личного состава) | | | 2019-2020 годы, Малахов курган | |  |
|  | создание постоянно действующей экспозиции "Бронепоезд Железняков - смерть фашизму!" | | | 2019-2020 годы, Сапун-гора | |  |
|  | реэкспозиция диорамы "Штурм  Сапун-горы 7 мая 1944 г." | | | 2019-2020 годы | |  |
|  | реэкспозиция Дома-музея севастопольского подполья | | | 2019-2020 годы | |  |
|  | выставка "За год до Великой Победы. Севастополь - 1944" | | | 2019 год | |  |
|  | выставка "Одна на всех Победа.  От Севастополя до Берлина" | | | 2020 год | |  |
|  | выставка "Их именами названы улицы города-героя Севастополя" | | | 2020 год | |  |
| 71. | Мультимедийная выставка "Живем и помним" | | | 2020 год | | Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" |
| 72. | Передвижная выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата" | | | 2020 год | | Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи", федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
| 73. | Выставочные проекты федеральных библиотек, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: | | | 2020 год | | Минкультуры России |
|  | "Фронтовая печать" (баннерная выставка скан-копий фронтовых газет и листовок времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) | | | март - апрель,  Российская  государственная  библиотека | |  |
|  | книжная выставка "Художник на войне. Эрнст Неизвестный и Вадим Сидур" | | | апрель,  Российская  государственная  библиотека искусств | |  |
|  | "На войне как на войне": фотохроники Великой Отечественной и неизвестные плакаты" (баннерная выставка фотографий и документов периода Великой Отечественной войны  1941-1945 годов из фондов  Российской государственной библиотеки) | | | апрель - май,  Российская  государственная  библиотека | |  |
|  | выставка "Книги Памяти как исторический источник" | | | апрель - май,  Государственная  публичная историческая  библиотека России | |  |
|  | выставка "Незабываемое: московские спектакли о войне в фотографиях из фондов Российской государственной библиотеки искусств" | | | апрель - май,  Российская  государственная  библиотека искусств | |  |
|  | книжная выставка "Сражающееся искусство. Мастера театра, живописи, графики - Великой Победе" | | | май,  Российская  государственная  библиотека искусств | |  |
|  | книжно-иллюстративная выставка "Юбилей Великой Победы" | | | май,  Российская  национальная  библиотека | |  |
|  | книжно-иллюстративная выставка, посвященная детской литературе о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | | | май,  Российская  государственная  детская библиотека | |  |
|  | фотодокументальная выставка, посвященная  75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | | | май,  Всероссийская  государственная  библиотека  иностранной  литературы  имени М.И.Рудомино | |  |
|  | фотовыставка "1418 дней. Места боевой славы" | | | май - июнь,  Российская  государственная  библиотека для  молодежи | |  |
| V. Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции | | | | | | |
| 74. | Всероссийский фестиваль народного творчества "Салют Победы" | | | 2019-2020 годы | | Минкультуры России |
| 75. | Международный фестиваль народного творчества  "Дни мира на Тихом океане", посвященный  75-й годовщине окончания Второй мировой войны | | | 2020 год,  Приморский край,  г. Владивосток | | Минкультуры России |
| 76. | Международный кинофестиваль военного кино имени Ю.Озерова | | | 2019-2020 годы, Тульская область | | Минкультуры России |
| 77. | Международный фестиваль военно-  патриотических фильмов "Волоколамский рубеж" | | | 2019-2020 годы,  Московская область,  г.Волоколамск | | Минкультуры России |
| 78. | Международный военно-патриотический фестиваль "Вальс Победы" | | | 2019-2020 годы,  г.Москва,  Центральный музей  Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов | | федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
| 79. | Государственная поддержка производства кинокартины "Нюрнберг" (общество с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "Синема продакшн") | | | 2018-2020 годы | | Минкультуры России |
| 80. | Показы и презентации, связанные с премьерой военно-исторической картины "Ильинский рубеж" | | | 2020 год | | общество с ограниченной ответственностью Студия "Военфильм" |
| 81. | Демонстрация лучших советских и российских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в загранучреждениях МИДа России, российских центрах науки и культуры, а также в университетах за рубежом | | | 2019-2020 годы | | МИД России,  Россотрудничество |
| 82. | Организация и проведение в российских загранучреждениях круглых столов, тематических вечеров, брифингов, концертов и других общественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | | | январь - май 2020 г. | | МИД России,  Россотрудничество |
| 83. | Концертные выступления Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова Министерства обороны Российской Федерации в городах-героях Волгограде, Керчи, Минске, Москве, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в Санкт-Петербурге  (городе-герое Ленинграде) и  крепости-герое Бресте | | | 2020 год | | Минобороны России |
| 84. | Выступления концертных ансамблей Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе Министерства обороны Российской Федерации в субъектах Российской Федерации | | | 2019-2020 годы | | Минобороны России |
| 85. | Дни открытых дверей в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации Министерства обороны Российской Федерации | | | 9 мая 2019 г.,  9 мая 2020 г.,  г.Москва | | Минобороны России |
| 86. | Организация в военных средствах массовой информации и на телеканале "Звезда" публикаций, материалов,  радио- и телепередач, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | | | 2019-2020 годы | | Минобороны России |
| 87. | Спектакли Центрального академического театра Российской Армии Министерства обороны Российской Федерации для ветеранов, военнослужащих и членов их семей в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | | | май 2019 г.,  май 2020 г. | | Минобороны России |
| 88. | Всероссийские проекты: "Диалоги с Героями" "Весь в деда" | | | 2019 - 2020 годы | | Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" |
| 89. | Военно-исторические лагеря для детей и подростков | | | июнь - август 2020 г.,  Ленинградская область,  Московская область,  Ярославская область | | Общероссийская общественно-  государственная организация "Российское военно-  историческое общество" |
| 90. | Военно-исторические реконструкции:  "Пленение фельдмаршала Ф.Паулюса" "Немецкий госпиталь в подвале универмага"  "Советский медпункт в подвале универмага" | | | 2020 год,  г.Волгоград,  музей "Память"  январь,  январь,  сентябрь | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-мемориальный  музей-заповедник "Сталинградская битва" |
| 91. | Международный исторический квест "Победа" | | | март 2020 г.,  Российская Федерация,  государства - участники  Содружества  Независимых  Государств | | Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" |
| 92. | "Международная команда волонтеров  75-летия Победы" (формирование волонтерских команд в разных странах в целях помощи в организации ключевых событий празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) | | | 2019-2020 годы | | Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" |
| 93. | Международный форум Волонтеров Победы | | | 2020 год | | Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" |
| 94. | Международный конкурс "Послы Победы" | | | сентябрь 2019 г. -  май 2020 г.,  г.Москва | | Всероссийское общественное  движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",  Росмолодежь,  федеральное государственное  бюджетное учреждение "Российский  центр гражданского и патриотического  воспитания детей и молодежи" |
| 95. | Всероссийский историко-культурный проект "Книга Победы" | | | 2019-2020 годы | | Роспечать |
| 96. | Введение специальных номинаций, посвященных 75-летию Победы, в рамках национального конкурса "Книга года" и международного конкурса государств - участников Содружества Независимых Государств "Искусство книги" | | | 2020 год | | Роспечать |
| 97. | Всероссийские и международные акции: | | | 2020 год | |  |
|  | "Георгиевская ленточка" | | |  | | Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи", |
|  |  | | |  | | Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" |
|  | Всероссийская патриотическая акция "Поклонимся великим тем годам" | | |  | | молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды", Росмолодежь |
|  | Международная акция "Улицы Героев" | | |  | | Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"; |
|  | Международная акция "Письмо Победы" | | |  | | Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" |
| 98. | Акция "Фанфары Победы" с участием сводного детско-молодежного духового оркестра Москвы | | | 9 мая 2020 г.,  г.Москва,  Центральный музей  Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов | | Общероссийская общественно-  государственная организация "Российское военно-  историческое общество" |
| 99. | | Патриотические музейные акции: | 2019-2020 годы | |  | |
|  | | "Уроки Победы" и "Уроки мужества" для учащихся г.Волгограда | 2020 год, г.Волгоград | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-мемориальный музей-  заповедник "Сталинградская битва" | |
|  | | "Стена памяти" (сбор материалов о героях и подвигах времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) | 2020 год, Тверская область,  мемориальный комплекс "Медное" | | федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" | |
|  | | Всероссийская акция "Книга Памяти. Лица Победы" | 2019-2020 годы,  г.Москва,  Центральный музей  Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов | | федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | |
| 100. | | Международный форум Победителей "Великая Победа, добытая единством" | апрель 2020 г., г.Москва | | некоммерческая организация Фонд развития "Институт Евразийских Исследований", некоммерческое партнерство "Политологический центр "Север-Юг" по развитию информационных и научных связей со странами кавказского региона" | |
| 101. | | Международная встреча детей "Правнуки Победы" во Всероссийском детском центре "Орленок" | июнь 2020 г., Краснодарский край | | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Орленок" | |
| 102. | | Всероссийский сбор военно-  патриотических объединений "Победа одна на всех" с участием делегаций государств - участников Содружества Независимых Государств | май 2020 г., Краснодарский край | | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Орленок,  автономная некоммерческая организация "Военно-  патриотический центр "ВЫМПЕЛ", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи",  Общероссийская общественно-  государственная детско-  юношеская организация "Российское движение школьников" | |
| 103. | | Конкурсные проекты федеральных библиотек: | 2019-2020 годы, | | Минкультуры России | |
|  | | XI Всероссийский конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих "И помнит мир спасенный..." | январь 2019 г. - апрель 2020 г.,  Российская  государственная  библиотека для слепых | |  | |
|  | | Всероссийский конкурс на лучшее эссе о Великой Отечественной войне "Поклонимся великим тем годам" | февраль 2019 г. - апрель 2020 г.,  Российская  государственная  библиотека для слепых | |  | |
|  | | Всероссийский конкурс короткометражных фильмов "Завтра был мир" | январь - сентябрь 2020 г., | |  | |
|  | |  | Российская государственная библиотека для  молодежи | |  | |
|  | | Всероссийский молодежный конкурс чтецов "24 часа" (открытый марафон) | май 2020 г.,  Российская  государственная  библиотека для  молодежи | |  | |
| 104. | | Патриотические просветительские библиотечные проекты:  комплексы литературно-познавательных интерактивных занятий "Хлеб Победы", "Маленькие герои большой войны" | 2019-2020 годы  апрель - май 2019 г.,  г.Москва,  Российская  государственная  детская библиотека | | Минкультуры России,  федеральное государственное  бюджетное учреждение культуры  "Российская государственная детская библиотека",  федеральное государственное  бюджетное учреждение культуры | |
|  | | акция "Читаем вслух: Борис Васильев "А зори здесь тихие..." | апрель 2020 г.,  г.Москва,  Российская  государственная  библиотека искусств | | "Российская государственная библиотека для молодежи", федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека искусств" | |
|  | | театрализованные интерактивные чтения стихов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2020 г.,  г.Москва,  Российская  государственная  детская библиотека | |  | |
|  | | цикл культурно-образовательных телемостов с участием молодых библиотекарей "Солдат Победы" | февраль - сентябрь  2020 г.,  г.Москва,  Российская  государственная  библиотека для  молодежи | |  | |
| 105. | | Культурно-просветительские и образовательные проекты Государственного центрального музея современной истории России: | 2020 год | | Минкультуры России, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" | |
|  | | серия тематических лекций, посвященных наиболее актуальным проблемам истории Великой Отечественной войны в рамках лектория "Тверская XXI" (совместно с Российским обществом "Знание") | Государственный  центральный музей  современной истории  России | |  | |
|  | | интерактивный образовательный проект "Детство, опаленное войной" | экспозиционно-  мемориальный | |  | |
|  | | спектакль "Здесь птицы не поют..." Театра неслышащих актеров "НЕДОСЛОВ" | отдел "Пресня" | |  | |
|  | | музейные программы: | Смоленская область,  мемориальный комплекс "Катынь" | |  | |
|  | | "Горькая память войны" | май | |  | |
|  | | "Маршалы Победы" | май | |  | |
|  | | "Дети войны" | сентябрь | |  | |
| 106. | | Всероссийский проект "Территория Победы" | 2019 год,  г.Москва,  Центральный музей  Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов | | федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | |
| 107. | | Проведение Всероссийского конкурса граффити в малых городах России, посвященного изображению маршалов Победы и героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | апрель - май 2020 г. | | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи", Росмолодежь,  Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр поддержки молодежных творческих инициатив",  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | |
| 108. | | Всероссийский автопробег по городам-героям и городам, удостоенным звания "Город воинской славы" | 2020 год | | Росмолодежь,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" | |
| 109. | | Производство цикла документальных фильмов о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  и их подвигах (в случае поступления соответствующих заявок от заинтересованных киноорганизаций, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на производство фильмов) | 2019-2020 годы | | Минкультуры России | |
| 110. | | "Завтра была война". Показ кинохроники, художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на открытых площадках городов | май 2020 г. | | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Минобороны России | |
| 111. | | Подготовка и проведение празднования дней воинской славы России в субъектах Российской Федерации | 2019-2020 годы | | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Минобороны России | |
| 112. | | Разработка линейки молодежной одежды с использованием символов Победы | 2019-2020 годы | | Росмолодежь,  федеральное государственное  бюджетное учреждение "Центр  поддержки молодежных творческих инициатив" | |
| 113. | | Выпуск государственных знаков почтовой оплаты, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: | 2018-2020 годы | | Россвязь,  акционерное общество "Марка" | |
|  | | 4 почтовые марки | 31 декабря  2018 г. | |  | |
|  | | 4 почтовые марки | 31 декабря  2019 г. | |  | |
|  | | почтовый блок, 4 почтовые марки | 9 мая 2020 г. | |  | |
| 114. | | Оказание содействия в освещении в государственных средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2018-2020 годы | | Минкомсвязь России,  Роспечать | |
| 115. | | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство (выпуск), распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов в области электронных и печатных средств массовой информации, направленных на сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (при наличии заявок от заинтересованных организаций, на условиях отбора) | 2018-2020 годы | | Роспечать | |
| 116. | | Оказание государственной поддержки организациям, издающим литературу, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (по результатам отбора заявок издающих организаций экспертной комиссией Роспечати) | 2018-2020 годы | | Роспечать | |

**Примечание. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим планом, осуществляется в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством.**

**Путин распорядился провести в 2020 году Год памяти и славы**

**Источник: Российская газета**


**Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы.**

**"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы", ​​​- говорится в указе главы государства.**

**Организацией Года памяти и славы займется российский организационный комитет "Победа". Координировать работу оргкомитета будет глава администрации президента Антон Вайно.**

**В течение месяца правительство должно утвердить план основных мероприятий.**

**Указ вступил в силу со дня подписания - 8 июля.**

****