**Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Мелекесский район»**

**по итогам 1 квартала 2017г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы  | Ответственный исполнитель  | Бюджетное ассигнования, тыс.руб. | Факт 1 кв. 2017г  % достижения  целевых индикаторов  |  Примечание ( что сделано в натуральных показателях в разрезе населенных пунктов )  |
| План на 2017г |  Факт  1кв. 2017г  |  % освоения  |
| 1 | «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»  | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 19311,9 | 3856,6 | 19,97 | эффективная | 89% детей охвачены горячим питанием во всех образовательных организаций района  |
| 2 | ««Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Заместитель Главы администрации ( по социальным вопросам) | 3314,8 | 922,0 | 27,8 |  | По подпрограмме «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 2 семьи на общую сумму 5,5 тыс.руб. (в связи с рождением ребенка и на приобретение лекарств);«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 30 чел. на общую сумму 916,5 тыс.руб. (на выплату муниципальной пенсии и материальная помощь в связи с пожаром). |
| 3 | «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  | 396,8 | 42,7 | 10,7% | Процент выполнения целевых индикаторов 31,4% | Проведено заседаний оргкомитетов и рабочих групп по подготовке к районным мероприятиям, встреч с представителями мусульманской уммы и православной церкви -5;Заседаний Общественной палаты, Совета ветеранов, районного женсовета, общественного движения «За чистоту русского языка»-4Дней родного языка -2Мероприятий в рамках Рождества Христова, дня православной молодежи-10 |
| 4 |  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2050,7 | 29,4 | 17,5 |   |  |
| 5 | «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2017-2021 годы» | Отдел по делам ГО, ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 1020 | 217,9 |  |  |  |
| 6 | «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»  | Отдел культуры, досуга и населения, спорта и делам молодежиадминистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 776,76 | 2,5 | 0,3 | 36,2%. | Проводились следующие мероприятия, в которых охват детей составило 434 человек: Открытие музыкальной комнаты история культуры и быта мордовского народа «Мостарава» (с.Александровка), День Симбирской-Ульяновской области, районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе» (р.п.Новая Майна). Приняли участие представители 9 населенных пунктов, районный проект «Глава администрации поздравляет женщин района», концертная программа «Песни, которые мы любим». Приняли участие все 8 поселений. Торжественный прием Главы администрации работников культуры (с.Приморское), «Ёлка для одарённых детей» - новогодняя сказка и конкурс костюмов, участие в открытом городском конкурсе фестиваля народных инструментов «Баян-мой друг, любовь моя гитара», районный фестиваль национальной культуры «Русь многоликая».Конкурс фестиваль «Триумф». Учащиеся детских школ искусств муниципального образования «Мелекесский район» за этот период приняли участие во многих всероссийских, региональных и городских фестивалях и конкурсах выезжая в г.Ульяновск, г.Самара и г.Казань. |
| 7 |  «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Отдел культуры, досуга и населения, спорта и делам молодежиадминистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 160 | 39,8 | 24,8 | 24,4 |  |
| 8 |  «Формирование благоприятного инвестиционного климата  и развитие предпринимательства  в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021годы» | Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 410,0 | 0 | 0 | 63,6 |  В настоящее время идет подготовка материалов по формированию технопарка, заполнение раздела на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» - «Гостям района» |
| 9 |  «Проведение районных соревнований в отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 104 | 0 | - | 0 | Целевые индикаторы по растениеводству в связи с сезонностью не учтены. В животноводстве сельскохозяйственных предприятий произошло снижение производства мяса и молоказа 1 квартал Производство молока - 5,4 тыс.тонн (22%);Реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) – 1,0 тыс.тонн;Поголовье коров - 5755 гол.(105%);Надой молока на 1 ф.к. - 1066 кг (24%).В перспективе увеличение данных показателей возможно за счет повышения продуктивности скота путем поддержания племенного животноводства, строительства новых комплексов, за счет увеличения скота в ЛПХ. В отрасли растениеводства планируется выполнение плановых показателей. |
| 10 | "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы" | Отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 150 | 30,5 | 20,3 | 39,3 |  |
| 11 | «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 550,0 | 59,2 | 10,7% | 78% |  |
| 12 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Отдел по делам ГО, ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 40 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы" | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | **12791,5** | **3251,106** | 25,41 |  0 |  В течение 1кв 2017г выполнялись по содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района.  |
| 14 |  «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 1 048,0 | 0 | 0 | 0 | По итогам оценки достигнутых критериев за 1 квартал 2017 года, степень достижения запланированных значений целевых индикаторов – 0%. Основные мероприятия по реализации Программы планируется 3 квартал 2017 года. |
| 15 |  «Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы»  | Отдел культуры, досуга и населения, спорта и делам молодежиадминистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 50,0 | 0,515 | 1,03 | 48,5 | По итогам 1 квартала проведены следующие мероприятия с работающей молодежью:- Молодежный бал, посвященный старту Году молодежи на территории ИО «Мелекесский район» (13.01.2017)- проведена акция «Отчий край», посвященная 74-ой годовщине со дня образования Ульяновской области (19.01.2017)- рабочее совещание Молодежного Совета при Главе администрации МО «Мелекесский район» с заместителем директора Департамента дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики Министерства образования и науки Ульяновской области Т.В.Галушкиной  (25.01.2017)- волейбольный турнир среди работающей молодежи (25.02.2017) Совещания со специалистами по делам молодежи поселений- 3 |
| 16 |  «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 21,0 | 0 | 0 | 0 | По итогам оценки достигнутых критериев за 1 квартал 2017 года, степень достижения запланированных значений целевых индикаторов – 0%. Основные мероприятия по реализации Программы планируется на 2 и 3 квартал 2017 года.  |
| 17 | «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 650,00 | 0 | 0 | 0 | По итогам оценки достигнутых критериев за 1 квартал 2017 года, степень достижения запланированных значений целевых индикаторов – 0%. Перечисление денежных средств из бюджета Ульяновской области в местный бюджет в качестве софинансирования в 2017 году не запланировано, в связи с дефицитом бюджета Ульяновской области. |
| 18 |  «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» на 2017 - 2021 годы» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 480,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Эффективность реализации программы «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» на 2017 — 2021 годы» за период 1 квартал 2017 г. не может быть оценена, так как в данный период выполнялись только работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период.  |