**Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Мелекесский район»**

**по итогам 1 квартала 2017г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Бюджетное ассигнования, тыс.руб. | | | Факт 1 кв. 2017г  % достижения  целевых индикаторов | Примечание  ( что сделано в натуральных показателях в разрезе населенных пунктов ) |
| План  на 2017г | Факт  1кв.  2017г | % освоения |
| 1 | «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 19311,9 | 3856,6 | 19,97 | эффективная | 89% детей охвачены горячим питанием во всех образовательных организаций района |
| 2 | ««Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Заместитель Главы администрации  ( по социальным вопросам) | 3314,8 | 922,0 | 27,8 |  | По подпрограмме «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 2 семьи на общую сумму 5,5 тыс.руб. (в связи с рождением ребенка и на приобретение лекарств);  «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 30 чел. на общую сумму 916,5 тыс.руб. (на выплату муниципальной пенсии и материальная помощь в связи с пожаром). |
| 3 | «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 396,8 | 42,7 | 10,7% | Процент выполнения целевых индикаторов 31,4% | Проведено заседаний оргкомитетов и рабочих групп по подготовке к районным мероприятиям, встреч с представителями мусульманской уммы и православной церкви -5;  Заседаний Общественной палаты, Совета ветеранов, районного женсовета, общественного движения «За чистоту русского языка»-4  Дней родного языка -2  Мероприятий в рамках Рождества Христова, дня православной молодежи-10 |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2050,7 | 29,4 | 17,5 |  |  |
| 5 | «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования  «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2017-2021 годы» | Отдел по делам ГО, ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 1020 | 217,9 |  |  |  |
| 6 | «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании  «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Отдел культуры, досуга и населения, спорта и делам молодежи  администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 776,76 | 2,5 | 0,3 | 36,2%. | Проводились следующие мероприятия, в которых охват детей составило 434 человек: Открытие музыкальной комнаты история культуры и быта мордовского народа «Мостарава» (с.Александровка), День Симбирской-Ульяновской области, районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе» (р.п.Новая Майна). Приняли участие представители 9 населенных пунктов, районный проект «Глава администрации поздравляет женщин района», концертная программа «Песни, которые мы любим». Приняли участие все 8 поселений. Торжественный прием Главы администрации работников культуры (с.Приморское), «Ёлка для одарённых детей» - новогодняя сказка и конкурс костюмов, участие в открытом городском конкурсе фестиваля народных инструментов «Баян-мой друг, любовь моя гитара», районный фестиваль национальной культуры «Русь многоликая».  Конкурс фестиваль «Триумф». Учащиеся детских школ искусств муниципального образования «Мелекесский район» за этот период приняли участие во многих всероссийских, региональных и городских фестивалях и конкурсах выезжая в г.Ульяновск, г.Самара и г.Казань. |
| 7 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Отдел культуры, досуга и населения, спорта и делам молодежи  администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 160 | 39,8 | 24,8 | 24,4 |  |
| 8 | «Формирование благоприятного инвестиционного климата  и развитие предпринимательства  в муниципальном образовании «Мелекесский район»  Ульяновской области на 2017-2021годы» | Управление экономического и стратегического развития  администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 410,0 | 0 | 0 | 63,6 | В настоящее время идет подготовка материалов по формированию технопарка, заполнение раздела на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» - «Гостям района» |
| 9 | «Проведение районных соревнований в отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 104 | 0 | - | 0 | Целевые индикаторы по растениеводству в связи с сезонностью не учтены.  В животноводстве сельскохозяйственных предприятий произошло снижение производства мяса и молока  за 1 квартал  Производство молока - 5,4 тыс.тонн (22%);  Реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) – 1,0 тыс.тонн;  Поголовье коров - 5755 гол.(105%);  Надой молока на 1 ф.к. - 1066 кг (24%).  В перспективе увеличение данных показателей возможно за счет повышения продуктивности скота путем поддержания племенного животноводства, строительства новых комплексов, за счет увеличения скота в ЛПХ. В отрасли растениеводства планируется выполнение плановых показателей. |
| 10 | "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области  на 2017 - 2021 годы" | Отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела  администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 150 | 30,5 | 20,3 | 39,3 |  |
| 11 | «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области  в 2017-2021 годах» | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 550,0 | 59,2 | 10,7% | 78% |  |
| 12 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Отдел по делам ГО, ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 40 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы" | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | **12791,5** | **3251,106** | 25,41 | 0 | В течение 1кв 2017г выполнялись по содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района. |
| 14 | «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 1 048,0 | 0 | 0 | 0 | По итогам оценки достигнутых критериев за 1 квартал 2017 года, степень достижения запланированных значений целевых индикаторов – 0%. Основные мероприятия по реализации Программы планируется 3 квартал 2017 года. |
| 15 | «Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Отдел культуры, досуга и населения, спорта и делам молодежи  администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 50,0 | 0,515 | 1,03 | 48,5 | По итогам 1 квартала проведены следующие мероприятия с работающей молодежью:  - Молодежный бал, посвященный старту Году молодежи на территории ИО «Мелекесский район» (13.01.2017)  - проведена акция «Отчий край», посвященная 74-ой годовщине со дня образования Ульяновской области (19.01.2017)  - рабочее совещание Молодежного Совета при Главе администрации МО «Мелекесский район» с заместителем директора Департамента дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики Министерства образования и науки Ульяновской области Т.В.Галушкиной  (25.01.2017)  - волейбольный турнир среди работающей молодежи (25.02.2017)  Совещания со специалистами по делам молодежи поселений- 3 |
| 16 | «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 21,0 | 0 | 0 | 0 | По итогам оценки достигнутых критериев за 1 квартал 2017 года, степень достижения запланированных значений целевых индикаторов – 0%. Основные мероприятия по реализации Программы планируется на 2 и 3 квартал 2017 года. |
| 17 | «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 650,00 | 0 | 0 | 0 | По итогам оценки достигнутых критериев за 1 квартал 2017 года, степень достижения запланированных значений целевых индикаторов – 0%. Перечисление денежных средств из бюджета Ульяновской области в местный бюджет в качестве софинансирования в 2017 году не запланировано, в связи с дефицитом бюджета Ульяновской области. |
| 18 | «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» на 2017 - 2021 годы» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 480,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | Эффективность реализации программы «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» на 2017 — 2021 годы» за период 1 квартал 2017 г. не может быть оценена, так как в данный период выполнялись только работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период. |