**Информация о реализации Национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт-норма жизни» в МО «Мелекесский район» (Поставка и установка площадки ГТО в р.п. Мулловка) за 12 месяцев 2020 года.**

Поставка и установка площадки ГТО осуществляется в рамках реализации государственной программы « Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/570-П.

Субсидии на 2020 год выделены на основании соглашения между администрацией МО Мелекесский район» и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области от 16.01.2020 № 73622000-1-2019-010 на сумму 2957580 рублей, в т.ч. областной бюджет-2809700 рублей.

Аукцион на поставку площадки ГТО состоялся 11.06.2020 г .

Муниципальный контракт № 1 (ИКЗ 203731000492173020100100130010000244) от 23.06.2020 года подписан на сумму 1311786,61 рублей, в т. ч. ФБ-1208811,36 руб.; ОБ-37385,92 руб.; МБ-65589,33 руб. Со сроком исполнения в течении месячного срока с момента подписания контракта до 25.07.2020 года. Подрядчиком является ООО «Торговый Дом СМЗ» г. Саратов.

Площадка была доставлена 03.09.2020 года.

Комиссией (распоряжение от 29.07.2020 № 67) по приемке комплекта спортивно-технологического оборудования подписан акт приема-передачи товара (площадки ГТО) 10.09.2020.

10.09.2020 года направлена заявка на предоставление из бюджета Ульяновской области бюджету Мелекесского района субсидии на оснащении объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на сумму 1246197,28 рублей, в т.ч. ФБ-1208811,36 руб., ОБ-37385,92 руб.

24.09.2020 подписан договор по устройству покрытия бетонной площадки для спортивного оборудования из резиновой крошки и установки спортивного оборудования на сумму 356 837,12 руб. Контракт исполнен в срок без замечаний.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование национального проекта | Лимиты, руб. | Сумма освоенных средств, руб. | Объект реализации |
| 1. | Демография | 1 767 444,27 | 1 668 623,73 | Региональный проект **«Спорт-норма жизни»** (федеральный бюджет – 1633400 руб., областной бюджет – 50600 руб., местный бюджет – 125485 руб.) |

Кассовый расход в размере 1311786,61 рублей за комплект спорт.-тех. оборудование по муниципальному контракту № 1 от 25.06.2020 с Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом СМЗ" и договор с ООО «Аврора-Малыкла» от 24.09.2020г. на 356837,12 рублей на работы по устройству покрытия бетонной площадки для спортивного оборудования из резиновой крошки и установки спортивного оборудования на стадионе «Текстильщик» в р.п. Мулловка выполнены.

Заместитель Главы администрации С.Д. Катиркина