Оценка эффективности реализации  муниципальных программ МО  «Мелекесский район»  по итогам  9 мес. 2016г

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Бюджетное ассигнования, тыс.руб. | Факт 9мес 2016г : % достижения целевых индикаторов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2016г | Факт 9мес 2016г | % |  |  |
| 1 | «Развитие и модернизация образования в Мелекесском районе Ульяновской области на 2014-2018годы» | Управление образования | 21150 | 16067,9 | 76 | 85,75 | Эффективная |
| 2 | Программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области» на 2014-2018 годы» Мелекесский район» | Заместитель Главы администрации ( по социальным вопросам) | 2858,5 | 2383,4 | 83,4 | 57,5% | Умеренно эффективная |
| 3 | Программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми, проживающими на территории «Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018годы» | Заместитель Главы администрации ( по социальным вопросам) | 677,0 | 298,2 | 44,0 | 90,4% | Эффективная |
| 4 | Программа «Доступная среда» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018годы | Заместитель Главы администрации ( по социальным вопросам) | 5,5 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2015-2019годы» | Отдел общественных коммуникаций | 806,8 | 288,40 | 35,7 | 136,2 | Эффективная |
| 6 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018годы» Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018годы | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0 | 24,27 | Неэффективная |
| 7 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области на 2015-2019годы» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности | 2730,0 | 1110,1 | 40,7 |  |  |
| 8 | «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Отдел по делам ГО,ЧС и взаимодействию с право охр. органами | 3477,5 | 1848,8 | 53,2 | 72,75 | эффективная |
| 9 | «Культура в Мелекесском районе Ульяновской области на 2015-2019годы» | Отдел культуры, досуга и населения, спорта и делам молодежи | 1712 | 722,6 | 42,2 | 106 | Эффективная |
| 10 | «Развитие физической культуры и спорта в Мелекесском районе Ульяновской области на 2014-2018годы» | Отдел культуры, досуга и населения, спорта и делам молодежи | 541,8 | 191,8 | 35,4 | 49 | Неэффективная |
| 11 | Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | Управление экономического и стратегического развития | 433,0 | 85,0 | 19,6 | 80,0 | Эффективная |
| 12 | Программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018годы» | Управление экономического и стратегического развития | 100,0 | 28,5 | 28,5 | 75,0 | эффективная |
| 13 | Программа «Развитие туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» | Отдел культуры, досуга и населения, спорта и делам молодежи | 15 | 0 | 0 | 0 | Осуществление плана мероприятий планируется провести в 4 кв 2016 |
| 14 | Программа «Проведение районных соревнований в отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2020 годы» | Управление сельского хозяйства | 104,0 | 18,0 | 17,3 | 79,3 | Умеренно эффективная |
| 15 | "Формирование и подготовка резерва кадров муниципальных служащих администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 - 2018 годы" | Отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела | 50 | 0 | 0 | 50 | Умеренно эффективная |
| 16 | "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 - 2018 годы" | Отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела | 300 | 113,3 | 37,7 | 97 | Умеренно эффективная |
| 17 | «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2015-2019 годах» | Руководитель аппарата | 887,4 | 349,2 | 39,4 | 67 | Умеренно эффективная |
| 18 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | Отдел по делам ГО,ЧС и взаимодействию с право охр. органами | 71,0 | 14,2 | 20 | 66,67 | Умеренно эффективная |
| 19 | «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018годы» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности | 14380,8 | 7725,1 | 53,7 | 25 | Окончательное заключение по эффективности после выполнения предусмотренных планом мероприятий |
| 20 | «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2020годы» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности | 446,0 | 0 | 0 | 64,6 | Умеренно эффективная |
| 21 | «Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018годы» | Отдел культуры, досуга и населения, спорта и делам молодежи | 100 | 14,2 | 14,2 | 172 | Эффективная |
| 22 | «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования « Мелекесский район» Ульяновской области на 2015-2019годы» | Управление сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 39,5 | Неэффективная |
| 23 | «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области , из аварийного жилищного фонда в 2015-2019 годах» | Первый Заместитель Главы администрации (по экономическому развитию), Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |  |  |  |  |  |
| 24 | «Обеспечение жильем молодых на 2016-2020годы на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области»» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности | 600 | 361,5 | 60,3 | 90 | эффективная |
| 25 | «Обустройство пешеходных переходов, в т.ч. у образовательных организаций (учреждений) согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений МО « Мелекесский район» на 2016-2020годы» | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности | 480,0 | 15,9 | 3,32 | 100 | Эффективная |