**Пояснительная записка**

**к отчету по исполнению муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы»**

**на 01.01.2017г**

Заказчиком программы является администрация МО «Мелекесский район», исполнителями программы:

- Управление экономического и стратегического развития

- и АНО «ЦРП Мелекесского района Ульяновской области».

На реализацию муниципальной программы было предусмотрено за 2014-2018гг 2380 тыс. руб.

С учетом заключенного дополнительного соглашения с АНО «ЦРП Мелекесского района Ульяновской области» на изменение финансирования на 2016г уровень финансирования по программе предусматривался за 2014-2016г - 760,0тыс.руб.

Фактический уровень финансирования составил:

за 2014-2016гг - 595 тыс. руб.. в т.ч. за 2016г - 160 тыс.руб.

**Уровень освоения денежных средств за 3 года реализации программы составил 78,3%** ( 595тыс.руб. /760,0тыс.руб.), **в т.ч. за 2016г – 100%** ( с учетом принятого постановления администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 23.12.2016г №759/9 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 06.12.2013 №1999 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» (с изменениями от 19.12.2014 № 1343, от 02.11.2015 №591, от 20.06.2016 №415) ).

**Уровень достижения целевых индикаторов программы по состоянию на 01.01.2017г составляет 80%.**

По результатам проведенных оценок эффективности реализации муниципальной программы и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030г» рабочей группой «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» было принято решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы» и **о необходимости прекращения реализации данной программы в действующей редакции.** Затем принято постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» №759/9 от 23.12.2016г «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 06.12.2013 №1999 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» (с изменениями от 19.12.2014 № 1343, от 02.11.2015 №591, от 20.06.2016 №415).

С учетом утвержденной «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2020 года» были сформированы следующие задачи:

-увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

-информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

-повышение уровня доверия и престижа малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Мелекесский район".

Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2030г, обозначенными в проекте «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года», в том числе по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории МО «Мелекесский район принято постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области №789 от 29.12.2016г «Об утверждении муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021годы» от 29.12.2016 г**.**

Со дня вступления в силу настоящего постановления утратило силу постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 06.12.2013г № 1999 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы», т.е. реализация данной программы остановлена.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы»**

**на 01.01.2017г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | % освоения | Примечание |
|  |  |  |  |
| Поддержка деятельности Центра развития предпринимательства (АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области»): |  |  |  | **На протяжении всего периода действия программы финансирование осуществлялось** |
| 2014г | 380 | 215 | 56,6 |
| 2015г | 220 | 220 | 100 |
| 2016г | 160 | 160 | 100 |
| 2017г | 220 | - | - |
| 2018г | 220 | - | - |
| Всего 2014-2018гг | 1200 | 595 | 49,6 |
| Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства: | 0 | 0 | 0 | **Обязательным условием выполнения мероприятий являлось софинансирование с областного бюджета.**  В связи с утратившими силу постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 №42/389-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2011-2015годы» **выполнение данного пункта невозможно обеспечить.** |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 440 | - | - |
| 2018г | 440 | - | - |
| Всего 2014-2018гг | 880 | 0 | 0 |
| Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники: |  |  |  | Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники. Вручались почетные грамоты, благодарственные письма, использовался формат поощрения в виде занесения на районную доску «Лучшие люди Мелекесского района». Финансирование мероприятий прошло по другим программам отраслевых служб администрации МО « Мелекесский район». |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 13 | 0 | 0 |
| 2017г | 13 | - | - |
| 2018г | 14 | - | - |
| Всего 2014-2018гг | 40 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |
| 2014г | 380 | 215 | 56,6 |  |
| 2015г | 220 | 220 | 100 |  |
| 2016г | 160 | 160 | 100 |  |
| 2017г | 946 | - | - |  |
| 2018г | 674 | - | - |  |
| Итого 2014-2018гг | 2380 | 595 | 25 |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы» на 01.01.2017г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат | план | | | факт | | | % выполнения | | | |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2014г | 2015г | 2016г | 2014гк 2013г | 2015г к 2014г | 2016г 2015г | 2014-2016гг к 2014-2016г |
| *Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц)* | *3* | *4* | *4* | 17 | 3 | 37 | 566,7 | 75,0 | 925,0 | 518,2 |
| *Темп роста количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (%)* | *100,*  *2* | *100,2* | *100,2* | 101,6 | 539/536=100,6 | 576/  539=  106,9 | 101,4 | 100,4 | 106,7 | 102,8 |
| *Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения (единиц)* | *271* | *271* | *272* | 270,8 | 290,5 | 291,0 | 99,9 | 107,2 | 107,0 | 104,7 |
| *Прирост количества рабочих мест на предприятиях - субъектах малого и среднего предпринимательства за отчетный год (единиц):* | *6* | *8* | *8* | 140 | 159 | 177 | х | х | х | х |
| *Прирост за отчетный год налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.руб.):* | *79,5* | *106,0* | *106,0* | 110 | 96 | 104,3 | 138,4 | 90,6 | 98,4 | 106,4 |
| *Прирост объёма инвестиций в основные средства субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.руб.):* | *165* | *220* | *220*  *в год*  *55 в квартал* | 165 | 292,3 | 101,3 | 100 | 132,9 | 46 | 92,3 |