Отчет о реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»

**За 1 полугодие**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/  наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»/ Предоставление субсидий организациям территориального общественного самоуправления (ТОС) и социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, реализуемых на территории Мелекесского района | 475,0 | 0 | 0% | Такой процент исполнения муниципальной программы за II квартал связан с тем, что масштабные мероприятия - конкурс среди ТОС и изготовление брошюр и проведение встреч с мигрантами запланированы на III квартал 2020 года. А также в связи с карантинными мероприятиями не были освоены денежные средства по другим мероприятиям из-за формирования резервного фонда |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»/ Предоставление денежных выплат лицам, являющимся председателями Общественной палаты и Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район» | 100,0 | 0 | 0% |  |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»/ Поздравления представителей религиозных конфессий и национальных автономий с национальными и конфессиональными праздниками | 2,0 | 0 | 0% |  |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»/ Разработка и изготовление брошюр и проведение бесед, направленных на информирование мигрантов о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории МО «Мелекесский район» | 2,0 | 0 | 0% |  |

Начальник общественных коммуникаций

администрации МО «Мелекесский район» Н.Н.Луняева