Отчет о реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»

**За 1 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/  наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»/ Предоставление субсидий организациям территориального общественного самоуправления (ТОС) и социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, реализуемых на территории Мелекесского района | 500,0 | 0 | 0% | Такой процент исполнения муниципальной программы за I квартал связан с тем, что мероприятие - конкурс среди ТОС запланированы на III квартал 2022 года. |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»/ Предоставление денежных выплат лицам, являющимся председателями Общественной палаты и Совета по вопросам общественного контроля МО «Мелекесский район» | 96,0 | 24,0 | 25% |  |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»/ Поздравления представителей религиозных конфессий и национальных автономий с национальными и конфессиональными праздниками | 2,0 | 0 | 0% |  |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»/ Разработка и изготовление брошюр и проведение бесед, направленных на информирование мигрантов о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории МО «Мелекесский район» | 2,0 | 0 | 0% |  |
| **ИТОГО** | **600,0** | **0** | **0%** |  |

Первый заместитель

Главы администрации МО «Мелекесский район» И.Н.Саляев