|  | Приложение №1 к доп. соглашению от «____» ____ ______ № Р3-5/2 Утверждаю: Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район» ______________________________С.А.Сандрюков «____» ____________________________ 2021 год |
| --- | --- |

I.Рабочий план (дорожная карта) по реализации регионального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография» муниципального образования

«Мелекесский  район» Ульяновской области

1. Показатели реализации проекта в Ульяновской области

| Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |
| Основной | 4,4 | 2020 | 0,0 | 5,8 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов |
| Основной | 1,9 | 2020 | 0,0 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 |
| Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста |
| Основной | 29,0 | 2017 | 20,5 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
| Основной | 15,01 | 2017 | 13,3 | 32,5 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |
|  | 48,8 | 2017 | 44,7 | 64,0 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |

2. Результаты реализации проекта в Ульяновской области

| Результат | Период, год |
| --- | --- |
|  | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024(план) |
| Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта |
| Значение результата (объект) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода |
| Значение результата (процент) | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |
| Значение результата (процент) | 55,8 | 44,7 | 64,0 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |
| Во всех субъектах Российской Федерации а геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста |
| Значение результата (тыс. человек) | 0,85 | 0,6 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации |
| Значение результата (условная единица) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции |
| Значение результата (процент) | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов |
| Значение результата (условная единица) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

II.План мероприятий по достижению результатов проекта «Старшее поколение»

в муниципальном образовании «Мелекесский  район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель * | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
| 1.1. | Проводятся профилактические осмотры лиц старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Смирнов В.В. – главный врач ГУЗ Мулловская участковая больница, Андреев М.В. – и.о.главного врача ГУЗ Ново-Майнская городская больница, Минсафин Н.Р. - главный врач ГУЗ Тиинская участковая больница, Мороз К.В. - главный врач ГУЗ Старосахчинская участковая больница, Воробьева М.А. - главный врач ГУЗ Зерносовхозская участковая больница, Кочемазов А.В. - главный врач ГУЗ Рязановская участковая больница | Аналитическая справка | Министерство здравоохранения Ульяновской области; Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 1.2. | Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области промежуточный отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | ежеквартально 02.04.2021; 02.07.2021; 01.10.2021 | Смирнов В.В. – главный врач ГУЗ Мулловская участковая больница, Андреев М.В. – и.о.главного врача ГУЗ Ново-Майнская городская больница, Минсафин Н.Р. - главный врач ГУЗ Тиинская участковая больница, Мороз К.В. - главный врач ГУЗ Старосахчинская участковая больница, Воробьева М.А. - главный врач ГУЗ Зерносовхозская участковая больница, Кочемазов А.В. - главный врач ГУЗ Рязановская участковая больница | Отчет ГУЗ |  |
| 1.3. | Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области итоговый отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 25.12.2021 | Смирнов В.В. – главный врач ГУЗ Мулловская участковая больница, Андреев М.В. – и.о.главного врача ГУЗ Ново-Майнская городская больница, Минсафин Н.Р. - главный врач ГУЗ Тиинская участковая больница, Мороз К.В. - главный врач ГУЗ Старосахчинская участковая больница, Воробьева М.А. - главный врач ГУЗ Зерносовхозская участковая больница, Кочемазов А.В. - главный врач ГУЗ Рязановская участковая больница | Отчет ГУЗ |  |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением |
| 2.1. | Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Смирнов В.В. – главный врач ГУЗ Мулловская участковая больница, Андреев М.В. – и.о.главного врача ГУЗ Ново-Майнская городская больница, Минсафин Н.Р. - главный врач ГУЗ Тиинская участковая больница, Мороз К.В. - главный врач ГУЗ Старосахчинская участковая больница, Воробьева М.А. - главный врач ГУЗ Зерносовхозская участковая больница, Кочемазов А.В. - главный врач ГУЗ Рязановская участковая больница | Аналитическая справка | Министерство здравоохранения Ульяновской области; Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 2.2. | Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия промежуточный отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | ежеквартально 02.04.2021; 02.07.2021; 01.10.2021 | Смирнов В.В. – главный врач ГУЗ Мулловская участковая больница, Андреев М.В. – и.о.главного врача ГУЗ Ново-Майнская городская больница, Минсафин Н.Р. - главный врач ГУЗ Тиинская участковая больница, Мороз К.В. - главный врач ГУЗ Старосахчинская участковая больница, Воробьева М.А. - главный врач ГУЗ Зерносовхозская участковая больница, Кочемазов А.В. - главный врач ГУЗ Рязановская участковая больница | Отчет ГУЗ |  |
| 2.3. | Представлен в Министерство здравоохранения Ульяновской области и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия итоговый отчёт об осуществлении диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 25.12.2021 | Смирнов В.В. – главный врач ГУЗ Мулловская участковая больница, Андреев М.В. – и.о.главного врача ГУЗ Ново-Майнская городская больница, Минсафин Н.Р. - главный врач ГУЗ Тиинская участковая больница, Мороз К.В. - главный врач ГУЗ Старосахчинская участковая больница, Воробьева М.А. - главный врач ГУЗ Зерносовхозская участковая больница, Кочемазов А.В. - главный врач ГУЗ Рязановская участковая больница | Отчет ГУЗ |  |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных долговременным уходом |
| 3.1. | Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в сбалансированном социальном обслуживании и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода | 01.01.2021 | 20.11.2021 | Баканова И.В. - директор ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания "ДОВЕРИЕ" в г. Димитровграде | Аналитическая справка | Министерство здравоохранения Ульяновской области Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 3.2. | Организация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание на дому | 01.01.2021 | 20.11.2021 | Баканова И.В. - директор ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания "ДОВЕРИЕ" в г. Димитровграде | Аналитическая справка |  |
| 3.3. | Предоставлен промежуточный отчет в Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области о работе мобильных бригад на территории муниципального образования Ульяновской области для доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации | 01.01.2021 | ежеквартально 02.04.2021; 02.07.2021; 01.10.2021 | Ядыкина Н.В. заведующий отделением по Мелекесскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Аналитическая справка |  |
| 3.4. | Предоставлен итоговый отчет в Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области о работе мобильных бригад на территории муниципального образования Ульяновской области для доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Ядыкина Н.В. заведующий отделением по Мелекесскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Аналитическая справка |  |
| 3.4. | Предоставлен промежуточный отчет в Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области о работе по обеспечению долговременным уходом граждан пожилого возраста | 01.01.2021 | ежеквартально 02.04.2021; 02.07.2021; 01.10.2021 | Баканова И.В. - директор ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания "ДОВЕРИЕ" в г. Димитровграде | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 3.5. | Предоставлен итоговый отчет в Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области о работе по обеспечению долговременным уходом граждан пожилого возраста |  | 20.11.2021 | Баканова И.В. - директор ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания "ДОВЕРИЕ" в г. Димитровграде | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 4. Вовлечение граждан старшего поколения в активное долголетие |
| 4.1 | Вовлечено не менее 65,0 % граждан старшего поколения в активное долголетие | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Председатель Серебряной администрации МО «Мелекесский район» Кремляков И.Н., руководители ЦАДов, Ядыкина Н.В. - заведующий отделением по Мелекесскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Отчет «Серебряной администрации» | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Проектный офис) |
| 4.2 | Реализация проектов «Серебряное волонтерство», «Серебряные каникулы», «Социальный туризм», «Тимуровцы информационного общества» | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Ядыкина Н.В. заведующий отделением по Мелекесскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Отчет «Серебряной администрации» |  |
| 4.3. | Принятие в члены граждан старшего поколения движения «За активное долголетие» с вручением удостоверений | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Руководители ЦАДов | Отчет «Серебряной администрации» |  |
| 4.4 | Мониторинг реализации мероприятий | 01.01.2021 | ежеквартально 02.04.2021; 02.07.2021; 01.10.2021 | Заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» по социальным вопросам Катиркина С.Д., Ядыкина Н.В. заведующий отделением по Мелекесскому району ОГКУСЗН Ульяновской области | Отчет «Серебряной администрации» |  |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Старшее поколение»,

Министр семейной, демографической политики и

социального благополучия  Ульяновской области                                                                                                       Н.С. Исаева

Подготовил:

Ответственный за предоставление отчетов

Главный специалист отдела охраны здоровья

граждан администрации МО «Мелекесский район»    ____________________ Тигина И.В.   8(84235)26593, ochrana-zdorovja@yandex.ru

(подпись)   		                                                (телефон и электронная почта)