УТВЕРЖДАЮ

Глава  администрации

МО «Мелекесский  район»

Ульяновской области

_____________ И.Н. Мухутдинов

_________ _________ 2017 г.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

первоочередных действий в экономике Мелекесского района   на 2017 год

по состоянию на 01.07.2017г

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат по состоянию на 01.07.2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Меры, направленные на стабилизацию экономической ситуацнн |
| Обеспечение социальной стабильности |
| 1. | Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района, в рамках мероприятий муниципальной программы «Забота». | В течение года | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам | На 01.07.2017г. мероприятия указанной подпрограммы реализованы на общую сумму 35,0 тыс.руб. Указанные денежные средства бюджета МО «Мелекесский район» направлены на оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (12 семей), в связи с рождением детей, на лечение, ремонт жилья, погашение задолженности по оплате коммунальных услуг и др.). |
| 2. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района, в рамках мероприятий муниципальной программы «Забота». | В течение года | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам | . На 01.07.2017г. мероприятия указанной подпрограммы реализованы на общую сумму 1852,5 тыс.руб. Указанные денежные средства бюджета МО «Мелекесский район» направлены на оказание адресной социальной помощи гражданам старшего поколения и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (824 чел), в связи с пожаром, ремонт жилья, проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ и др.). |
| Поддержка сферы занятости |
| 3. | Организация работы с работодателями по недопущению образования задолженности по выплате заработной платы и снижению задолженности по выплате заработной платы в рамках заседаний районной межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда. | В течение года по графику | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности. | По официальным статистическим данным на 01.07.2017 г. задолженности по заработной плате в организациях Мелекесского района не имеется. |

| 4. | Внедрение стандарта достойного труда в организациях Мелекесского района | В течение года | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности. | Повышение качества труда и уровня жизни населения. Увеличение охвата организаций, внедряющих стандарт достойного труда. В настоящее время охвачено 57 организаций. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Организация работы по повышению уровня среднемесячной начисленной заработной платы в рамках заседаний районной межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда. | Ежемесячно | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности. | По итогам 5 мес. 2017 г.среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям Мелекесского района составляет 22 018,5 руб., что составляет 109,0% к аналогичному периоду прошлого года |
| 6. | Проведение мероприятий по сокращению уровня неформальной занятости в Мелекесском районе в рамках заседаний районной межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда. | Ежемесячно | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности. | План снижения неформальной занятости на 2017 г -1458 человек, в т.ч. на 01.07.2017г план -35 %. Фактически на 01.07.2017г - план выполнен на 31%, легализовано – 452 чел. |
| 7. | Реализация мероприятий в сфере содействия занятости населения | Ежеквартально | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности | Недопущение роста уровня регистрируемой безработицы более 1% от численно сти экономически активного населения Ульяновской области. Сохранение коэффициента напряжённости на рынке труда Мелекесского в размере 0,8. Фактически на 01.07.2017г: - уровень безработицы составляет 0,30%; - коэффициент напряженности на 01.07.2017 г. – 0,65. - |
| 8. | Создание новых рабочих мест на территории района, включая высокопроизводительные рабочие места по видам экономической деятельности. | В течение года | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности | По плану на 2017 год планируется к созданию 250 новых рабочих мест, из них 75 – высокопроизводительные. Фактически на 01.07.2017 г. создано 180 новых рабочих мест, в т.ч. 58-высокопроизводительных. |
| Меры поддержки местных товаропроизводителей , |
| 9. | Анализ деятельности предприятий, заявляющих убытки в декларации по налогу на прибыль, проведение работы с убыточными организациями. | Еже квартально | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности | По официальным статистическим данным по итогам 5 мес. 2017 г. удельный вес убыточных организаций составил 60%, в аналогичном периоде прошлого года – 80%. |
| Поддержка развития малого и среднего предпринимательства |
| 10. | Привлечение и сопровождение бизнес- проектов | В течение года | АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области» | В реестре привлечения и сопровождения находятся 111 бизнес – проекта. За отчетный период в районе при непосредственной поддержке Центра 3 инвестиционных проекта получили государственную поддержку по программе «Начинающий фермер»: 1. КФХ Абелханов И.М. (р.п. Мулловка) – разведение КРС, 2. КФХ Берхеева Г.Р. (р.п. Мулловка) – разведение КРС, 3. КФХ Юринкина Ю.В. (с. Александровка) – разведение КРС. |
| 11. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование благоприятного и инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы. | В течение года | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности, АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области» | По итогам 1-го полугодия 2017 года фактическое финансирование в рамках программы составило 25 тыс. руб. из которых – 15 тыс. руб. направлено на мероприятие программы:«Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники». Торжественное мероприятие, приуроченное Дню российского предпринимательства, состоялось 26 мая 2017 года. В рамках программы АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района осуществляется: 1.организационное и юридическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, защита их интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции; 2.оказание услуг по вопросам налогообложения и применения норм действующего законодательства в области развития предпринимательства; 3.содействие субъектам малого и среднего предпринимательства при взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления в режиме «одного окна» по основным вопросам. |
| 12. | Организация работы Координационного совета по развитию предпринимательства, взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей, подготовка вопросов в рамках недель предпринимательской инициативы, проведение информационно-разъяснительных семинаров и т.п. | В течение года | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности, АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области» | В 2017 году состоялось 2 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства МО «Мелекесский район»: 24.01.2017 г., 26.04. 2017. В заседании, которое состоялдось 26.04.2017 г. , приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области, Старший помощник прокурора Мелекесского района, Заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками ИФНС №7. Следующее заседание Коррдинационного совета запланировано на август 2017 года. |
| 13. | Повышение объёмов закупок СМСП и социально ориентированных некоммерческих ор ганизаций | По итогам года | Муниципальные заказчики района | По итогам 2016 г. заключено 36 контрактов на общую сумму 16721,9 тысяч рублей. |
| 14. | Повышение позиции Мелекесского района в рейтинге состояния делового климата («тайный инвестор») в муниципальных образованиях Ульяновской области. | Ежегодно | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности, АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района». | В марте 2017 года подведены итоги исследования делового климата по методике «Тайный инвестор». Мелекесский район вошел в тройку муниципальных образований, набравших максимальной количество баллов. раздел «Инвестиции и предпринимательство» официального сайта МО «Мелекесский район» признан лучшим по удобству пользования и информативности для представителей бизнеса. . |
| II. Меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития и конкуренции. |
|  | Развитие конкурентной политики |
| 15. | Реализация дорожной карты по содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг на территории Мелекесского района. | В течение года | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» (по экономическому развитию), ответственные службы по направлениям деятельности. | По итогам 2016 года администрация МО «Мелекесский район» в рейтинге муниципальных образований Ульяновской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции заняла 2 – е место. |
| 16. | Формирование итогового доклада о состоянии и развитии конкурентной среды в Мелекесском районе по итогам 2016 года | Март | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район» | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды в МО “Мелекесский район” размещен на официальном сайте района в разделе “Стандарт развития конкуренции” по ссылке: http://adm-melekess.ru/files/DOKLAD_O_RAZVITII_KONKURENTSII_NA_TEERRITORII_MO_MELEKESSKIY_RAYON_ZA_2016.doc |
|  |  | Сельское хозяйство |  |
| 17. | Стимулирование создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) путём оформления в качестве КФХ крупнотоварных личных подсобных хозяйств населения; участие в конкурсе на предоставление бюджетных грантов на создание КФХ за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, включая средства, поступа- ющие из федерального бюджета | В течение года | Управление сельского хозяйства администрации МО «Мелекесский район», АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района». | В 2017 году крестьянско-фермерскими хозяйствами Мелекесского района получено 3 гранта по программе «Поддержка начинающих фермеров Ульяновской области» - это позволит увеличить поголовье скота в районе и производство продукции животноводства и растениеводства. |
| 18. | Разработка и реализация мер по стимулированию производства мясо-молочной продук- ции, овощей в Мелекесском районе. | Декабрь | Управление сельского хозяйства администрации МО «Мелекесский район» | Во втором полугодии планируется выделение субсидий сельхозтоваропроизводителям в рамках региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2013-2020 годы. |
| 19. | Реализация мероприятий по повышению доступности продуктов питания местного производства для населениярайона: расширение возможности реализации продуктов питания населению непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции; организация торговли в формате «ярмарки выходного дня» на горговых площадках муниципальных образований Ульяновской области; проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территориях муниципальных образований района и Ульяновской области. | В течение года | Управление сельского хозяйства администрации МО «Мелекесский район». | На территории Нагановского рынка г.Ульяновска планируют принимать участие в постоянно действующей ярмарке-выставке КФХ Якушева А.Ю., КФХ «Актерра». Им безвозмездно предоставляются места со всем необходимым оборудованием. Такой формат торговли удобен как для продавцов, так и для покупателей. Все продукты можно приобрести в одном месте по ценам от производителя. Порядка 12 фермеров принимают участие в сезонных сельскохозяйственных ярмарках на территориях муниципальных образований района и Ульяновской области. В текущем году в г.Ульяновске проведено 8 ярмарок формата «выходного дня» на территории Мелекесского района и 9 на территории Ульяновской области |
| 20. | Развитие системы сельскохозяйственных по- требительских кооперативов и потребительских обществ в районе. | В течение года | Управление сельского, лесного хозяйства администрации МО «Мелекесский район». | Продолжается работа по информированию населения о необходимости создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ и о мерах государственной поддержки. |
| 21. | Мониторинг выполнения меморандума о сдер- живании роста цен в Ульяновской области, заключённого с товаропроизводителями, переработчиками и торговыми сетями Ульяновской области | В течение года | Управление сельского, лесного хозяйства администрации МО «Мелекесский район». | Ценовая ситуация на продо- вольственном рынке муниципального образования “Мелекесский район” за первое полугодие 2017 года стабильная, роста цен на продовольственные товары более чем на 5 % не наблюдается |
| Топливно-энергетический комплекс |
| 22. | Передача в концессию объектов жилищно- коммунального хозяйства муниципальных предприятий | В течение года | Комитет по имуществу и земельным отношениям и Управление ТЭР ЖКХ администрации МО «Мелекесский район» | За 2016 год были проведены конкурсные процедуры, по результатам которых в концессию отданы объекты водоснабжения в муниципальных образованиях «Тиинское сельское поселение», «Старосахчинское сельское поселение», «Рязановское сельское поселение», «Новоселкинское сельское поселение», «Лебяжинское сельское поселение». В настоящее время разрабатывается конкурсная документация для передачи объектов водоснабжения МО «Николочеремшанское сельское поселение» в концессию. |
| 23. | Модернизация теплоэнергетического комплекса района в рамках деятельности областного государственного казённого предприятия «Облкомхоз» | В течение года | Комитет по имуществу и земельным отношениям и Управление ТЭР ЖКХ администрации МО «Мелекесский район». | В марте 2017 года модернезирована котельная №1 в р.п.Мулловка. Произведена замена устаревших котлов на новые. Планируется модернизация котельной №2 в р.п.Мулловка в 2017-2018 гг. 18.07.2017 года администрация МО “Мулловское городское поселение” планирует передачу в хозяйственное управление котельной №2 р.п.Мулловка областному государственному казенному предприятию “Облкомхоз”. |
| III. Меры по увеличению доходов консолидированного бюджета района. |
| 24. | , Выполнение плана мероприятий бюджетной и налоговой муниципального образования “Мелекесский район” Ульяновской области на 2017 год и на плановый период период 2018 и 2019 годов в т.ч.: -организация работы по повышению уровня среднемесячной заработной платы до величины среднеотраслевого уровня по видам экономической деятельности с работодателями, выплачивающими заработную плату ниже среднеотраслевого уровня по видам экономической деятельности, в соответствии с представленными Управлением Федеральной налоговой службы по Ульяновской области списками работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня по видам экономической деятельности; -проведение работы с организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду и по плате за использование лесов, по сокращению задолженности. Анализ динамики задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую средуи по плате за использование лесов в консолидированный бюджет МО «Мелекесский район»; -обеспечение принятия эффективных мер по погашению недоимки и кредиторской задолженности по всем видам налоговых и неналоговых платежей в рамках деятельности рабочей группы по увеличению доходной части консолидированного бюджет Ульяновской области. | Ежемесячно | Финансовое управление администрации МО «Мелекесский район», отраслевые отделы и службы. Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район Управление сельского, лесного хозяйства администрации МО «Мелекесский район» Финансовое управление администрации МО «Мелекесский район», отраслевые отделы и службы | Обеспечение дополнительных поступлений в консолидированный бюд жет района 5000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2017 г. проведено 12 заседаний межведомственной рабочей группы, заслушано 28 работодателей. Экономический эффект – 266 тыс. руб. Проведено 11 заседаний рабочей группы по НП, заслушаны 12 природопользователей-недоимщиков. Экономический результат составил 133,1 т.р. В счет погашения недоимки в консолидированный бюджет района за 1 полугодие 2017 года поступило 7044,0 т.р. в том числе: НДФЛ-3556,6 т.р. УСН-222,8 т.р. ЕНВД-19,7 т.р. Налога на имущество физ.лиц-539,0 т.р. Земельного налога-2379,6 т.р. арендной платы за земли-126,3 т.р. |
| IV. Меры по оптимизация расходов |
| 25. | Выполнение мероприятий программы оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 – 2019 годы | В течение указанного периода | Финансовое управление администрации МО «Мелекесский район», отраслевые отделы и службы. | Повышение результативности расходов бюджета муниципального образования , перераспределение и сосредоточение ресурсов на решении приоритетных вопросов, повышение эффективности управления собственностью муниципального образования «Мелекесский район» |

Ольга  Александровна  Орлова

884-235-2-60-35

Светлана Дмитриевна Катиркина

884-235-

Любовь Александровна  Мерзлякова

884-235-2-64-94

Антон Олегович Пурайкин

884-235-7-46-53

Динара Фаридрвна Фейзуллова

884-235-2-45-52

Елена Николаевна Демидова

884-235-2-48-48

Антон Сергеевич Сидоров

884-235-2-53-13

Михаил  Александрович Казаков

884-235-2-73-63