**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

 **и развитие предпринимательства**

 **в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

 **Ульяновской области на 2017-2021годы»**

**на 15.04.2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия |  |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства на территории района, в т. ч. деятельность по привлечению и сопровождению бизнес проектов, популяризация предпринимательства  | по программе | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| **фактически** | **300** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники | по программе | 20 | 20 | 20 | 60 |
| **фактически** | - | - | - | - |
| 3 | Софинансирование создания бизнес-парка на территории муниципального образования «Мелекесский район» | по программе | 200 | - | - | 200 |
| **фактически** | - | - | - | - |
| 4 | Информационное обеспечение инвестиционной деятельности на территории района, в т.ч. -формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, издание рекламно- информационных материалов, изготовление стендов, услуги статистики | по программе | 65 | 65 | 65 | 195 |
| **фактически** | - | - | - | - |
| 5 | Участие, организация и проведение форумов и выставок инвестиционной деятельности, организации деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства | по программе |  15 | 15 | 15 | 45 |
| **фактически** | 48,5 | - | - | - |
|  | **ИТОГО** | по программе | 1800 | 1600 | 1600 | 500 |
| **фактически** |  348,5 |  |  |  |

**\*\*\* Процент выполнения финансирования программы – 19,4 %.**

**Основные показатели социально – экономической эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

 **и развитие предпринимательства**

 **в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

 **Ульяновской области на 2017-2021годы»**

**на 15.04.2019**

**Целевые индикаторы Программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Ед.изм. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства***(с единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса на nalog.ru)*** | единиц | по программе | 673 | 647 | 666 |
| фактически | 676 |  |  |
| % выполнения | 100,5 |  |  |
| 2 | Количество вновь созданных рабочих мест от реализации инвестпроектов (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)***(годовой показатель)*** | единиц | по программе | 140 | 140 | 140 |
| фактически | 148 | - | - |
| % выполнения | 105,7 | - | - |
| 3 | Налоговые поступления (ЕНВД, УСНО, налог, взимаемый с применением патентной системой налогообложения, ЕСХН) не ниже предыдущего года***(квартальный показатель)*** | % | по программе | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| фактически | 124,3 |  |  |
| % выполнения | 124,3 |  |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу в расчете на душу населения ***(годовой показатель )*** | тыс. руб.  | по программе | 30,8 | 31,0 | 31,2 |
| Фактически(за 1-е полугодие) |  |  |  |
| % выполнения |  |  |  |
| % выполнения | - | - | - |
|  | **Итого** **% выполнения** |  | **157,2%** |  |  |  |

***Общий интегрированный процент выполнения мероприятий программы в разрезе квартальных показателей –110, 2 %.***

Заместитель Главы администрации –

начальник управления

экономики Л.А. Костик

Ольга Александровна Орлова

8(84235)26035