**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

 **и развитие предпринимательства**

 **в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

 **Ульяновской области на 2017-2021годы»**

**на 01.01.2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия |  |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства на территории района, в т. ч. деятельность по привлечению и сопровождению бизнес проектов, популяризация предпринимательства, тыс. руб.  | по программе | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| **фактически** | **1500,0** | **-** | **-** **-** | **-** |
| 2 | Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники, тыс. руб. | по программе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| **фактически** | **20,0** | - | - | - |
| 3 | Софинансирование создания бизнес-парка на территории муниципального образования «Мелекесский район», тыс. руб. | по программе | 200,0 | - | - | 200,0 |
| **фактически** |  20,0 | - | - | - |
| 4 | Информационное обеспечение инвестиционной деятельности на территории района, в т.ч. -формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, издание рекламно- информационных материалов, изготовление стендов, услуги статистики, тыс. руб. | по программе | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 195,0 |
| **фактически** | **58,0** | - | - | - |
| 5 | Участие, организация и проведение форумов и выставок инвестиционной деятельности, организации деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.  | по программе |  15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| **фактически** | 15,0 | - | - | - |
|  | **ИТОГО** | по программе | 1800,0 | 1600,0 | 1600, | 500,0 |
| **фактически** |  **1613,0** |  |  |  |

**\*\*\* Процент выполнения финансирования программы – 89,6 %.**

**Основные показатели социально – экономической эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

 **и развитие предпринимательства**

 **в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

 **Ульяновской области на 2017-2021годы»**

**на 01.01.2020**

**Целевые индикаторы Программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Ед.изм. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства***(с единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса на nalog.ru)*** |  единиц | по программе | 673 | 686 | 699 |
| фактически | 638 |  |  |
| % выполнения | 94,8 |  |  |
| 2 | Количество вновь созданных рабочих мест от реализации инвестпроектов (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)***(годовой показатель)*** | единиц | по программе | 140 | 140 | 140 |
| фактически | 425 | - | - |
| % выполнения | 303,6 | - | - |
| 3 | Налоговые поступления (ЕНВД, УСНО, налог, взимаемый с применением патентной системой налогообложения, ЕСХН) не ниже предыдущего года***(квартальный показатель)*** | % | по программе | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| фактически | 106,5 |  |  |
| % выполнения | 115,5 |  |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу в расчете на душу населения  | тыс. руб.  | по программе | 30,8 | 31,0 | 31,2 |
| Фактически(за 9 мес.) | 30,9 |  |  |
| % выполнения | 100,3 | - | - |

***Общий интегрированный процент выполнения мероприятий программы в разрезе квартальных показателей –153,6 %.***

 Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы за отчетный период определено путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов и показателей.

 На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы делается следующий вывод:

 - при значении показателя по выполнению программных мероприятий по 12 мес. 2019 года на уровне «153,6%», реализация Программы признается эффективной.

Заместитель Главы администрации –

начальник управления

экономики Л.А. Костик

Орлова Ольга Александровна

 8(84235)26035