**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области на 2017-2021годы»**

**на 15.10.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия |  |  | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства на территории района, в т. ч. деятельность по привлечению и сопровождению бизнес проектов, популяризация предпринимательства, тыс. руб. | по программе | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| **фактически** | **1350,0** | **-** | **-**  **-** | **-** |
| 2 | Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники, тыс. руб. | по программе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| **фактически** | **20,0** | - | - | - |
| 3 | Софинансирование создания бизнес-парка на территории муниципального образования «Мелекесский район», тыс. руб. | по программе | 200,0 | - | - | 200,0 |
| **фактически** | 20,0 | - | - | - |
| 4 | Информационное обеспечение инвестиционной деятельности на территории района, в т.ч.  -формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, издание рекламно- информационных материалов, изготовление стендов, услуги статистики, тыс. руб. | по программе | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 195,0 |
| **фактически** | **58,0** | - | - | - |
| 5 | Участие, организация и проведение форумов и выставок инвестиционной деятельности, организации деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | по программе | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| **фактически** | 15,0 | - | - | - |
|  | **ИТОГО** | по программе | 1800,0 | 1600,0 | 1600, | 500,0 |
| **фактически** | **1463,0** |  |  |  |

**\*\*\* Процент выполнения финансирования программы – 81,3 %.**

**Основные показатели социально – экономической эффективности реализации муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области на 2017-2021годы»**

**на 15.10.2019**

**Целевые индикаторы Программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед.  изм. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства  ***(с единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса на nalog.ru)*** | единиц | по программе | 673 | 686 | 699 |
| фактически | 649 |  |  |
| % выполнения | 96,4 |  |  |
| 2 | Количество вновь созданных рабочих мест от реализации инвестпроектов (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)  ***(годовой показатель)*** | единиц | по программе | 140 | 140 | 140 |
| фактически | 225 | - | - |
| % выполнения | 160,7 | - | - |
| 3 | Налоговые поступления (ЕНВД, УСНО, налог, взимаемый с применением патентной системой налогообложения, ЕСХН) не ниже предыдущего года  ***(квартальный показатель)*** | % | по программе | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| фактически | 106,5 |  |  |
| % выполнения | 115,5 |  |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу в расчете на душу населения  ***(годовой показатель )*** | тыс. руб. | по программе | 30,8 | 31,0 | 31,2 |
| Фактически  (за 9 мес.) | 14,9 |  |  |
| % выполнения | 48,4 | - | - |

\*\*\* Показатель *«*Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу в расчете на душу населения» рассчитывается по истечению года, что отражается на промежуточных итогах оценки эффективности.

***Общий интегрированный процент выполнения мероприятий программы в разрезе квартальных показателей –105,3 %.***

Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы за отчетный период определено путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов и показателей.

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы делается следующий вывод:

- при значении показателя по выполнению программных мероприятий по 9 мес. 2019 года на уровне «105,3%», реализация Программы признается эффективной.

Заместитель Главы администрации –

начальник управления

экономики Л.А. Костик

Орлова Ольга Александровна

8(84235)26035