**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

 **и развитие предпринимательства**

 **в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

 **Ульяновской области на 2017-2021годы»**

**на 01.10.2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования из бюджета муниципального образования "Мелекесский район" (тыс. руб.) |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства на территории района, в т. ч. деятельность по привлечению и сопровождению бизнес проектов, популяризация предпринимательства  | по программе | 325 000 | 325 | 325 | 325 | 325 | 1625 |
| фактически |  **115 000** |  |  |  |  |  |
| 2 | Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники | по программе | 15 000 | 15 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| фактически | **15 000** |  |  |  |  |  |
| 3 | Софинансирование создания бизнес-парка на территории муниципального образования «Мелекесский район» | по программе | - | - | 200 | - | - | 200 |
| фактически | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Информационное обеспечение инвестиционной деятельности на территории района, в т.ч. -формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, издание рекламно- информационных материалов, изготовление стендов, услуги статистики | по программе | 60 000 | 60 | 65 | 65 | 65 | 315 |
| фактически | **17 660, 5** |  |  |  |  |  |
| 5 | Участие, организация и проведение форумов и выставок инвестиционной деятельности  | по программе | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 65 |
| фактически | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | по программе | 410 000 | 410 | 625 | 425 | 425 | 2295 |
| **фактически** | **147660,5** |  |  |  |  |  |

**\*\*\* Процент выполнения финансирования программы – 36,0%.**

**Основные показатели социально – экономической эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

 **и развитие предпринимательства**

 **в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

 **Ульяновской области на 2017-2021годы»**

**на 01.10.2017год**

**Целевые индикаторы Программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Ед.изм. |  | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | по программе | 593 | 611 | 628 | 647 | 666 |
| фактически | 633 |  |  |  |  |
| % выполнения | 106,7 |  |  |  |  |
| 2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | по программе | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| фактически | 170 |  |  |  |  |
| % выполнения | 121,4 |  |  |  |  |
| 3 | Налоговые поступления (ЕНВД, УСНО, налог, взимаемый с применением патентной системой налогообложения, ЕСХН) не ниже предыдущего года | % | по программе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| фактически | 100,6 |  |  |  |  |
| % выполнения | 100,6 |  |  |  |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу в расчете на душу населения (за год) | тыс. руб.  | по программе | 30,7 | 30,8 | 30,8 | 31,0 | 31,2 |
| фактически | х |  |  |  |  |
| % выполнения | х |  |  |  |  |
| 5 | Число объектов, включенных в перечень муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | % | по программе | 110,0 | х | х | х | х |
| фактически | 133,3 |  |  |  |  |
| % выполнения | 133,3 |  |  |  |  |
|  | **Итого** **% выполнения** |  | **92,4%** |  |  |  |  |  |

\*\*\* 4 показатель– годовой.

***Общий интегрированный процент выполнения мероприятий программы –92,4 %.***

**Пояснительная записка к отчету**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

 **и развитие предпринимательства**

 **в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

 **Ульяновской области на 2017-2021годы»**

**на 01.10.2017год**

 На реализацию муниципальной программы предусмотрено на 2017-2021годы - 2295 тыс. руб., в т.ч. на 2017 г. - 410 тыс. руб.

 Фактически финансирование на реализацию муниципальной программы за 9 мес. 2017 года составило 147 660,5 руб., т.е. уровень освоения денежных средств на реализацию муниципальной программы - 36 %.

 В мае 2017 года в рамках празднования Дня российского предпринимательства состоялось чествование предпринимателей Мелекесского района, на организацию мероприятия освоено 15 тыс. руб.

 На сайте администрации Мелекесского района разработан раздел «Гостям района», который находится по ссылке: http://adm-melekess.ru/gostjam-raiona.

 В настоящее время осуществляются выезды в поселения района на инвестиционные площадки в целях наполнения регионального ресурса openbusines.

 Готовится презентация об инвестиционном потенциале Мелекесского района.

.

 Уровень достижения целевых индикаторов по состоянию на 01.10.2017г составляет **92,4 %.**

 Начальник Управления

экономического и стратегического развития Л.А. Костик

Ольга Александровна Орлова

88423526035