**Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Мелекесский район»**

**по итогам за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Бюджетное ассигнования,  тыс. руб. | | | Приложение расчета достижения целевых индикаторов | Факт 2019 г.  % достижения целевых индикаторов | Примечание (что сделано в натуральных показателях в разрезе населенных пунктов) |
| План на 2019 г. | Факт 2019 г. | % освоения |
|  | «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка безопасности жизнидеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | Отдел по делам ГО,ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,  Управление образования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 2027,48 | 472,423 | 23,3 | + | 36 | Реализованы комплексные меры по организации и стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме народных дружин, казачества – 100%;  Обслуживание оборудования тревожной кнопки сигнализации в образовательных и дошкольных учреждениях и реагирование задержания по сигналу «Тревога» - 100%;  Обслуживание кнопки тревожного вызова в образовательных учреждениях – 95% |

**Целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы программы | План на 2019г. | Факт на 2019 г. | % |
| 1 | Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотов наркотиков, либо совершенных лицами, склонными к потреблению наркотиков не в медицинских целях | 18 | 3 | 17 |
| 2 | Количество выявленных лиц, склонных к не медицинскому потреблению наркотиков | 20 | 4 | 25 |
| 3 | Для профилактики террористических и экстремистских проявлений произвести обслуживание оборудования тревожной сигнализации в школьных и дошкольных учреждениях (%) | 37 | 35 | 95 |
| 4 | Профилактика правонарушений на улицах и в иных общественных местах, предусматривает внедрение технических средств охраны общественного порядка, т.е. приобретение оборудования для видеонаблюдения (%) | 5 | 0 | 0 |

.

Пояснительная записка

к отчету по исполнению муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2017-2021 годы»

Заказчиком программы является администрация МО «Мелекесский район», исполнителями программы: - Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Мелекесский район.

Для реализации мероприятий муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2017-2021 годы» в бюджет муниципального образования «Мелекесский район» 2019 года заложено 2027,48 тыс. рублей, фактически в 1 квартале 2019 года израсходовано 472,423 тыс. рублей, что составляет 23,3% суммы, предусмотренной в бюджете муниципального образования «Мелекесский район».

Для выполнения плановых значение целевых индикаторов и показателей Программы запланировано проведение мероприятий по профилактики правонарушений и совершенствованию системы гражданской защиты населения на территории МО «Мелекесский район»

Начальник отдела по делам ГО, ЧС

и взаимодействию

с правоохранительными органами Д.В. Эврюков