**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы/наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых критериев [п. 4.5](#P149) Порядка | Примечание |
| «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнидеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | 2027, 48 тыс. руб. | 558, 375 тыс. руб. | 28 |  |  |

Отчет

по оценке значений индикаторов муниципальной программы

«Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнидеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» (наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название индикатора, единица измерения | Величина индикаторов в базовом году | Предыдущий период по программе | | Отчетный год | | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
| Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, либо совершенных лицами, склонными к потреблению наркотиков не в медицинских целях | 18 | 22 | 10 | 24 | 5 | 21 |  |
| Количество выявленных лиц, склонных к не медицинскому потреблению наркотиков | 26 | 28 | 12 | 29 | 7 | 24 |  |
| Для профилактики террористических и экстремистских проявлений произвести монтаж систем видеонаблюдения в школьных и дошкольных учреждениях (/%) | 0 | 32,5 | 0 | 52,5 | 50 | 95 |  |
| Обеспечение средствами индивидуальной защиты личный состав НФГО (%) | 0 | 25 | 0 | 50 | 25 | 50 |  |

Оценка

эффективности муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка безопасности жизнидеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»

за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат | План | Факт  За 1 полугодие  2019 года | %  выполнения |
| 2027,48 | 2027,48 | 558,375 | 28 |