Ежеквартальный отчет

о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды

и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| Мероприятия по благоустройству родников, используемых населением для питьевых нужд | 105,26316 | 0 | - | Дальнейшая реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2021 года |
| Мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации пруда «Красотка» в р.п. Мулловка (в рамках Национального проекта «Экология») | 50,00000 | 0 | - | Дальнейшая реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2021 года |
| Мероприятия ликвидации несанкционированных свалок | 105,73768 | 0 | - | Дальнейшая реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2021 года |
| Мероприятия по охране, защите и содержанию зеленых насаждений (в т.ч. доставка саженцев) | 30,00000 | 0 | - | Дальнейшая реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2021 года |
| Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения, экологическому воспитанию и просвещению | 11,00000 | 0,812 | 0,01 | Дальнейшая реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2021 года |
| Проведение декларационного обследования гидротехнических сооружений на территории муниципальных образований «Новомайнское городское поселение», «Мулловское городское поселение» | 1500,00000 | 0 | - | Дальнейшая реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2021 года |
| Восстановление водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | 4700,00000 | 0 | - | Дальнейшая реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2021 года |
| Подготовка проектной документации и разработка проектов экологического аудита для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | 2105,26316 | 0 | - | Дальнейшая реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2021 года |
| Итого: | 8607,26400 | 0,812 | 0,01 | - |

Главный эколог администрации А.Н. Уляшкина