ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

первоочередных действий в экономике Мелекесского района   на 2017 год

по состоянию на 01.04.2017г

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат по состоянию на 01.04.2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Меры, направленные на стабилизацию экономической ситуацнн |
| Обеспечение социальной стабильности |
| 1. | Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района, в рамках мероприятий муниципальной программы «Забота». | В течение года | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам | По итогам 1 квартала 2017 года, адресную и социальную помощь получили 2 семьи на общую сумму 5,5 тыс.руб. (в связи с рождением ребенка и на приобретение лекарств |
| 2. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района, в рамках мероприятий муниципальной программы «Забота». | В течение года | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам | По итогам 1 квартала 2017 года, адресную и социальную помощь получили 30 чел. на общую сумму 916,5 тыс.руб. (на выплату муниципальной пенсии и материальная помощь в связи с пожаром). |
| Поддержка сферы занятости |
| 3. | Организация работы с работодателями по недопущению образования задолженности по выплате заработной платы и снижению задолженности по выплате заработной платы в рамках заседаний районной межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда. | В течение года по графику | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности. | По официальным статистическим данным задолженности по заработной плате в организациях Мелекесского района не имеется. |
| 4. | Внедрение стандарта достойного труда в организациях Мелекесского района | В течение года | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности. | Информация о внедрении Стандарта Корпоративной социальной ответственности размещена на информационном сайте администрации МО “Мелекесский район” и опубликована в СМИ. Вся необходимая информация доведена до организаций района, а также на Координационном Совете по предпринимательству. |
| 5. | Организация работы по повышению уровня среднемесячной начисленной заработной платы в рамках заседаний районной межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда. | Ежемесячно | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности. | На момент составления данного отчета официальные данные имеются по итогам февраля 2017г: среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям Мелекесского района составляет 19,8тыс.руб., что составляет 100,5% к аналогичному периоду прошлого года. За 1 квартал 2017г на “горячую линию” по вопросам соблюдения трудового законодательства поступило 2 звонка, вопросы решены в рабоче порядке. |
| 6. | Проведение мероприятий по сокращению уровня неформальной занятости в Мелекесском районе в рамках заседаний районной межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда. | Ежемесячно | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности. | План снижения неформальной занятости на 2017г -1458 человек, в т.ч. на 01.04.2017г план -10%. Фактически на 01.04.2017г - план выполнен на 10%, легализовано – 146чел. Проведено 5 рейдов в рамках заседаний рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда, по инвентаризации подведомственной территории по выявлению объектов предпринимательской деятельности, не стоящих на налоговом учете, по укреплению дисциплины оплаты труда, по снижению неформальной занятости и легализации «теневой» заработной платы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области. В газете «Мелекесские вети» размещена 1 статья информирующая об ответственности работодателей за нарушение трудового законодательста в части неоформления трудовых отношений с работниками. |
| 7. | Реализация мероприятий в сфере содействия занятости населения | Ежеквартально | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности | Фактически на 01.04.2017г уровень безработицы составляет 0,48%. |
| 8. | Создание новых рабочих мест на территории района, включая высокопроизводительные рабочие места по видам экономической деятельности. | В течение года | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности | Всего новых рабочих мест не менее 250 из них высокопроизводительных 75рабочих мест. Фактически на 01.04.2017г создано 50 новых рабочих мест, в т.ч. 5-высокопроизводительных. Квартальный план выполнен. |
| Меры поддержки местных товаропроизводителей , |
| 9. | Анализ деятельности предприятий, заявляющих убытки в декларации по налогу на прибыль, проведение работы с убыточными организациями. | Еже квартально | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности | Недопущение роста убыточных предприятий, снижение суммы убытка По официальным статданным на момент составления отчета имеются данные февраля 2017г: По итогам 2-х мес.2017г убыток составил 5,7 млн. руб. Что на 17,8млн. руб.ниже аналогичного уровня прошлого года. Работа с организациями ведется по отраслевому принципу. . |
| Поддержка развития малого и среднего предпринимательства |
| 10. | Привлечение и сопровождение бизнес- проектов | В течение года | АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области» | Привлечение бизнес-проектов (открытие ИП, выбор системы налогооблажения): 1. КФХ Абелханов И.М. (р.п. Мулловка) – разведение КРС, 2. КФХ Сутягин Г.А. (р.п. Новая Майна) – разведение птицы, 3. КФХ Берхеева Г.Р. (р.п. Мулловка) – разведение КРС, 4. КФХ Дворянинов А.Н. (с. Кипрей) – разведение КРС, 5. КФХ Чернов В.Г. (р.п. Мулловка) – разведение КРС, 6. КФХ Уланова А.Н. (г. Димитровград) – разведение КРС. По состоянию на 01.04.2017 года у центра на сопровождении находятся 70 уникальных бизнес – проектов района которым оказаны услуги. |
| 11. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование благоприятного и инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы. | В течение года | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности, АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области» | По итогам 1 кв.2017г : - средняя оценка достижения индикаторов программы 63,6% -реализация программы осуществлялась без финансирования; В настоящее время идет подготовка материалов по формированию технопарка, заполнение раздела на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» - «Гостям района». Основное финансирование по программе предусмотрено во 2-4 квартале 2017г. |
| 12. | Организация работы Координационного совета по развитию предпринимательства, взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей, подготовка вопросов в рамках недель предпринимательской инициативы, проведение информационно-разъяснительных семинаров и т.п. | В течение года | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности, АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области» | В 2017 году состоялось одно заседание Координационного Совета, следующее запланировано на 26 апреля 2017 года. |
|  | социально ориентированных некоммерческих ор ганизаций |  | заказчики района | СМСП и социально ориентированных некоммерческих организаций путём про- ведения конкурентных способов закупки в соответствии со статьёй 30 Федерально- го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 13. | Повышение объёмов закупок СМСП и | По итогам года | Муниципальные | Осуществление не менее 15% закупок у |
| 14. | Повышение позиции Мелекесского района в рейтинге состояния делового климата («тайный инвестор») в муниципальных образованиях Ульяновской области. | Ежегодно | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», ответственные службы по направлениям деятельности, АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района» | По итогам мониторинга за 1 квартал 2017 года МО “Мелекесский район”вошел в тройку лучших и набрал максимальное количество баллов. Инвестиционный раздел официальног сайта признан лучшим среди муниципальных образований. |
| II. Меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития и конкуренции. |
|  | Развитие конкурентной политики |
| 15. | Реализация дорожной карты по содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг на территории Мелекесского района. | В течение года | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» (по экономическому развитию), ответственные службы по направлениям деятельности. | Достижение установленных целевых показателей дорожной карты по итогам 2017 года. |
| 16. | Формирование итогового доклада о состоя- нии и развитии конкурентной среды в Ульяновской области по итогам 2016 года | Март | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Мелекесский район» | По итогам 2016 года в рейтинге муниципальных образованаий Ульяновской области МО Мелекесский район” заняло второе место. |
|  |  | Сельское хозяйство |  |
| 17. | Стимулирование создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) путём оформления в качестве КФХ крупнотоварных личных подсобных хозяйств населения; участие в конкурсе на предоставление бюджетных грантов на создание КФХ за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, включая средства, поступа- ющие из федерального бюджета | В течение года | Управление сельского хозяйства администрации МО «Мелекесский район», АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района». | На 01.04.2017 г. создано на территории МО «Мелекесский район» 6 КФХ. |
| 18. | Разработка и реализация мер по стимулированию производства мясо-молочной продукции, овощей в Мелекесском районе. | Декабрь | Управление сельского хозяйства администрации МО «Мелекесский район» | На 01.03.2017 г. Реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 867 тонн (120,6%) Произведено молока 5535,6 тонн (103,6%) |
| 19. | Реализация мероприятий по повышению доступности продуктов питания местного производства для населениярайона: расширение возможности реализации продуктов питания населению непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции; организация торговли в формате «ярмарки выходного дня» на горговых площадках муниципальных образований Ульяновской области; проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территориях муниципальных образований района и Ульяновской области. | В течение года | Управление сельского хозяйства администрации МО «Мелекесский район». | В начале марта в Ульяновске стартовал сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок, который продлится до середины апреля. Первая торговля состоялась 4 марта в Железнодорожном районе. Всего за первый квартал было проведено 4 областных сельскохозяйственных ярмарки и одна ярмарка «Выходного дня» на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение». На ярмарках реализуются продукты питания населению непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции. Ценовая ситуация на продо- вольственном рынке муниципального образования “Мелекесский район” за первый квартал 2017 года стабильная, роста цен на продовольственные товары более чем на 5 % не наблюдается. Дефицита продовольственных товаров первой необходимости на прилавках магазинов и в нестационарных торговых точках в настоящее время не наблюдается. |
| 20. | Развитие системы сельскохозяйственных по- требительских кооперативов и потребительских обществ в районе. | В течение года | Управление сельского, лесного хозяйства администрации МО «Мелекесский район». | В г.Ульяновске организована постоянно действующая выставка-ярмарка качественной, экологически чистой и натуральной фермерской продукции «Нагановский», где фермеры Мелекесского района планируют реализовать свою продукцию. Создание кооператива запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 21. | Мониторинг выполнения меморандума о сдер- живании роста цен в Ульяновской области, заключённого с товаропроизводителями, переработчиками и торговыми сетями Ульяновской области | В течение года | Управление сельского, лесного хозяйства администрации МО «Мелекесский район». | Ценовая ситуация на продо- вольственном рынке муниципального образования “Мелекесский район” за первый квартал 2017 года стабильная, роста цен на продовольственные товары более чем на 5 % не наблюдается. |
| Топливно-энергетический комплекс |
| 22. | Передача в концессию объектов жилищно- коммунального хозяйства муниципальных предприятий | В течение года | Комитет по имуществу и земельным отношениям и Управление ТЭР ЖКХ администрации МО «Мелекесский район» | Готовится конкурсная документация для проведения конкурса по передаче объектов ЖКХ Новомайнского и Мулловского городских поселений в концессию. Срок до 01.07.2017г _ |
| 23. | Модернизация теплоэнергетического комплекса района в рамках деятельности областного государственного ка- зённого предприятия «Облкомхоз» | В течение года | Комитет по имуществу и земельным отношениям и Управление ТЭР ЖКХ администрации МО «Мелекесский район». | Модернизация не менее двух теплоисточников (планируется строительство и ввод в эксплуатацию теплоисточников) - в стадии решения вопроса Р.п. Мулловка, муниципальное образование «Мулловское городское поселение»; -п.Новоселки, муниципальное образование «Новоселкинское сельское поселение». |
| 25. | Модернизация теплоэнергетического комплекса района в рамках деятельности областного государственного ка- зённого предприятия «Облкомхоз» | В течение года | Комитет по имуществу и земельным отношениям и Управление ТЭР ЖКХ администрации МО «Мелекесский район». | Модернизация не менее двух теплоисточников (планируется строительство и ввод в эксплуатацию теплоисточников) в: Р.п. Мулловка, муниципальное образование «Мулловское городское поселение»; -п.Новоселки, муниципальное образование «Новоселкинское сельское поселение». - в стадии решения вопроса |
| III. Меры по увеличению доходов консолидированного бюджета района. |
| 26. | , Выполнение Плана реализации бюджетной и нвлоговой политики муниципального образования “Мелекесский район” Ульяновской области на 2017 год и на плановый период период 2018 и 2019 годов | Ежемесячно | Финансовое управление администрации МО «Мелекесский район», отраслевые отделы и службы. | Поступило дополнительных доходов в виде погашения недоимки по налогам в сумме 2986,0 тыс.руб. в т.ч.: -НДФЛ-1373,3 тыс.руб. -УСН-73,3 тыс.руб. -ЕНВД-126,7 тыс.руб. -налога на имущество физлиц-247,3 т.р. -земельного налога-1046,2 тыс.руб. -арендой платы за землю-47,1 тыс.руб. -НВСОС-72,1 тыс.руб. |
| IV. Меры по оптимизация расходов |
| 27. | Выполнение мероприятий программы оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 – 2019 годы | В течение указанного периода | Финансовое управление администрации МО «Мелекесский район», отраслевые отделы и службы. | Программа оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2019годы разработана и находится в стадии утверждения. Ожидаемая экономия бюджетных средств от проведения указанного мероприятия за 2017год. составит 2171,4 тыс. рубб. |