**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы / Наименование мероприятия** | **Предусмотрено в бюджете, тыс. руб.**  **на 2019 г.** | **Освоено средств,**  **тыс. руб.**  **за 1 кв. 2019 г.** | **%**  **освоения** | **Оценка достигнутых критериев** | **Примечание** |
| Оказание мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении | 10,00 | 0 | 0 |  |  |
| Организация повышения квалификации муниципальных служащих, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Мелекесский район» | 35,0 | 19900,00 | 56,86 |  |  |
| Организация краткосрочных семинаров и тренингов по актуальным вопросам профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Мелекесский район» | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |
| Участие муниципальных служащих в областных конкурсах | 10,0 | 5,0 | 50 |  |  |
| Организация дополнительного профессионального образования лиц, включённых в резерв управленческих кадров | 15,0 | 5,0 | 33,34 |  |  |
| Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 35,0 | 0 | 0 |  | В 4 квартале 2019 года |
| Упрочнение престижа муниципальной службы, осуществление наградной деятельности, организация работы с ветеранами муниципальной службы, развитие корпоративной культуры | 10,0 | 1,55 | 15,5 |  |  |
| **Итого** | **125,0** | **46,599** | **37,28** |  |  |

Начальник отдела муниципальной службы,

кадров и архивного дела Д.Л.Харлова

Харлова Дарья Львовна

2- 73- 83

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за 1 полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемый результат** | **План** | **Факт**  **за 1 полугодие**  **2019 года** | **% выполнения** |
| доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, принявших участие в семинарах, тренингах, конференциях и т.д. | 35% | 27% | 77,15 |
| доля муниципальных служащих, эффективно и результативно исполняющих свои должностные обязанности согласно результатам проведения квалификационного экзамена | 85% | 100% | 115% |
| доля муниципальных служащих, подтвердивших свою квалификацию в результате аттестации | 85% | 100% | 115% |
| доля принятых муниципальных служащих, в отношении которых установлено наставничество | 95% | 100% | 105% |
| доля муниципальных служащих, прошедших обязательную медицинскую диспансеризацию | 100% | 0 | 0 |

На 01 июля 2019 года - 37 муниципальных служащих

(77,15+115+115+105+0)/5=82,43%

На 1 июля 2019 года в бюджете МО «Мелекесский район» освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» составляет 37,28%. Эффективность реализации программы **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы»** за I полугодие 2019 года составляет 82,43%.

Начальник отдела муниципальной службы,

кадров и архивного дела Д.Л.Харлова

Харлова Дарья Львовна

2- 73- 83

Отчет

по оценке значений индикаторов муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2019 года

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название индикатора, единица измерения | Величина индикаторов в базовом 2016 году | Предыдущий период по программе  2018 год | | Отчетный 2019 год | | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| План | Факт | план | факт | % |  |
| доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, принявших участие в семинарах, тренингах, конференциях, и т.д. |  | 30 | 50 | 35 | 22 | 13 |  |
| доля муниципальных служащих, эффективно и результативно исполняющих свои должностные обязанности согласно результатам проведения квалификационного экзамена |  | 80 | 100 | 85 | 100 | 115 |  |
| доля муниципальных служащих, подтвердивших свою квалификацию в результате аттестации |  | 80 | 100 | 85 | 100 | 115 |  |
| доля принятых муниципальных служащих, в отношении которых установлено наставничество |  | 90 | 100 | 95 | 100 | 105 |  |
| доля муниципальных служащих, прошедших обязательную медицинскую диспансеризацию |  | 100 | 55 | 100 | 0 | 0 |  |

На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» на** 2019 год утвержден объем финансирования в размере 125 тыс. руб.

На 01 июля 2019 года в бюджете МО «Мелекесский район» Ульяновской области освоение финансовых средств по муниципальной программе составляет 46599, рублей, что соответствует 37,28%.

Эффективность реализации программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за 1 полугодие 2019 года составляет 82,43%.

Начальник отдела муниципальной службы,

кадров и архивного дела Д.Л.Харлова