**Пояснительная записка к отчету по исполнению муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы»**

 **на 01.10.2016 года**

 Заказчиком программы является администрация МО «Мелекесский район», исполнителями программы:

- управление образования администрации МО «Мелекесский район»;

- отдел по делам культуры и организации досуга населения;

- отдел строительства и архитектуры УТЭР, ЖКХ, С и дорожной деятельности администрации МО «Мелекесский район»;

- управление министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области по г. Димитровграду и Мелекесскому району (по согласованию);

- Ульяновское областное государственное учреждение социальной защиты населения в г. Димитровграде (по согласованию);

- ОГКУ Центр занятости населения г. Димитровграда (по согласованию);

- центр социального обслуживания «Доверие» (по согласованию).

На реализацию муниципальной программы в 2016 году в рамках программы было предусмотрено – 754,0 тыс.руб., по итогам 9 месяцев 2016 года финансирование отсутствует, в целом по программе с момента начала реализации расходование денежных средств по данной программе не производилось.

 С учетом утвержденной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2020 года, данной муниципальной программой были сформированы следующие задачи:

- организация беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной инфраструктуры;

- обеспечение качества и доступности социальных услуг, социально-медицинской реабилитации;

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Оценивая уровень достижения целевых индикаторов, по состоянию на 01.10.2016г средний уровень исполнения в рамках действующей программы составляет 45,3%.

 **Таким образом, в связи с низкой эффективностью исполнения мероприятий муниципальной программы необходимо исполнителям программы до конца 2016 года для достижения целей муниципальной программы:**

**- актуализировать программу по мероприятиям;**

**-привести взаимоувязку мероприятий программы в соответствии с целевыми показателями;**

**- провести корректировку выбранных показателей;**

**-внести изменения в части приведения ее в соответствие с лимитами бюджетных обязательств по итогам 2016 года.**

 **По результатам указанной оценки и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030», прошу на рабочей группе «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» принять решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Доступная среда» муниципального образования «Мелекесский район» на 2014-2018 годы» по итогам 2016 года, а также о необходимости её прекращения в действующей редакции.**

 Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2030, обозначенными в проекте «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030» года, считаю целесообразным действующую на территории района по данному направлению программу «Доступная среда» муниципального образования «Мелекесский район» на 2014-2018 годы утвердить в рамках новой муниципальной программы «Забота муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы», в которой будут учтены имеющиеся недоработки ранее действующей программы.

Заместитель

Главы администрации

МО «Мелекесский район»

Ульяновской области Катиркина С.Д.

 УТВЕРЖДЕНО

 Глава администрации

 МО «Мелекесский район»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Мухутдинов

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Доступная среда» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы»**

**на 01.10.2016год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия программы, предусмотренные программой | Лимиты бюджетных средств (тыс. руб.)  | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | % исполнения |
| 1 | Организация и про­ведение обществен­но-просветительской работы по формиро­ванию принципов доступной среды: подготовка и публи­кация учебных, ин­формационных, справочных, методи­ческих пособий, ру­ководств по форми­рованию доступной среды для инвалидов | 22,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -9 месяцев 2016 г. | 5,5 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 11,0 | - | - |
|  | -2018г. | 17,0 | - | - |
| 2 | Социальная реклама на каналах теле- и радиовещания, изготовление видеороликов, баннеров | 50,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -9 месяцев 2016 г. | 11,0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 17,0 | - | - |
|  | -2018г. | 22,0 | - | - |
| 3 | Конкурс проектов Социальной рекламы, изготовление видеороликов, баннеров | 25,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -9 месяцев 2016 г. | 5,5 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 8,5 | - | - |
|  | -2018г. | 11,0 | - | - |
| 4 | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов | 2645,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -9 месяцев 2016 г. | 75,0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 1487,0 | - | - |
|  | -2018г. | 1083,0 | - | - |
| 5 | Организация фестивальных, конкурсных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями | 19,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -9 месяцев 2016 г. | 3,5 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 6,5 | - | - |
|  | -2018г. | 9,0 | - | - |
| 6 | Организация концертов, досуговых мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья  | 12,5 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -9 месяцев 2016 г. | 2,5 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 5,0 | - | - |
|  | -2018г. | 5,0 | - | - |
| 7 | Обеспечение доступ­ности для лиц с огра­ниченными возмож­ностями здоровья объектов социальной инфраструктуры  | 2810,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -9 месяцев 2016 г. | 619,0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 1023,0 | - | - |
|  | -2018г. | 1168,0 | - | - |
| 8 | Оказание материальной помощи инвалидам на колясках на реконструкцию жилья и установку пандуса в многоквартирных жилых домах  | 125,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -9 месяцев 2016 г. | 26,5 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 45,5 | - | - |
|  | -2018г. | 53,0 | - | - |
| 9 | Оказание материальной помощи общественным организациям инвалидов | 25,0 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0  | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -9 месяцев 2016 г. | 5,5 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 8,5 | - | - |
|  | -2018г. | 11,0 | - | - |
|  | Всего по программе: | 5738,5 | 0 | 0 |
|  | -2014г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -9 месяцев 2016 г. | 754,0 | 0 | 0 |
|  | -2017г. | 2610,5 | - | - |
|  | -2018г. | 2374,0 | - | - |

**Расчет основных показателей эффективности по мероприятиям программы «Доступная среда» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы»**

 **на 01.10.2016год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы программы | Плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы  | Фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы . | Значение оценки целевых индикаторов и показателей |
| 2014 г. | 2015 г. | 9 месяцев 2016г. | 2014 г. | 2015 г. | 9 месяцев 2016г. | 2014 г. | 2015 г. | 9 месяцев 2016г. |
| 1. | Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, получивших доступ к объектам социальной инфраструктуры (объектов образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, информации и связи) | 60 | 75 | 75 | 32 | 41 | 31 | 53 | 55 | 41 |
| 2. | Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных реабилитационными мероприятиями, направленными на успешную социальную адаптацию в обществе | 216 | 220 | 220 | 95 | 103 | 96 | 44 | 46,8 | 44 |
| 3 | Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья занятых и трудоустроенных | 20 | 24 | 24 | 11 | 13 | 7 | 55 | 54,2 | 29 |
| 4 | Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в культурных мероприятиях и программах | 250 | 300 | 300 | 180 | 201 | 201 | 72 | 67 | 67 |