**Ежеквартальный (годовой) отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области»**

**по состоянию на 10.02.2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/  наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| 1. Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| 2. Информационное обеспечение инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района:  -формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, издание рекламно- информационных материалов, изготовление выставочных стендов, услуги статистики, выпуск сувенирной продукции | 62,62 | 59,26 | 94,6 |  |
| 3. Участие, организация и проведение форумов и выставок инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечение деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО «Мелекесский район» | 0 | 0 | 0 |  |
| **ИТОГО** | **82,62** | **79,26** | **95,9** | **-4,1%** |

**Отчет**

**по оценке достижения значений индикаторов**

**муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области»**

**по состоянию на 10.02.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе | | Отчетный год | | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
| Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 600 | 615 | 620 | 767 | 123,7 |  |
| Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | 450 | 455 | 460 | 575 | 125,0 |  |
| Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от предпринимательской деятельности | 100,0 | 105,7 | 100,0 | 96,6 | 96,6 | Невыполнение плановых назначений по ЕНВД, патенту |
| Годовой объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения по полному кругу предприятий | 30,6 | 31,0 | 32,3 | 54,4 | 168,4 |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 43,9 | 43,9 | 45,8 | 45,8 | 0 |  |

**Оценка эффективности**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области»**

**Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика):**



1.Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства =123,7%

2. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей = 125,0%

3. Годовой объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения по полному кругу предприятий = 168,4%

4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций = 100%

5. Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от предпринимательской деятельности = -3,4%

СДЦi= 513,7/5=102,7%

**Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):**



УФ= 79,26/82,62\*100%=95,9%.

**Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

И = 102,7%+95,9%=99,3%.

2

**Вывод:**

**По итогам расчетов признать программу эффективной.**

Заместитель Главы администрации-

начальник управления экономики Л.А. Костик