**Отчет об исполнении Плана**

**первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития**

**муниципального образования «Мелекесский район»**

**в условиях внешнего санкционного давления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** | **Информация об исполнении на 01.09.2022** |
| 1 | Организация сельскохозяйственных ярмарок на территории района, в целях продвижения продукции местных товаропроизводителей и обеспечения населения продукцией без торговой наценки. | по графику | МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района», Главы администраций поселений района. | С начала года проведено 6 сельскохозяйственных ярмарок, в которых приняли участие товаропроизводители района |
| 2 | Мониторинг социально-значимых продуктов питания (товары), согласно перечню. | ежемесячно | Управление экономики, МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района» | Ежемесячно проводится мониторинг цен на социально значимые продукты питания |
| 3 | Информационное содействие СМСП в размещении на электронных торговых площадках для реализации товаров. | постоянно  | АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области» (далее - ЦРП) | Осуществляется постоянное информационное содействие СПСМ в размещении на электронных площадках для реализации товаров |
| 4 | Не допущение задолженности перед СМСП, по оплате за поставленные товары и выполненные работы и услуги. | на постоянной основе  | ГРБС, Финансовое управление. | Задолженности перед СМСП, по оплате за поставленные товары и выполненные работы и услуги не имеется |
| 5 | Рассылка хозяйствующим субъектам района актуальных финансовых форм поддержки по сохранению штатной численности и развитию производств, в том числе о займах МКК фонд «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства», работа «горячей линии» т.7-40-62 | на постоянной основе | Управление экономики, ЦРП района. | Информация размещена на сайте администрации: <http://adm-melekess.ru/god-predprinimatelstva-v-melekesskom-rai> Постоянно работает горячая линия по вопросам трудового законодательства и предпринимательской деятельности |
| 6 | Содействие в подготовке бизнес – планов на получение гранта по «Агростартап» и самозанятым на получение социального контракта и развитие ИП | в течение 2022 года | МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района», ЦРП | Заключено 14 социальных контрактов по направлению развитие ИП, 40 – по направлению ЛПХ; подготовлены материалы для участия в получении гранта «Агростартап» для 6 чел. |
| 7 | «Стресс-тестирование» крупных и средних предприятий района по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности и возможным рискам, отсутствие задолженности по заработной плате. | ежемесячно | Управление экономики, Финансовое управление | Ежедневное информирование управления по социально-экономическому развитию муниципальных образований.Ежемесячно проводится мониторинг по форме «стресс-тестирование» |
| 8 | Работа с хозяйствующими субъектами по сохранению штатной численности персонала и подписанию Соглашений по росту заработной платы, направленных на повышение уровня доходов работающего населения. | постоянно | Управление экономики, отраслевые отделы и службы | С начала года подписаны 87 соглашений о повышении заработной платы и сохранении штатной численности с охватом работников 952 чел. Всего в плане работы на 2022 года 73 организации. За весь период 2021-2022гг заключено 151 соглашение на общую численность 2232 работающих.  |
| 9 | Организация активной политики по обеспечению занятости населения, в т.ч. общественных и временных работ. | постоянно  | Филиал ОГКУ Кадровый центр Ульяновской области в г.Димитровграде, Главы администрации поселений. | В апреле ООО «Запрудное» и ООО «Хмелевское» организованы общественные работы для 27 чел. из числа безработных; созданы временные рабочие места для организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.04.2022 № 149-П «О дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Ульяновской области в 2022 году»: ООО «Резерв-МТ» - 20 мест, ООО «Экотекс» - 45 мест, ООО «Патриот» - 30 мест |
| 10 | Мониторинг и содействие в реализации инвестиционных проектов, (земельно-имущественных вопросов, сбыт, кадры и т.п.), в подготовке заявок представителям туристической отрасли в целях получения субсидий (грантов) на развитие туристической инфраструктуры.  | постоянно | Управление экономики, ЦРП, отдел по делам молодежи, культуры и спорта | Представители туристической отрасли проинформированы о действующих мерах поддержки и возможности участия в конкурсе на получение субсидий (грантов) на развитие туристической инфраструктуры  |
| 11 | Разработать «дорожные карты» по реализации «якорных» инвестиционных проектов поселений, как «Точек роста». | 29.04.2022 | Управление экономики, отраслевые отделы и службы. | Утверждена дорожная карта по реализации Точек роста, 16 мая 2022 район выступил с защитой перед управлением администрации Губернатора Ульяновской области по социально-экономическому развитию муниципальных образований, в настоящее время производится доработка дорожной карты с учетом замечаний и рекомендаций |
| 12 | Предоставление отсрочки СМСП на заявительной основе, по арендной плате муниципального имущества. | постоянно | Комитет по имуществу и земельным отношениям администрации. | Заявлений на предоставление отсрочки не поступало |
| 13 | Проведение рейдов по инвентаризации территории на предмет нелегальной предпринимательской деятельности, неформальной занятости, в целях обеспечения равных конкурентных условий по ведению бизнеса. Содействие населению в регистрации в качестве самозанятого. | Согласно графикам | Управление экономики, Финансовое управление, Комитет по имуществу и земельным отношениям администрации. | Проведено 22 рейда по инвентаризации территории, выявлено и легализовано 255 чел. (127,5% от плана) |
| 14 | Принятие НПА на уровне района по поддержке поставщиков и подрядчиков по заключенным контрактам в соответствии с изменениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в условиях санкций. | по мере внесения изменений | Управление экономики | На уровне района приняты постановление от 11.04.2022 № 645 «Об установлении размеров авансовых платежей при заключении муниципальных контрактов в 2022 году» и постановление от 19.05.2022 «О порядке принятия администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области решений об изменении существенных условий контрактов» |
| 15 | Обеспечение финансового резерва за счет «Резервного фонда района» | постоянно | Финансовое управление | Сформирован «резервный фонд района» |
| 16 | Разработать план социально-экономического оздоровления муниципального образования на 3-х летний период |  до 20.12.2022г | Управление экономики, отраслевые отделы и службы | В соответствии с поручением |