Отчет

о реализации муниципальной программы

«Формирование благоприятного  инвестиционного климата

и развитие  предпринимательства

в  муниципальном образовании   «Мелекесский район»

Ульяновской области на 2017-2021годы»

на 01.07.2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования из бюджета муниципального образования "Мелекесский район" (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| 1 | Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства на территории района, в т. ч. деятельность по привлечению и сопровождению бизнес проектов, популяризация предпринимательства | по программе | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 1625 |
|  |  | фактически | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники | по программе | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 90 |
|  |  | фактически | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Софинансирование создания бизнес-парка на территории муниципального образования «Мелекесский район» | по программе | - | - | 200 | - | - | 200 |
|  |  | Фактически | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Информационное обеспечение инвестиционной деятельности на территории района, в т.ч. -формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, издание рекламно- информационных материалов, изготовление стендов, услуги статистики | по программе | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 315 |
|  |  | Фактически | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Участие, организация и проведение форумов и выставок инвестиционной деятельности | по программе | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 65 |
|  |  | Фактически | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | по программе | 410 | 410 | 625 | 425 | 425 | 2295 |
|  |  | Фактически | 29,5 |  |  |  |  |  |

*** Процент  выполнения  финансирования программы – 14,4% от выделенного  объема на  полугодие, общая  сумма недофинансирования  «- » 85,6%.

Основные показатели социально – экономической эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование благоприятного  инвестиционного климата

и развитие  предпринимательства

в  муниципальном образовании   «Мелекесский район»

Ульяновской области на 2017-2021годы»

на 01.04.2017год

Целевые индикаторы Программы:

| №п/п | Наименование | Ед. изм. |  | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | по программе | 593 | 611 | 628 | 647 | 666 |
|  |  |  | фактически | 642 |  |  |  |  |
|  |  |  | % выполнения | 108,3 |  |  |  |  |
| 2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | единиц | по программе | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  |  |  | фактически | 158 |  |  |  |  |
|  |  |  | % выполнения | 112,9 |  |  |  |  |
| 3 | Налоговые поступления (ЕНВД, УСНО, налог, взимаемый с применением патентной системой налогообложения, ЕСХН) не ниже предыдущего года | % | по программе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | фактически | 105,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | % выполнения | 105,2 |  |  |  |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу в расчете на душу населения (за год) | тыс. руб. | по программе | 30,7 | 30,8 | 30,8 | 31,0 | 31,2 |
|  |  |  | фактически | х |  |  |  |  |
|  |  |  | % выполнения | х |  |  |  |  |
| 5 | Число объектов, включенных в перечень муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | % | по программе | 10,0 | х | х | х | х |
|  |  |  | фактически | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | % выполнения | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого % выполнения |  | 60,2 % |  |  |  |  |  |

*** 4 и 5 показатели – годовые.

Общий  интегрированный  процент выполнения мероприятий  программы – 60,2%.

Пояснительная записка к отчету

о реализации муниципальной программы

«Формирование благоприятного  инвестиционного климата

и развитие  предпринимательства

в  муниципальном образовании   «Мелекесский район»

Ульяновской области на 2017-2021годы»

на 01.07.2017год

На  реализацию муниципальной программы  предусмотрено на 2017-2021годы     -     2295 тыс. руб., в т.ч.  на 2017г  -  410 тыс. руб.

Фактически   финансирование на реализацию муниципальной программы за 1-е полугодие 2017 года составило   40 тыс. руб., т.е. уровень освоения  денежных средств   на реализацию муниципальной программы -  14,4%.

На  официальном сайте  МО «Мелекесский  район» в 1-м полугодии 2017 года    разработан  раздел для  бизнес – сообщества «Гостям района», где  размещена  презентация инвестиционного потенциала района.

По итогам мониторинга «Тайный инвестор» МО «Мелекесский  район» вошел  в тройку лучших муниципальных образований  по работе  с  инвесторами, набрав  максимальное  количество  баллов.

В мае 2017 года  3 крестьянско – фермерских хозяйств района  получили  грантовую поддержку по областной  программе  «Начинающий  фермер».

В мае  2017 года в рамках празднования  Дня  российского предпринимательства  состоялось  чевствование  предпринимателей Мелекесского района,  на организацию мероприятия   освоено 15 тыс. руб.

.

В августе 2017 года  запланировано проведение  Дня  муниципалитета  в Торгово – промышленной  палате  Ульяновской области,  будет проведена  работа  по   разработке  и  изготовлению  презентационного  материала  об инвестиционном  потенциале  районе.

Основное финансирование  по программе  предусмотрено  в  3-4 квартале 2017г.

Уровень  достижения целевых индикаторов по состоянию  на 01.07.2017г  составляет   60,2%.

Начальник  Управления

экономического и стратегического развития                                       Л.А. Костик

Ольга Александровна Орлова

88423526035