|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ**Глава администрацииМО «Мелекесский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н.Мухутдинов \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |
| **Оценка эффективности муниципальной программы «Культура в Мелекесском районе Ульяновской области на 2015-2019 годы» за 3 квартал 2016г** |
| Ожидаемый результат | План 2016г. | Факт 2016г | % выполнения | Примечания |
|   | % | кол-во чел. | % | кол-во чел. |   |   |
| Повышение уровня охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями | 50 | 17654 | 51 | 18007 | 102% | В районе проживает 35307 человек, из них 9000 пенсионеры 8200 детей. Почти около половины населения района посещают культурные мероприятия в которых участвуют народные коллективы.Дети активно участвуют в конкурсах ,много лауреатов и дипломантов.  |
| Повышение уровня охвата населения клубными формирования | 7 | 2471 | 8 | 2825 | 114% |
| Повышение уровня охвата населения клубными формирования детей | 57 | 4674 | 58 | 4756 | 102% |
| Повышение уровня охвата населения библиотечными услугами | 25 | 8827 | 26 | 8101 | 104% |
| Повышение интереса населения к народному творчеству | 7 | 2471 | 8 | 2902 | 117% |
| Увеличение количества дипломантов и лауреатов областных и российских конкурсов | 25 | 68 | 26 | 70 | 103% |
| Увеличение количества творческих объединений граждан пожилого возраста | 20 | 18 | 21 | 19 | 106% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (102+114+102+104+114+103+106)/7= | 106% |  |  |  |  |  |
| Прцент выполнения составляет 106 % |  |  |  |  |  |  |
| На основе полученного значения эффективности- реализация Программы признаётся эффективной.  |  |
| ***Вывод: реализация Муниципальной Программы осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы. Программа выполняет свою функуцию в повышении культурно-образовательного уровня населения , расширяет возможности для развития творческих способностей населения как взрослых , так и детей.*** |  |
| Заместитель Главы по вопросам социального развития |  |  |  |  |  | Катиркина С.Д. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |