|  | УТВЕРЖДЕНО И.о.Начальника Управления образования администрации МО «Мелекесский район» _________И.А.Точилкина «8» октябрь 2016г |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы»

за 9 месяцев 2016 года

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых крите риев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | 21 149,98 | 16 621,023 | 78,59% |  |  |

Оценка достигнутых критериев

| № п\п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План на 2016 г. | Факт за 1 квартал | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворение потребности населения в услугах образования | % | 96 | 96 | 100 |
| 2 | Снизится уровень заболеваемости | % | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Увеличится уровень материально-технической базы пищеблоков в соответствие современным санитарно-гигиеническим и энергосберегающим требованиям | % | 76 | 0 | 0 |
| 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Доля детей, получающих дошкольные образовательные услуги в различных формах организации | % | 76 | 76 | 100 |
| 6 | Уровень развития материально-технической и учебно – методической базы организаций | % | 76 | 70 | 92 |
| 7 | Увеличится охват обучающихся горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля одаренных детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и адресной поддержки, в общей численности детского населения школьного возраста | % | 15 | 9 | 60 |
| 9 | Доступность дошкольного образования детей от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности сдавших по данным предметам | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 19 | 81 |
| 14 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 80 | 0 | 0 |
| 15 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 0 | 0 | 100 |
| 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | тыс. рублей | 66 | 33 | 50 |
| 17 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 50 | 70 | 140 |
| 18 | Количество одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров различного уровня | % | 68 | 34 | 50 |
| 19 | Количество конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | % | 32 | 17 | 53,1 |
| 20 | Охват курсовой подготовкой педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования | % | 96 | 43,6 | 45,4 |
| 21 | Увеличение количества учителей, имеющих высшее образование | % | 70 | 73 | 104,3 |
| 22 | Увеличение количества педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее образование | % | 23 | 17 | 77,3 |
| 23 | Снижение процента педагогов пенсионного возраста | % | 14 | 15 | 93 |
| 24 | Увеличение удельного веса учителей - исследователей | % | 47 | 54 | 114,9 |
| 25 | Доля участия педагогических работников в профессиональных конкурсах «Учитель года» (раз в год) | % | 3 | 3 | 100 |
| 26 | Доля участия молодых специалистов в конкурсе профессионального мастерства: «Педагогический дебют» | % | 20 | 20 | 100 |
| 27 | Динамика влияния дополнительного материального стимулирования на качество работы классного руководителя | % | 76 | 76 | 100 |
| 28 | Охват учителей СОШ, воспитателей дошкольных образовательных организаций в системе непрерывного повышения квалификации по основной тематике Программы (конференции, курсы повышения квалификации, проблемные семинары) | % | 8 | 8 | 100 |
| 29 | Динамика закрепления выпускников федеральных государственных образовательных организаций послевузовского, высшего, среднего и начального профессионального образования, проработавших в образовательных организациях района не менее трех лет | % | 8 | 8 | 100 |
| 30 | Численность детей в дошкольных образовательных организациях | человек | 1040 | 1047 | 100,7 |
| 31 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций (на начало учебного года) | человек | 3250 | 3108 | 95,6 |

В  2015/2016 учебном году в районе  функционирует: 14 средних, 7 основных школ, 12 дошкольных образовательных организаций, 3 учреждения дополнительного образования детей.

В  общеобразовательных организациях в 235 классах-комплектах  обучается  3108 детей.  Из них 147 детей -  дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 55 детей-инвалидов.

Работа системы образования Мелекесского района организована в соответствии с муниципальной программой «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы».

На исполнение программы и достижение индикативных показателей за 1 квартал 2016 года выделено 16 млн. 621 тыс. 023 руб.

Эффективность реализации программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» составляет 85,72%, согласно критерии оценки эффективности муниципальной программы при значении от 80 до 100 процентов реализация Программы признаётся эффективной.

Директор «Централизованной бухгалтерии

МОО МО «Мелекесский район»                                                     Р.Р.Каримов

Ульяновской области

8-84235-2-65-97