Информация о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмот-рено в бюджете (тыс. руб.) на 2019 год | Освоено средств (тыс. руб.) | % освоения | Оценка достигнутых критериев  | Примечание |
| муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» | 223,3 | 122,2 | 54,7 | значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов составляет (63,6%) | реализация Программы признаётся умеренно эффективной |

Начальник отдела по делам молодежи,

культуры и спорта

администрации МО «Мелекесский район» Н.С.Куряева

Отчет

по оценке значений индикаторов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы»

за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название индикатора, единица измерения | Величина индикаторов в базовом году | Предыдущий период по программе | Отчетный год | Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| План 2018 | Факт2018 | План2019 | Факт 9 месяцев2019 | % |  |
| Доля жителей Мелекесского района систематически занимающихся физической культурой и спортом (в %) | - | - | - | 44% | 34% | 10 | Показатели предоставлены за 9 месяцев 2019 г |
| Единовременная пропускная способность обьектов спорта, находящихся на территории Мелекесского района (количество человек) | - | - | - | 6500 | 6480 | 0,4 | Показатели предоставлены за 9 месяцев 2019 г |
| Количество спортивно-массовых разрядов присвоенных за отчетный период. | - | - | - | 200 | 160 | 20 | Показатели предоставлены за 9 месяцев 2019 г |
| Количество знаков отличия ВФСК «ГТО» присвоенных за отчетный период. | - | - | - | 200 | 150 | 25 | Показатели предоставлены за 9 месяцев 2019 г |

Начальник отдела по делам молодежи,

культуры и спорта

администрации МО «Мелекесский район» Н.С.Куряева