Пояснительная записка

к отчету по исполнению муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2014-2018 годы»  на 01.01.2017г

Заказчиком программы является администрация МО «Мелекесский район», исполнителями программы: - Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам ГО, ЧС ивзаимодействию с правоохранительными органами   администрации муниципального образования «Мелекесский район.

На реализацию муниципальной программы было предусмотрено за 2014- 2018гг 15240,2 тыс. руб.

Фактический уровень финансирования составил: за 2014-2016гг – 5753,206 тыс. руб.. в т.ч. за 2016г - 2692,393 тыс.руб.

Уровень освоения денежных средств за 3 года реализации программы составил 100%  в т.ч. за 2016г – 100% ( с учетом принятого постановления администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 23.12.2016г №759/6 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 14.02.2014 № 150 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области» на 2014-2018 годы (с изменениями от 29.08.2014 № 975, от 09.03.2016 № 146)»

Уровень достижения целевых индикаторов программы по состоянию на 01.01.2017г составляет 100%. По результатам проведенных оценок эффективности реализации муниципальной программы и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030г» рабочей группой «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» было принято решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области» на 2014-2018 годы» и о необходимости прекращения реализации данной программы в действующей редакции. Затем принято постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» №791 от 29.12.2016г «Об утверждении муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области» на 2017-2021 годы»

С учетом утвержденной «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2020 года» были сформированы следующие задачи: В качестве цели в сфере правопорядка определена необходимость создания благоприятной обстановки в Мелекесском районе, стимулирующей снижение уровня преступности. Повышение эффективности мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Развитие систем обеспечения безопасности и правопорядка. Для достижения определенной выше цели в сфере правопорядка противодействия возникновению чрезвычайных ситуаций в Мелекесском районе на период до 2030 года и решения представленных задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия: -обеспечение эффективного информационного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов местного самоуправления для организации обеспечения безопасности, общественного порядка и профилактики правонарушений на территории Мелекесского района; -модернизация материально-технической базы и развитие инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учреждениях бюджетной сферы; -стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка и поддержка создания общественных объединений по охране общественного порядка. Общее управление, формирование плана мероприятий, необходимых для достижения целей и решения задач в сфере правопорядка и противодействия возникновению чрезвычайных ситуаций, обозначенных Стратегией социально- экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2030 года, закреплено за начальником отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Мелекесский район». Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2030г, обозначенными в  «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года», в указанной сфере принято постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» №791 от 29.12.2016г «Об утверждении муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области» на 2017-2021 годы» Со дня вступления в силу настоящего постановления утратило силу постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 14.02.2014 № 150 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области» на 2014-2018 годы  т.е. реализация данной программы остановлена

Отчет о реализации муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области» на 2014-2018 годы

на 01.01.2017г

Таблица 1

| № п/п | Мероприятия программы, предусмотренные программой | ответственные исполнители | Лимиты бюджетных средств (тыс. руб.) | Профинанси-ровано за отчетный период (тыс.руб) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | Администрация, Управление образования | 32,0 | 27,536 | 86,1 |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, лечению наркомании и алкоголизма, противодействие незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | Управление образования | 74,5 | 74,5 | 100 |
| 3 | Подпрограмма «Профилактика экстремистской и террористической деятельности, а так же снятие напряженности в межнациональных отношениях, воспитание культуры мира на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | Управление образования | 774,069 | 761,069 | 98,3 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие и совершенствование системы гражданской защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | Администрация, Управление образования | 1811,824 | 1797,893 | 99,2 |

Таблица 2

| № п/п | Целевые индикаторы программы | Плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы в 2016 г. | Фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы в 2016 г. | Значение оценки целевых индикаторов и показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, либо совершенных лицами, склонными к потреблению наркотиков не в медицинских целях. | 24 | 12 | 50 |
| 2. | Количество выявленных лиц, склонных к не медицинскому потреблению наркотиков. | 29 | 15 | 51 |
| 3 | Для профилактики террористических и экстремистских проявлений произвести мотаж систем видео наблюдения в школьных и дошкольных учреждениях.(%) | 52,5 | 100 | 190 |
| 4 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты личный состав нештатных формирований гражданской обороны.(%) | 50 | 0 | 0 |
| значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей | 72,75 % |

, где

И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

при значении целевых индикаторов и показателей 72,75 процентов реализация Программы признаётся эффективной.

Для реализации мероприятий муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2014-2018 годы» в бюджет  муниципального образования «Мелекесский район» 2015 года было заложено 2692,393 тыс. рублей, фактически израсходовано 2660,998 тыс. рублей, что составляет 98,8% суммы, предусмотренной в бюджете  муниципального образования «Мелекесский район».

Для выполнения плановых значение целевых индикаторов и показателей Программы запланировано проведение мероприятий по профилактики правонарушений и совершенствованию системы гражданской защиты населения на территории МО «Мелекесский район»

Начальник отдела по делам ГО, ЧС

и взаимодействию с

правоохранительными органами                                               А.Б. Тихонов