Информация

о реализации муниципальной программы «Забота

на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2017-2021 годы»

за III кв. 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмот-рено в бюджете (тыс. руб.) на 2018 год | Освоено средств (тыс. руб.)  За II кв. 2018 г. | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| Муниципальная программа «Забота на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | 3902,715 | 2858,37 | 73,2 | значение  оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов составляет 71,4% | Реализация Программы признается умеренно эффективной |

На 2018 год предусмотрено финансирование на сумму 3902,715 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

- «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 499,2 тыс.руб.;

- «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 2830,0 тыс.руб.

- «Доступная среда муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 573,515 тыс. рублей.

Основными направлениями работы в рамках указанной программы являются - оказание адресной помощи и участие в проведении торжественных и праздничных мероприятий.

Цель программ - обеспечение эффективной поддержки малообеспеченных граждан, путем оказания различных видов помощи, пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих и т.д.

За III квартал 2018 г. адресную материальную помощь из средств муниципального образования помощь получили 766 граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 317,84 тыс. руб., в т.ч.:

- в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 16 чел. на 45,5 тыс.руб.

- в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 750 чел. на 272,34 тыс.руб.

Муниципальную пенсию получили 30 человек на общую сумму 1803,52 тыс. руб.

*И = Ʃ ( Ф1 / П1 )\*100 %=(100+20+125+58,3+25+100)*= 71,4*%*

*N 6*

**Целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | План  2018 г. | Факт  2 кв.2018 г. | % |
| - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся в учреждениях культуры и образования, в общей численности данной категории | 5% | 5% | 100 |
| - оказание социальной поддержки беременным женщинам и семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 100% | 20 | 20 |
| - общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 чел населения \* | 15,2 | 19 | 125 |
| - общий коэффициент рождаемости, число родивших на 1000 чел населения \* | 12,7 | 7,4 | 58.3 |
| - социальная поддержка молодых специалистов – медицинских работников – 8 человек | 8 чел | 2 | 25 |
| создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями | 2 | 2 | 100 |

**\* по данным МИАЦ за 8 месяцев 2018 года.**

***Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации*.**

Первый заместитель

Главы администрации В.Н.Гатупов