Информация

о реализации муниципальной программы «Повышение качества жизни

детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2014-2018 годы»

за 9 месяцев 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмот-рено в бюджете (тыс. руб.) на 2016 год | Освоено средств (тыс. руб.)  На 01.09.2016 | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| Муниципальная программа «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | 677,0 | 298,2 | 44% | значение  оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов составляет 90,4% | реализация Программы признаётся эффективной |

Заместитель главы администрации С.Д. Катиркина

**Целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Запланировано  на 2016 г. | Выполнено  за 9 месяцев 2016 г. | % освоения |
| Охват образовательных учреждений дошкольного образования обучающими, развивающими и  спортивными  программами | 100%; | 100% | 100% |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории | 5%; | 5% | 100% |
| Сопровождение семей, входящих в группу риска, по профилактике социального сиротства | 25%; | 25% | 100% |
| оказание семьям с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации, социальных и реабилитационных услуг в государственных учреждениях системы социальной зашиты населения Ульяновской области | 100%; | 100% | 100% |
| Оказание социальной поддержки беременным женщинам и семьям оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 100%. | 75% | 75% |
| социальная поддержка молодых специалистов врачей | 8 чел | 0 | 0 |

В бюджете МО «Мелекесский район» на 2016 год на реализацию муниципальной программы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми, и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018 годы»предусмотрено 677,0 тыс. руб., по итогам 9 месяцев 2016 года было затрачено 298,2 тыс. руб., что составляет 44%.

В 12 дошкольных образовательных организациях на основании Образовательной программы утверждены разделы по физическому воспитанию.

В МО «Мелекесский район» на учёте в органах социальной защиты населения стоит 2388 инвалидов, дети-инвалиды – 125.

С начала года 4215 гражданина обеспечены техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедических изделий. Принято 220 заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. 26 граждан состоит в очереди на получение технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.

119 человек охвачено различными видами занятий по физической культуре, то есть доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В районе проживает 3548 семей, из них 70 семей состоят на профилактическом учете как находящиеся в социально опасном положении, 240 детей находящихся под опекой.

С заявлениями об оказании адресной помощи обратились 110 семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, оказана помощь всем 110.

Социальная поддержка молодых специалистов врачей по найму жилья планировалась 8 человек, фактически подали заявлений 4 человека, из-за отсутствия финансирования выплаты не производились. Планируется выплата во 2 полугодии 2016 года.

*И = Ʃ ( Ф1 / П1 )\*100 %= (100+100+100+100+52)=90,4%*

*5*

Средний показатель по реализации целевых индикаторов – 90,4 %, таким образом, программа является эффективной.

Заместитель главы администрации С.Д. Катиркина