Информация о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы»

Заказчиком программы является администрация МО «Мелекесский район», исполнителями программы: Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.  На реализацию муниципальной программы было предусмотрено  – 277442,15 тыс.руб., с момента начала реализации принято обязательств в размере 53101,75207 тыс.руб., освоение составило 19,14%.

С учетом утвержденной Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования «Мелекесский район»  на период до 2020 года, данной муниципальной программой были сформированы следующие задачи:

1. Создание условий в образовательных организациях для обеспечения качественного проведения учебно-воспитательного процесса, отвечающих требованиям современного развития  образования;

2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования.

3. Создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с ослабленным состоянием здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья в получении качественного образования;

4. Обеспечение достижения школьниками муниципального образования «Мелекесский район» образовательных результатов.

5.  Повышение эффективности воспитания;

6. Создание условий для развития одаренности и научно-технического творчества обучающихся, включая новые формы образовательного процесса;

7. Создание условий для сохранения здоровья  обучающихся и воспитанников;

8. Введение эффективного контракта в образовании.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено  – 23388,202 тыс.руб., по итогам года  принято обязательств в размере 23242,92207 тыс.руб., освоение составило 99,38%.

В рамках подпрограммы «Повышение качества условий образования в образовательных организациях МО «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» предусмотрено лимитов в размере 57257,7 тыс.руб.

С начала реализации подпрограммы был проведен ряд мероприятий на общую сумму 5447,81153 тыс.руб., в том числе за 2016 год 2901,40953 тыс.руб.:

- ремонт кровли на сумму 4025,25 тыс.руб., из них за 2016 год в размере 2068,378 тыс.руб. был проведен в МКОУ «Средняя школа № 2 р.п. Новая Майна МО «Мелекесский район» Ульяновской области», МКОУ «Средняя школа имени Героя Советского Союза В.А. Маркелова  с. Старая Сахча МО «Мелекесский район» Ульяновской области», МКОУ «Средняя школа с. Тиинск МО «Мелекесский район» Ульяновской области», МДОУ «Детский сад «Тополек»  р.п.Новая Майна МО «Мелекесский района» Ульяновской области;

- ремонт отопительной системы в 2016 году по МКОУ «Средняя школа № 2 р.п. Новая Майна МО «Мелекесский район» Ульяновской области» на сумму 49,550 тыс.руб.;

- ремонт крыльца в 2016 году в МКОУ «Средняя школа № 1 р.п. Мулловка МО «Мелекесский район» Ульяновской области» на сумму 116,6843 тыс.руб.;

- установка тахогрофов в 2016 году на сумму 206,499 тыс.руб.;

- ремонт спортивного зала в 2016 году в МКОУ «Средняя школа имени Героя Социалистического труда Я.М. Вадина п. Дивный МО «Мелекесский район» Ульяновской области» на сумму 516,2717 тыс.руб. в рамках софинансирования Государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы;

- замена входных дверей в МКОУ «Средняя школа с. Александровка МО «Мелекесский район» Ульяновской области» на сумму 100,0 тыс.руб.;

- утепление стен и ремонт отопительной системы в спортивном зале МКОУ «Средняя школа с. Никольское-на-Черемшане МО «Мелекесский район» Ульяновской области» на сумму 301,0 тыс.руб..

Реализация мероприятий подпрограммы «Организация здорового питания в образовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» осуществляется за счет средств местного бюджета и от приносящей доходы деятельности, отражённой в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых муниципальными казёнными организациями. В целом по подпрограмме предусмотрено лимитов в размере 199568,05 тыс.руб.. За 2016 год было освоено 16853,78105 тыс.руб. при плане 16856,877 тыс.руб., что составило 99,98%. Профинансированные средства были направлены на  организацию питания детей по цикличному меню с учётом рациональных норм питания, организацию бесплатного питания школьников с целью социальной поддержки обучающихся.

На реализацию подпрограммы ««Одаренные дети» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» предусмотрено 2870,0 тыс.руб., в том числе на 2016 год 103,08 тыс.руб.. Финансовые средства были выделены и освоены в полном объёме:

- на организацию профессиональных конкурсов «Учитель года», «Педагогический дебют», «Самый классный классный» в размере 70,08 тыс.руб.;

- на стимулирование педагогических работников и поощрение одаренных детей и талантливой молодежи, проведение творческих конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей и других мероприятий в размере 22,0 тыс.руб.;

- на приобщение талантливых детей к самостоятельной интеллектуальной исследовательской деятельности через школьные научные общества, проведение имиджевых конкурсов («Самый классный класс», «Ученик года») в размере 11,0 тыс.руб.

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» предусмотрено лимитов в размере 17106,5 тыс.руб., в том числе на 2016 год 3384,652 тыс.руб.. С начала реализации программы было освоено 5400,58049 тыс.руб., в том числе в 2016 году в размере 3384,65149 тыс.руб.. Финансирование было направлено на открытие группы дошкольного образования в МДОУ «Детский сад «Рябинушка» с. Сабакаево», установку сертифицированных дверей в МДОУ «Детский сад «Тополек» р.п. Новая Майна», замену оконных блоков  МДОУ «Детский сад «Яблонька»                     р.п. Мулловка», и проведение районных спортивных соревнований для детей дошкольного возраста «Малышок».

Реализация подпрограмм «Оптимизация сети образовательных организаций муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» и «Содействие профессиональному развитию персонала в образовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» запланирована на 2017-2018гг.

Оценивая уровень достижения целевых  индикаторов, по состоянию  на 01.01.2017г. средний уровень исполнения в рамках действующей программы составляет  88,86%.

Однако, несмотря на полученный результат, фактически выполнялось только 19 показателей из 31, уровень  исполнения мероприятий от общего количества составляет 61,3%.

Вывод: По результатам оценки и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030», на рабочей группе «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» принято решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы», а также о необходимости её прекращения в действующей редакции и утверждения муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы». С 01.01.2017 постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 29.12.2016г. №799 утверждена муниципальная  программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» в новой редакции.

Начальник                                                                                    И.А.Точилкина

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО  «Мелекесский район»

__________И.Н. Мухутдинов

«_____» ___________ 2017г

Отчет

о реализации муниципальной программы  «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы»

за 2016 год

| № п/п | Мероприятия программы, предусмотренные программой | Лимиты бюджетных средств (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограммы «Повышение качества условий образования в образовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы | 57257,7 | 5447,81153 | 9,51 |
|  | - 2014 г. | 1113,434 | 1113,434 | 100,0 |
|  | -2015 г. | 1432,968 | 1432,968 | 100,0 |
|  | -2016 г. | 3043,593 | 2901,40953 | 95,33 |
|  | -2017 г. | 18620,693 | - | - |
|  | -2018 г. | 33047,012 | - | - |
| 2 | Подпрограммы «Оптимизация сети образовательных организаций муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | 330 | 0 | 0 |
|  | - 2014 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2016 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2017 г. | 130,0 | - | - |
|  | -2018 г. | 200,0 | - | - |
| 3 | Подпрограммы «Организация здорового питания в образовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014–2018 годы» | 199568,05 | 41995,07005 | 21,04 |
|  | - 2014 г. | 10979,044 | 10979,044 | 100,0 |
|  | -2015 г. | 14162,245 | 14162,245 | 100,0 |
|  | -2016 г. | 16856,877 | 16853,78105 | 99,98 |
|  | -2017 г. | 65755,081 | - | - |
|  | -2018 г. | 91814,803 | - | - |
| 4 | Подпрограммы «Содействие профессиональному развитию персонала в образовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | 309,9 | 0 | 0 |
|  | - 2014 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2015 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2016 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | -2017 г. | 90,0 | - | - |
|  | -2018 г. | 219,9 | - | - |
| 5 | Подпрограммы «Одаренные дети» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы | 2870,0 | 258,29 | 9,0 |
|  | - 2014 г. | 62,5 | 62,5 | 100,0 |
|  | -2015 г. | 92,71 | 92,71 | 100,0 |
|  | -2016 г. | 103,08 | 103,08 | 100,0 |
|  | -2017 г. | 1354,09 | - | - |
|  | -2018 г. | 1257,62 | - | - |
| 6 | Подпрограммы «Развитие дошкольного образования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | 17106,5 | 5400,58049 | 31,57 |
|  | - 2014 г. | 618,033 | 618,033 | 100,0 |
|  | -2015 г. | 1397,896 | 1397,896 | 100,0 |
|  | -2016 г. | 3384,652 | 3384,65149 | 100,0 |
|  | -2017 г. | 5682,071 | - | - |
|  | -2018 г. | 6023,848 | - | - |
|  | Всего по программе | 277442,15 | 53101,75207 | 19,14 |
|  | - 2014 г. | 12773,011 | 12773,011 | 100,0 |
|  | -2015 г. | 17085,819 | 17085,819 | 100,0 |
|  | -2016 г. | 23388,202 | 23242,92207 | 99,38 |
|  | -2017 г. | 91631,935 | - | - |
|  | -2018 г. | 132563,183 | - | - |

Расчет основных показателей эффективности  по мероприятиям  программы  «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы»

за 2016 год

| № п/п | Целевые индикаторы программы | Плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы | Фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы . | Значение оценки целевых индикаторов и показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. |
| 1. | Удовлетворение потребности населения в услугах образования | 93 | 95 | 96 | 93 | 95 | 96 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Снизится уровень заболеваемости | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Увеличится уровень материально-технической базы пищеблоков в соответствие современным санитарно-гигиеническим и энергосберегающим требованиям | 60 | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля детей, получающих дошкольные образовательные услуги в различных формах организации | 70 | 75 | 76 | 60 | 62 | 76 | 85,7 | 82,7 | 100 |
| 6 | Уровень развития материально-технической и учебно – методической базы организаций | 70 | 75 | 76 | 69 | 70 | 70 | 98,6 | 93,3 | 92 |
| 7 | Увеличится охват обучающихся горячим питанием | 98 | 100 | 100 | 95 | 92 | 100 | 96,9 | 92 | 100 |
| 8 | Доля одаренных детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и адресной поддержки, в общей численности детского населения школьного возраста | 13 | 15 | 15 | 10 | 13 | 9 | 76,9 | 86,7 | 60 |
| 9 | Доступность дошкольного образования детей от 3 до 7 лет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности сдавших по данным предметам | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 100 |
| 12 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 81 |
| 14 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 79 | 80 | 80 | 79 | 80 | 78 | 100 | 100 | 97,5 |
| 15 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | 63 | 66 | 66 | 9,5 | 9,6 | 20,4 | 15,1 | 14,5 | 50 |
| 17 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 70 | 100 | 100 | 140 |
| 18 | Количество одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров различного уровня | 61 | 67 | 68 | 61 | 71 | 34 | 100 | 106 | 50 |
| 19 | Количество конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | 31 | 32 | 32 | 31 | 36 | 32 | 100 | 112,5 | 53,1 |
| 20 | Охват курсовой подготовкой педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования | 93 | 95 | 96 | 93 | 97 | 43,6 | 100,0 | 102,1 | 45,4 |
| 21 | Увеличение количества учителей, имеющих высшее образование | 69 | 70 | 70 | 69 | 73 | 73 | 100 | 104,3 | 104,3 |
| 22 | Увеличение количества педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее образование | 21 | 22 | 23 | 15 | 17 | 17 | 71,4 | 77,3 | 77,3 |
| 23 | Снижение процента педагогов пенсионного возраста | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 100 | 100 | 93 |
| 24 | Увеличение удельного веса учителей - исследователей | 44 | 46 | 47 | 44 | 54 | 54 | 100 | 117,4 | 114,9 |
| 25 | Доля участия педагогических работников в профессиональных конкурсах «Учитель года» (раз в год) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 100 | 133,3 | 100 |
| 26 | Доля участия молодых специалистов в конкурсе профессионального мастерства: «Педагогический дебют» | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Динамика влияния дополнительного материального стимулирования на качество работы классного руководителя | 74 | 76 | 76 | 74 | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Охват учителей СОШ, воспитателей дошкольных образовательных организаций в системе непрерывного повышения квалификации по основной тематике Программы (конференции, курсы повышения квалификации, проблемные семинары) | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Динамика закрепления выпускников федеральных государственных образовательных организаций послевузовского, высшего, среднего и начального профессионального образования, проработавших в образовательных организациях района не менее трех лет | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Численность детей в дошкольных образовательных организациях | 988 | 1000 | 1040 | 988 | 1097 | 1141 | 100,0 | 109,7 | 100,7 |
| 31 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций (на начало учебного года) | 3200 | 3237 | 3250 | 3043 | 3057 | 3108 | 95,1 | 94,4 | 95,6 |