УТВЕРЖДЕНО

Глава  администрации

МО  «Мелекесский район»

__________И.Н. Мухутдинов

«____»   __________2016г

Отчет

о реализации муниципальной программы  «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области» на 2014-2018годы»  на 01.07.2016год

| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| I/Планируемые расходы на создание инженерной инфраструктуры к промышленным площадкам на территории муниципального образования, всего |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 400 | - | - |
| 2018г | 400 | - | - |
| 2014-2018гг | 800 | 0 | 0 |
| В т.ч. -получение технических условий на подключение к инженерным коммуникациям |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 200 | - | - |
| 2018г | 0 | - | - |
| 2014-2018гг | 200 | 0 | 0 |
| - подготовка и проведение аукциона на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на инженерно- транспортных коммуникаций |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 200 | - | - |
| 2018г | 400 | - | - |
| 2014-2018гг | 600 | 0 | 0 |
| II.Планируемый объем муниципальной поддержки по приоритетным инвестиционным проектам МО «Мелекесский район» |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 500 | - | - |
| 2018г | 590 | - | - |
| 2014-2018гг | 1090 | 0 | 0 |
| III. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 1.Информационное сопровождение (средства массовой информации): |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 10 | 0 | 0 |
| 2017г | 90 | - | - |
| 2018г | 90 | - | - |
| 2014-2018гг | 190 | 0 | 0 |
| 2.Развитие портала инвестиционной привлекательности района, всего: |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 130 | - | - |
| 2018г | 140 | - | - |
| 2014-2018гг | 270 | 0 | 0 |
| в т.ч. на техническое обновление сайта в соответствии с современными требованиями интернет-среды; | 0 | 0 | 0 |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 50 | - | - |
| 2018г | 50 | - | - |
| 2014-2018гг | 100 | 0 | 0 |
| на продвижение сайта в поисковых системах; |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 60 | - | - |
| 2018г | 70 | - | - |
| 2014-2018гг | 130 | 0 | 0 |
| на перевод контента сайта на международные языки; |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 20 | - | - |
| 2018г | 20 | - | - |
| 2014-2018гг | 40 | 0 | 0 |
| 3.Формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, издание рекламно-информационных материалов, изготовление стендов, услуги статистики | 0 | 0 | 0 |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 50 | 49,2 | 98,4 |
| 2016г | 90 | 19,3 | 21,4 |
| 2017г | 85 | - | - |
| 2018г | 50 | - | - |
| 2014-2018гг | 275 | 68,5 | 24,9 |
| ИТОГО по информационному обеспечению: |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 50 | 49,2 | 98,4 |
| 2016г | 100 | 19,3 | 19,3 |
| 2017г | 305 | - | - |
| 2018г | 280 | - | - |
| 2014-2018гг | 735 | 68,5 | 9,3 |
| IV. Финансирование выставочной деятельности |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 470 | - | - |
| 2018г | 380 | - | - |
| 2014-2018гг | 850 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 50 | 49,2 | 98,4 |
| 2016г | 100 | 19,3 | 19,3 |
| 2017г | 1675 | - | - |
| 2018г | 1650 | - | - |
| 2014-2018гг | 3475 | 68,5 | 2,0 |

Основные показатели социально – экономической эффективности реализации программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области»

на 2014-2018годы»    на 01.07.2016г

| №п/п | Показатель | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2014г | 2015г | за 1 полугодие 2016г |
| 1 | Количество вновь созданных рабочих мест | раб. мест | 499 | 483 | 675 | 499 | 497 | 189 |
| 2 | Объем дополнительных налоговых поступлений от создания новых рабочих мест в бюджеты всех уровней в годовом исчислении всего (НДФЛ) | млн. руб. | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 4,3 | 2,5 |

Расчет основных показателей эффективности

по мероприятиям  программы

«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области»

на 2014-2018годы»  на 01.07.2016г

| № п/п | Показатель | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2014г | 2015г | 1полугодие 2016г | 2014г | 2015г | 1полугодие 2016г |
| 1 | Ежегодный прирост объемов отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности (ПТ) | 2,8% | 2,97% | 2,8 % | - | 7,9% | 9,3% | - | 266 | 282 |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных по крупным и средним организациям | 3641,4 млн.руб. | 3749,5 млн.руб. в расчете на год | 3854,5млн.руб. в расчете на год На квартал в среднем 963,6млн. руб. | 2554,2млн.руб, в расчете на год 536тыс. руб | в расчете на 1 работающего за год 583 тыс. руб. , за полугодие 268 тыс. руб. | 293 тыс. руб. | - | 107,9% | 109,3% |
| 2 | Прирост объемов инвестиций в основной капитал на территории района за счет всех источников финансирования за отчетный год | 1% | 1% | 1,0% |  | 0,1% |  |  | 10% | х |
|  | Объем инвестиций в основной капитал на территории района за счет всех источников финансирования за отчетный год по крупным и средним организациям | 967 млн. руб. | 976,7 млн. руб. | 986,5млн. руб. | 1,1 млрд. руб. | 1,1 млрд. руб. | 0,5 млрд. руб. (к 6 мес 2015г 0,5 млрд. руб.) | 113,8 | 112,6 | 100 |  |  |
| 3 | План создание новых рабочих мест на территории района за отчетный год | 499 | 483 | 675 | 499 | 497 | 189 | 100 | 102,9 | План 1 полугодия 2016г выполнен на 100% |  |  |
| 4 | Прирост объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет района за отчетный год (ПН) | 1% | 1% | 1,0% |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет района за отчетный год (ПН) | 136,35 млн. руб. | 137,71 млн. руб. | 139,1млн. руб | 134,7 | 144,4 | 59,6 ( 6 мес 2015г59,7) |  |  | 99,8 |

(282+100+100+99,8):4=145,5%

Достигнуто  выполнение целевых показателей, что свидетельствует  об эффективности  действия данной программы.

В связи с проведением в  настоящее  время  доработки Стратегии  социально-экономического развития  МО « Мелекесский район»  до 2030г  и вступлением  в силу распоряжения №187-пр   от 06.04.2016г   «О внесении  изменений   распоряжение Правительства Ульяновской области от 09.04.2013г  №220-пр» (внесены  изменения в Программу создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории  Ульяновской области до 2020г)  необходимо  внести  изменения в  данную  программу  в основные  показатели социально –экономической  эффективности реализации программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области»  на 2014-2018годы: количество вновь созданных       рабочих  мест      на 2016г  заменить  на 207.

Начальник  Управления

экономического и стратегического развития                                 Л.А. Костик

Галина Михайловна  Ибрагимова

88423526035