Отчет

о реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2015-2019 годы» за 12 месяцев 2015 г

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмот рено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых крите риев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение социологического исследования состояния общественных инициатив и деятельности общественных объединений | 10,0 | 0 | Х |  |  |
| Проведение праздника национальной чувашской культуры «Акатуй» | 5,0 | 0 | Х |  |  |
| Проведение праздника татарской национальной культуры «Сабантуй» | 5,0 | 0 | Х |  |  |
| Проведение праздника мордовской национальной культуры «Масторавань морот» | 5,0 | 0 | Х |  |  |
| Проведение Дня татарского родного языка и культуры | 1,0 | 0 | Х |  |  |
| Проведение Дня чувашского родного языка и культуры | 1,0 | 0 | Х |  |  |
| Проведение Дня русского языка |  |  |  |  |  |
| Проведение Дня славянской письменности и культуры | 1,0 | 0 | Х |  |  |
| Проведение дня Петра и Февронии | 1,0 | 0 | Х |  |  |
| Общественный собор «Историческая память-основа духовности» | 1,0 | 0 | Х |  |  |
| Районный Гражданский Форум | 1,0 | 0 | Х |  |  |
| Районный Женский Форум | 4,0 | 0 | Х |  |  |
| Районный конкурс женсоветов | 10,0 | 0 | Х |  |  |
| 1-й межрайонный Конгресс отцов | 10,0 | 0 | Х |  |  |
| Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально ориентированных проектов, реализуемых на территории Мелекесского района | 500,0 | 400,0 | 80% |  |  |
| Оплата по договору председателям Общественной палаты и Совета ветеранов | 100,0 | 25,0 |  |  |  |
| Итого | 661,0 | 425,0 | 64,3% |  |  |

На момент отчета (25.01.2016) подготовлен нормативно-правовой акт «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 27.02.2015 № 171 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2015-2019 годы» (с изменениями от 20.05.2015. № 331, от 16.10.2015 № 576)», который проходит экспертизу в прокуратуре Мелекесского района, в соответствии с которым сумма финансирования из бюджета МО «Мелекесский район» составляет 425, 0 т.руб.

В связи с этим процент освоения финансовых средств по программе составляет 100%.

Оценка эффективности муниципальной программы  «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2015-2019 годы» за 12 месяцев 2015г

| Ожидаемый результат | 2015 год |
| --- | --- |
|  | план | Факт 12 мес 2015г | % выполнения |
| Доля жителей, принимающих активное участие в работе общественных объединений (целевое значение - не менее 5 процентов в 2015 году, На 01.01.2015 года количество населения в Мелекесском районе составляет 35 746 человек. В мероприятиях, реализованных по программе приняло участие более 2-х тысяч человек, что составляет 5,6% | не менее 5% | 5,6 % | 112 % |
| Доля мероприятий, проводимых общественными объединениями на территории МО «Мелекесский район» (целевое значение- не менее 25 в 2015 году Проведено заседаний оргкомитетов и рабочих групп по подготовке к районным мероприятиям, встреч с представителями мусульманской уммы и православной церкви -10; Заседаний Общественной палаты, Палаты справедливости и общественного контроля, Совета ветеранов, районного женсовета, общественного движения «За чистоту русского языка»-16 Районных фестивалей национальных культур – 4 Фестивалей – столиц (Плодово-ягодная, Грибная, Пирожковая, Большой Черемшан) и Дней села -7 Престольных праздников-5 Дней родного языка и круглых столов-8 | не менее 25 в 2015 году | 50 | 200% |

112+200:2=156%

На основе полученного значения оценки эффективности реализация Программы признаётся эффективной.

Первый заместитель Главы администрации			М.В.Макшанцева

Татьяна Ярославовна Гуменная

8-84-235-2-65-93