Отчет

о реализации муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы»   за 6 мес2015г

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмот рено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых крите риев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержка деятельности Центра развития предпринимательства (АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области»). | 220,0 | 101,7 | 46,2 |  |  |
| Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с государственной регистрацией в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). | 240,0 | 0 | 0 |  |  |
| Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях согласно законодательству. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Организация и сопровождение раздела официального сайта администрации муниципального образования «Мелекесский район», посвященного вопросам развития малого и среднего предпринимательства.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подготовка и 0размещение информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Организация мероприятий, направленных на продвижение на рынке и увеличение конкурентоспособности продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники. | 10 | 0 | 0 |  |  |
| Консультационная помощь субъектам малого и среднего бизнеса по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Организация обучающих курсов, семинаров по вопросам функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого | 470,0 | 101,7 | 21,6 |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы»                      за   6 мес. 2015г

| Ожидаемый результат |  |
| --- | --- |
|  | план | Факт 6мес 2015г | % выполнения |
| Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц): | 4 | 545-539=6 | 150 |
| Темп роста количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (%) | 100,2 | 101,1 | 100,9 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения (единиц): | 271,5 | 528+529-4=1049/35746х10000=294,6 | 108,5 |
| Прирост количества рабочих мест на предприятиях - субъектах малого и среднего предпринимательства за отчетный год (единиц): | 8 | 81-62=19 | 237,5 |
| Прирост за отчетный год налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.руб.): | 106,0 | 134,9 | 127,3 |
| Прирост объёма инвестиций в основные средства субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.руб.): | 220,0 | * годовой показатель | * |

(150+100,9+108,5+237,5+127,3)/5=144,8%

На основе полученного значения оценки эффективности реализации

реализация Программы признаётся эффективной.

Начальник Управления

экономического развития                                                                 Л.А. Костик

Галина Михайловна  Ибрагимова

8-84-235-2-60-35