Информация

о реализации муниципальной программы «Повышение качества жизни

граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2014-2018 годы»

за 9 мес.2016 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмот-рено в бюджете (тыс. руб.) на 2016 год | Освоено средств (тыс. руб.)За 9мес 2016 | % освоения | Оценка достигнутых критериев  | Примечание |
| Муниципальная программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы» | 2858.5 | 2383,4 | 83,4% | значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов составляет 57,5% | реализация Программы признаётся умеренно эффек-тивной |

На 2016 год предусмотрено финансирование на сумму 2858,5 тыс. рублей, из них 43 человека по обращениям граждан на адресную помощь и 26 человек получателей муниципальной пенсии. Обратившиеся за пенсией 26 человек получают выплаты и из обратившиеся 12 ветеранов получили адресную помощь.

 *И = Ʃ ( Ф1 / П1 )\*100 %=(12/43) +(80/90)* = 5*7,5 %*

 *N 2*

**Целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | План 2016 г. | Факт 9 мес.2016 г. | % |
| Денежная помощь нетрудоспособной категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации: адресная помощь на приобретение лекарств, на питание, на лечение и др.; единовременная материальная помощь (вследствие пожара, ДТП, стихийных бедствий или жизненной необходимости, финансовых затрат, превышающих месячные доходы) | 43 чел. | 12 чел. | 27,9 |
| Охват социальными услугами  | 90% | 80% | 88,8  |

Заместитель главы администрации С.Д.Катиркина