**Оценка эффективности муниципальной программы**   
**«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» за 2017 год.**

Данная Программа утверждена постановлением администрации МО «Мелекесский район» от 29.12.2016 № 804 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освое-ния | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| 21 | 1,6 | 0 | значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 0,0 % | мероприятия по реализации Программы планируется на 4 квартал  2017 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели реализации Программы** | | | |
| Наименование показателя, характеризующего реализацию программы | План на 2017 год (шт.) | Факт за 1 полугодие  2017 год (шт.) | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (%) |
| количество очищенных, приведенных в надлежащее состояние родников | 3 | 0 | 0 |
| количество размещенных объявлений в СМИ | 12 | 0 | 0 |

В результате анализа экологической ситуации в районе выявлены следующие наиболее значительные обобщенные проблемы, решение которых является приоритетным:

-загрязненность родников, используемых населением для питьевых нужд.

-низкий уровень экологической культуры населения.

Для решения данных задач Программой предусмотрено финансирование на 2017 год:

* + 1. реализации на территории МО «Мелекесский район» мероприятий по очистке родников, используемых населением для питьевых нужд – 15 тысяч рублей.

2) мероприятий по повышению уровня экологической культуры населения – 6 тысяч рублей.

По итогам оценки достигнутых критериев за 2017 год, степень достижения запланированных значений целевых индикаторов – 0 %. Основные мероприятия по реализации Программы проведены в полном обьеме.

Директор МКУ «Управление

сельского хозяйства Мелекесского района» Е.П.Умнов

Марсель Абдулхакович Джумаев

8(84235)2-48-18