**Информация о ходе реализации и об эффективности**

**муниципальных программ МО «Мелекесский район»**

**за 1 полугодие 2019 года**

Информация о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» за 1 полугодие 2019 год подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 19 сентября 2013 года No 1532«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области». Оценка сформирована по информации структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации Мелекесского района.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях*

*целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ*

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

**Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме по 1 муниципальной программе:**

«Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно, новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» на 2017-2021 годы» - 100%.

**Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 80 до 99,9% по 7 муниципальным программам** *(эффективная):*

«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 -2021 годы» - 81%

«Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 85%;

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 88,03%;

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 82,43%;

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годы» - 96,7%;

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 86,15;

«Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы» -93%.

**Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 50 до 80% по 5 муниципальным программам** ***(****умеренно - эффективная****):***

«Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 73,83%;

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 63,6%;

«Содействие в развитии личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы» -53,5%;

«Проведение районных соревнований в отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 77,9%;

«Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» -57,6%;

**Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне менее 50% по 4 муниципальным программам** *(не эффективная)*:

«Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 47,5%;

«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 47%;

Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - % (Отсутствует софинансирование из средств федерального и областного бюджетов)

«Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» % (Отсутствует софинансирование из средств федерального и областного бюджетов).

**Оценка эффективности будет проведена по итогам исполнения за отчетный финансовый год**

«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы».

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ*.

**Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников свыше 50% - по 2 муниципальным программам:**

«Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 3507,72908 тыс.руб. Фактически освоено денежных средств 2770,07209, что составило 78,97% от плановых объемов финансирования.

«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 -2021 годы». Выделено 1800 тыс.руб. Фактически освоено денежных средств 958,6 тыс.рублей, что составило 53,3% от плановых объемов финансирования

**Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников менее 50% - по 13 муниципальным программам:**

«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 6266,4 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 2109,5 тыс.рублей, что составляет 33,66% от плановых объемов финансирования.

«Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 469,8 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 89,01150 тыс.рублей, что составляет 19**%** от плановых объемов финансирования.

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 6796,6 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 609,32 тыс.рублей, что составляет **8,96%** от плановых объемов финансирования.

«Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 2027,48 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 558,375 тыс.рублей, что составляет 2**8%** от плановых объемов финансирования.

Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 1482,2 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 403,066 тыс.рублей, что составляет **27,2%** от плановых объемов финансирования.

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 223,3 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 78,6 тыс.рублей, что составляет  **35,1%** от плановых объемов финансирования.

 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 125,0 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 46,599 тыс.рублей, что составляет **37,28%** от плановых объемов финансирования.

 Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годы». Выделено 747 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 150,9 тыс.рублей, что составляет **20,2%** от плановых объемов финансирования.

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 17888,98 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 7258,056 тыс.рублей, что составляет **40,57%** от плановых объемов финансирования.

 «Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 60,0 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 5,0 тыс.рублей, что составляет **8%** от плановых объемов финансирования.

«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 71,0 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 5,222 тыс.рублей, что составляет 7**%** от плановых объемов финансирования.

«Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 2028 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 858,316 тыс.рублей, что составляет **42,32%** от плановых объемов финансирования

**Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников 0% -- по 4 муниципальным программам:**

«Проведение районных соревнований в отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы». Выделено 104 тыс.рублей.

 «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области». Выделено 217,35 тыс.рублей.

«Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно, новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» на 2017-2021 годы». Выделено 480,0 тыс.рублей.

«Содействие в развитии личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы». Выделено 100,0 тыс.рублей.

«Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы». Выделено 5,0 тыс.рублей.