УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

Ульяновской области

__________________  И.Н.Мухутдинов

_____ _____________ 2017 года

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

# «Создание и сохранение семей в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»

# Основные положения

| Краткое наименование проекта | Создание и сохранение семей | Срок начала и окончания проекта | 07.03.2017 – 31.12.2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор | С.Д.Катиркина заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» |
| Функциональный заказчик | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» |
| Руководитель проекта | М.Ф.Лукьяненко – начальник отдела ЗАГС по Мелекесскому району Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области |
| Ключевые участники проекта | •Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» ; •Департамент социальной защиты населения г.Димитровграда и Мелекесского района Ульяновской области; •Отдел культуры, досуга населения, спорта и делам молодежи администрации муниципального образования «Мелекесский район»; |
| Разработчик паспорта проекта | Кологреева И.В. – специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Мелекесскому району Агентства ЗАГС Ульяновской области |
| Уровень проекта | Муниципальный проект |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| Цель проекта | Формирование информационной среды, способствующей созданию и сохранению семей, воспитание негативного отношения к сожительству |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам отдела ЗАГС по Мелекесскому району | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2016 г.) | Период, год |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | увеличение доли пар, не достигших 35-летнего возраста, от общего количества заключенных браков | основной | 63,2% | 63,5% | 63,7% | 63,9% | 64,1% | 64,3% | 64,5 % | 64,8% | 65,0% | 65,2% | 65,4% | 65,6% | 65,8% | 66,0% |
|  | увеличение доли пар, вступивших в брак при установлении отцовства | дополнительный | 39,8% | 40,0% | 41,2% | 41,5% | 41,8% | 42,0% | 42,2% | 42,4% | 42,7% | 43,0% | 43,2% | 43,4% | 43,7% | 44,0% |
|  | уменьшение доли разводов по взаимному согласию от общего количества расторжений браков | дополнительный | 18,2% | 18,0% | 17,8% | 17,6% | 17,4% | 17,2% | 16,9% | 16,6% | 16,4% | 16,2% | 16,0% | 15,8% | 15,6% | 15,3% |
| Результаты проекта | 1. «Мелекесский район – Родина патриотов», чествование участниц акции «Роди патриота в День России». 2. Ежемесячно публикация в районной газете «Мелекесские Вести» по пропаганде положительного семейного опыта, под рубрикой «Жизнь замечательных семей». 3. В муниципальном образовании «Мелекесский район» в социальных, культурно-развлекательных, медицинских организациях и учреждениях внедрена информационно-пропагандистская система семейно-ориентированной направленности (плакаты, листовки, стенды, буклеты и т.д.). |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Информационная кампания по продвижению и укреплению семейных ценностей направлена на различные целевые аудитории и категории граждан: 1. Работающая молодежь: - проведение правовых площадок с привлечением юристов, мировых судей, нотариусов, судебных приставов, работников прокуратуры по разъяснению семейного законодательства; - круглые столы; - дискуссионные площадки; - чествование работников (предприятий, организаций) с юбилеями свадеб, чествование родителей новорожденных с принесением Клятвы ответственного родительства. Указанные мероприятия будут способствовать формированию и укреплению семейных ценностей и понимания важности брака, будут ориентировать молодёжь на ответственное отцовство и материнство, что повлияет на увеличение количества молодых семей, сохранение брака, на репродуктивную стратегию молодёжи. 2. Педагогические работники, родители: - чествование педагогов, родителей обучающихся с юбилеями свадеб в образовательных учреждениях; - проведение тематических встреч («полная семья – счастливые дети», «30 дней до развода – есть время подумать», «молодые семьи – будущее страны»), круглых столов с педагогическими коллективами, участие в педагогических советах; - мониторинг данных, представленных руководителями образовательных учреждений о состоянии семейных отношений среди персонала и родительского сообщества; - участие в родительских собраниях муниципальных общеобразовательных учреждениях; - акция «ПедСовет… да любовь!». Работа в педагогических коллективах и с родителями в образовательных организациях направлена на формирование здоровой семейноориентированной среды в учебных заведениях, на сохранение брака в семьях с малолетними детьми (в том числе на первых годах брака и в кризисные годы), возымеет синергетический воспитательный эффект. 3. Молодые семьи и семьи в кризисной ситуации: - беседы при установлении отцовства; - проведение тематических праздников. Данная работа будет способствовать снижению числа пар, не регистрирующих свои отношения в форме законного брака, снижению числа пар, решивших развестись в связи с кризисными ситуациями, укреплению семейных отношений. 4. Семьи с выраженной национальной и конфессиональной принадлежностью. - проведение торжественных регистраций брака с элементами национальных и русских народных традиций. Данная работа будет способствовать сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей через актуализацию религиозных и национальных чувств. |

# этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержден паспорт проекта | Контрольная точка | 07.03.2017 |
|  | Утверждён сводный план реализации проекта | Завершение этапа | 27.03.2017 |
| «Молодежный семейный ликбез» |
|  | Увеличение доли пар, не достигших 35-летнего возраста, от общего количества заключаемых браков до 63,5% | Завершение этапа | 10.01.2018 |
|  | Увеличение доли пар, не достигших 35-летнего возраста, от общего количества заключаемых браков до 63,7% | Завершение этапа | 10.01.2019 |
|  | Увеличение доли пар, не достигших 35-летнего возраста, от общего количества заключаемых браков до 63,9% | Завершение этапа | 10.01.2020 |
| «ПедСовет… да любовь!» |
|  | Проведены родительские собрания в 18-ти общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по пропаганде законного брака в первом полугодии 2017 года | Контрольная точка | 25.05.2017 |
|  | Проведены педагогические советы в 3-х общеобразовательных организациях Ульяновской области по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей в первом полугодии 2017 года | Контрольная точка | 25.05.2017 |
|  | Проведены родительские собрания в 19 общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по пропаганде законного брака во втором полугодии 2017 года | Контрольная точка | 25.11.2017 |
|  | Проведены педагогические советы в 4 общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей во втором полугодии 2017 года | Контрольная точка | 25.11.2017 |
|  | Увеличение доли пар, вступивших в брак при установлении отцовства до 40,0% за 2017 год | Завершение этапа | 10.01.2018 |
|  | Уменьшение доли разводов по взаимному согласию от общего количества расторжений браков до 18,0% за 2017 год | Завершение этапа | 10.01.2018 |
|  | Проведены родительские собрания в 17 общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по пропаганде законного брака в первом полугодии 2018 года | Контрольная точка | 25.05.2018 |
|  | Проведены педагогические советы в 5 общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей в первом полугодии 2018 года | Контрольная точка | 25.05.2018 |
|  | Проведены родительские собрания в 18 общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по пропаганде законного брака во втором полугодии 2018 года | Контрольная точка | 25.11.2018 |
|  | Проведены педагогические советы в 3 общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей во втором полугодии 2018 года | Контрольная точка | 25.11.2018 |
|  | Увеличение доли пар, вступивших в брак при установлении отцовства до 41,2 % за 2018 год | Завершение этапа | 10.01.2019 |
|  | Уменьшение доли разводов по взаимному согласию от общего количества расторжений браков до 17,8% за 2018 год | Завершение этапа | 10.01.2019 |
|  | Проведены родительские собрания в 15 общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по пропаганде законного брака в первом полугодии 2019 года | Контрольная точка | 25.05.2019 |
|  | Проведены педагогические советы в 4 общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей в первом полугодии 2019 года | Контрольная точка | 25.05.2019 |
|  | Проведены родительские собрания во всех общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по пропаганде законного брака во втором полугодии 2019 года | Контрольная точка | 25.11.2019 |
|  | Проведены педагогические советы во всех общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей во втором полугодии 2019 года | Контрольная точка | 25.11.2019 |
|  | Увеличение доли пар, вступивших в брак при установлении отцовства до 41,5 % за 2019 год | Завершение этапа | 10.01.2020 |
|  | Уменьшение доли разводов по взаимному согласию от общего количества расторжений браков до 17,6% за 2019 год | Завершение этапа | 10.01.2020 |
| Бренд «Ульяновская область – единое семейное пространство» |
|  | «Мелекесский район – Родина патриотов», чествование участниц акции «Роди патриота в День России». | Контрольная точка | 15.07.2018 |
|  | Размещена наглядная агитация в общественных местах муниципального образования «Мелекесский район» | Завершение этапа | 30.11.2018 |
| Районная газета «Мелекесские Вести» |
|  | Создана рубрика «Жизнь замечательных семей» в районной газете»Мелекесские Вести», ежемесячно публикуется информация о положительном опыте семей муниципального образования «Мелекесский район» | Контрольная точка | 30.01.2018 |

# Бюджет приоритетного проекта

| Источники финансирования | Годы реализации | ВСЕГО |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2029 |  |
| Финансирование не предусмотрено | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - | - | - | - |

# Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение численности молодого населения (с 1989 г.р. на 38%) | Работа с парами, состоящими в незарегистрированных отношениях |

# Описание ПРИОРИТЕТНОГО проекта

| Формальные основания для инициации | 1.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». 2.Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 года № 16/319-П. 3.Концепция демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года, утверждённая распоряжением Губернатора Ульяновской области от 06.11.2014 № 514-р. |
| --- | --- |

Заместитель

Главы администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»                                         										         С.Д.Катиркина

Начальник отдела ЗАГС

по Мелекесскому району

Агентства ЗАГС Ульяновской области                  					  	                                       М.Ф.Лукьяненко