Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 1 марта 2022 г. N 7797-ИФ/09

На основании поступающих обращений в связи с принятием [постановления](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50B345D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщает.

Согласно положениям Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При этом [Закон](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) N 44-ФЗ содержит положения, позволяющие изменять условия заключенных контрактов на выполнение строительных работ.

[Пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6265F320EC0898832BC1156D0F51C6B1118063A15EF79w5o9M) Закона N 44-ФЗ предусмотрена возможность изменить существенные условия контракта на выполнение строительных работ (в том числе цену контракта), если такой контракт заключен на срок не менее одного года, предусмотренного [частью 16](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6265F320ECB858F32BC1156D0F51C6B1118063A15EF79w5o9M) (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и [частью 16.1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6265F320DCC89826DB9044788FA167D0F1B1B2617EDw7o9M) Закона N 44-ФЗ, контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации. При этом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30%.

По итогам анализа динамики изменения цен строительных ресурсов в период с ноября 2020 года на территории Российской Федерации отмечен существенный рост стоимости строительных ресурсов.

С целью поддержки заказчиков и подрядных организаций в сложившихся экономических условиях в связи с ростом стоимости строительных ресурсов в 2021 году [постановлением](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50B345D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 г. N 1812 и от 31 декабря 2021 г. N 2594) (далее - Постановление N 1315) установлена возможность изменять цену действующего контракта (не более чем на 30%) стоимостью более 1 млн. руб., заключенного в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) N 44-ФЗ для обеспечения федеральных нужд до 1 января 2022 г., предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в связи с ростом цен на строительные ресурсы, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

В связи с изменениями, внесенными Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E79E50BF45D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) от 30 декабря 2021 г. N 476-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в [статью 112](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6265F320DC9808F38E84B46D4BC4B6E0D101B2414F1795BC7w8o5M) Закона N 44-ФЗ, позволяющими в 2021 и 2022 годах применять положения [пункта 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6265F320EC0898832BC1156D0F51C6B1118063A15EF79w5o9M) Закона N 44-ФЗ к контрактам, которые заключены на срок менее одного года и предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в [Постановление](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50B345D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) N 1315 внесены изменения, согласно которым установлена возможность применения положений [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50B345D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) N 1315 к контрактам, которые заключены на срок менее одного года.

При этом для контрактов, цена которых превышает 100 млн. рублей, изменения возможны только после проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости, которая осуществляется в сокращенные сроки (до 14 дней).

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50B345D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) N 1315 также рекомендовано высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, местным администрациям с учетом положений [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50B345D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) N 1315 принять меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству и который заключен в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) N 44-ФЗ для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно.

Также рекомендовано юридическим лицам, осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9AACCEB9D57BD45D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", при изменении (увеличении) цены договора учитывать положения [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50B345D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) N 1315.

Следует отметить, что [пунктом 45(14)](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E29353B845D1D45F57DF08503BF6265F320FCF86826DB9044788FA167D0F1B1B2617EDw7o9M) Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 (далее - Постановление N 145), установлен порядок проведения повторной государственной экспертизы проектной документации объектов в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, используемые при исполнении контракта, в случае принятия Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией решения, предусмотренного [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6265F320EC0898832BC1156D0F51C6B1118063A15EF79w5o9M) Закона N 44-ФЗ в части изменения (увеличения) цены государственного (муниципального) контракта, составляющей 100 млн. рублей и более, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного до 1 января 2022 г., в отношении объектов, указанных в [пункте 2](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E29353B845D1D45F57DF08503BF6265F320DC9818939EE4B46D4BC4B6E0D101B2414F1795BC7w8o5M) Постановления N 145.

Обоснование изменения цены контракта осуществляется согласно порядку, установленному [Методикой](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E09851BD45D1D45F57DF08503BF6265F320DC9818A38EE4B46D4BC4B6E0D101B2414F1795BC7w8o5M) составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. N 841/пр (в редакции приказов Минстроя России от 21 июля 2021 г. N 500/пр и от 7 октября 2021 г. N 728/пр) (далее - Методика N 841/пр), согласно которой также установлена возможность заказчика пересчитать смету контракта по выполненным и принятым заказчиком работам в 2021 году.

Особое внимание уделено контрактам, срок исполнения которых заканчивался в 2021 году.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E79D57B245D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 2594 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - постановление N 2594) внесены изменения в [Правила](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50BC45D1D45F57DF08503BF6265F320DC9818939E04B46D4BC4B6E0D101B2414F1795BC7w8o5M) предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. N 368 (далее - Правила), которыми установлена возможность изменять условия концессионного соглашения, в соответствии с которым увеличивается размер расходов концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения (объекта капитального строительства) в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, без изменения физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, при условии, что указанное увеличение не приведет к увеличению размера расходов, установленных концессионным соглашением, более чем на 30 процентов. При этом изменение условий концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии, объекты газоснабжения, объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, по основанию, установленному [подпунктом "к" пункта 2](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50BC45D1D45F57DF08503BF6265F320DCD8ADD68AC151F87F000630C06072415wEoDM) Правил, не допускается. В случае, если расходы в результате их увеличения превысят 1 млрд. рублей, заявление подлежит рассмотрению Федеральной антимонопольной службой либо по поручению Службы ее территориальным органом. Наличие положительного заключения повторной государственной экспертизы проектной документации объекта концессионного соглашения (объекта капитального строительства) о достоверности определения сметной стоимости строительства обязательно.

Благодаря изменениям, которые внесены в [постановление](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E3995FB945D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. N 783 "Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом" (в редакции постановления N 2594), возможно не применять штрафные санкции к подрядным организациям с даты заключения контракта до даты представления подрядчиком предложения об изменении условий контракта с приложением обосновывающих информации и документов. Основанием для принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) является заключение дополнительного соглашения об увеличении цены контракта в соответствии с положениями [Постановления](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50B345D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) N 1315.

Для реализации долгосрочных контрактов Правительством Российской Федерации внесено изменение в [постановление](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9A8CDE19C54BE45D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. N 1071 "Об утверждении Правил принятия решений о заключении от имени Российской Федерации государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств", в соответствии с которым государственным заказчикам предоставлена возможность заключать дополнительные соглашения в случае, если объемы обязательств по оплате контракта превышают объемы лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчиков на соответствующие цели.

В соответствии с [частью 16.1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6265F320DCC89826DB9044788FA167D0F1B1B2617EDw7o9M) и [частью 56 статьи 112](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6265F320DCD868D32BC1156D0F51C6B1118063A15EF79w5o9M) Закона N 44-ФЗ предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее - Комплексный контракт).

[Правила](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E29353B945D1D45F57DF08503BF6265F320DC981893BE84B46D4BC4B6E0D101B2414F1795BC7w8o5M) заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 563 "О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации".

В соответствии с [частью 55 статьи 112](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC5E39B52B245D1D45F57DF08503BF6265F320DCF848832BC1156D0F51C6B1118063A15EF79w5o9M) Закона N 44-ФЗ основанием для заключения Комплексного контракта в отношении конкретного объекта капитального строительства является включение такого объекта в перечень объектов капитального строительства, предметом реализации которых может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Такие перечни утверждаются Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями в отношении объектов федеральной собственности, региональной собственности и муниципальной собственности соответственно до 1 января 2024 года.

[Порядок](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9AAC1E29D50BD45D1D45F57DF08503BF6265F320DC9818938EA4B46D4BC4B6E0D101B2414F1795BC7w8o5M) определения начальной (максимальной) цены комплексного контракта, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методика составления сметы такого контракта, порядок изменения цены такого контракта установлены приказом Минстроя России от 30 марта 2020 г. N 175/пр "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Методика N 175/пр) (зарегистрирован в Минюсте России 20 апреля 2020 г. N 58135).

С учетом изложенного, возможность изменения цены Комплексного контракта в части изменения цены по проектным и изыскательским работам объектов капитального строительства, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50B345D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) N 1315 не предусмотрена.

При этом в отношении сметы Комплексного контракта на выполнение работ по строительству, составленной в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9AAC1E29D50BD45D1D45F57DF08503BF6265F320DC9818839EB4B46D4BC4B6E0D101B2414F1795BC7w8o5M) N 175/пр, допускается корректировка цены контракта в порядке, предусмотренном [Постановлением](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E49A50B345D1D45F57DF08503BF6345F6A01CB899739EB5E1085FAw1oCM) N 1315 и [Методикой](consultantplus://offline/ref=41D282F4E15AE38D8067998584AB52F9ADC4E09851BD45D1D45F57DF08503BF6265F320DC9818A38EE4B46D4BC4B6E0D101B2414F1795BC7w8o5M) N 841/пр.

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН