|  |
| --- |
|  УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Сандрюков«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Мелекесский район, Ульяновской области) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва |
| Краткое наименование региональногопроекта | Спорт-норма жизни (Мелекесский район, Ульяновской области) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Катиркина Светлана Дмитриевна, Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» |
| Руководитель муниципального проекта | Трифонов Алексей Вячеславович, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Администратор регионального проекта | Кафиатуллов Ренат Лукманович, Руководитель Центра тестирования МБУ ДО ДЮСШ Мелекесского района |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Муниципальная программа Мелекесского района "Развитие физической культуры и спорта в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы, государственная программа «Развитие физкультуры и спорта в Ульяновской области» |
| \*внесены изменения в показателях проекта с 2021 года. |
|  |
| 2. Цель и показатели муниципального проекта |
| Доведение к 2024 г. до 55% , к 2030 году-70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", (Мелекесский район Ульяновской области) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  |
| 1.1 | Доля граждан (возраст 3-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Мелекесского района Ульяновской области (%) , ПРОЦ | Основной показатель | 82,9 | 31.12.2018 | 46,7 | 48,7 | 52,5 | 54,5 | 59,8 | 60,9 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  |
| 1.2 | Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Мелекесского района Ульяновской области (%) , ПРОЦ | Основной показатель | 35,0 | 31.12.2018 | 20,0 | 25,6 | 46 | 47,2 | 48,5 | 51 |
|  |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 0 |
| 1 | Результат муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)Характеристика результата муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из регионального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 |
| 1.1 | Поставлены комплекты спортивного оборудования | 25.12.2020 | За счёт средств федерального и областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из муниципального бюджета будет проведена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) . |
| на 25.12.2019 - 0 ЕДна 25.12.2020 - 1 ЕДна 25.12.2021 - 0 ЕДна 25.12.2022 - 0 ЕДна 25.12.2023 - 0 ЕД |
|  |
|  |
| 2 | Результат регионального проекта(справочно из паспорта регионального проекта: Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской областиХарактеристика результата регионального проекта: Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской областиСрок (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2024 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Мелекесского района Ульяновской области, в том числе спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 31.12.2024 | Администрацией муниципального образования «Мелекесский район»Ульяновской области предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана межмуниципальных и районных спортивных мероприятий Мелекесского района (ЕКП), в том числе на участие в календарном плане комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
| на 31.12.2019 - 183 ЕДна 31.12.2020 - 191 ЕДна 31.12.2021 - 145 ЕДна 31.12.2022 - 155 ЕДна 31.12.2023 - 170ЕДна 31.12.2024 – 200 ЕД |
|  |
|  |
|  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего( тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): 0 |
| 1.1 | Закупка и установка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) .Федеральный бюджетбюджет субъекта Российской ФедерацииБюджет МО «Мелекесский район» | 0 | 2957,62725,484,3147,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957,62725,484,3147,9 |
| 1.2 | Установка хоккейной коробки в рамках проекта «Хоккейный дом» в р.п. Новая Майна, с. Рязановобюджет субъекта Российской ФедерацииБюджет МО «Мелекесский район» |  |  | 2863,62590,0273,6 |  | 2863,62590,0273,6 |  | 5727,25180,0547,2 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области, в том числе спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)Федеральный бюджетбюджет субъекта Российской ФедерацииБюджет МО «Мелекесский район» | 91,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 611,8 |
|  |
|  |
|  |  |
| 5. Участники регионального проекта |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятостьв проекте (процентов) |
| 1  | Руководитель муниципального проекта | Трифонов Алексей Вячеславович | Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Катиркина Светлана Дмитриевна Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 40 |
| 2  | Администратор муниципального проекта | Кафиатуллов Ренат Лукманович | Руководитель Центра тестирования МБУ ДО ДЮСШ Мелекесского района |  | 80 |
| Поставлены комплекты спортивного оборудования |
| 3 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Трифонов Алексей Вячеславович | Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» |  | 30 |
| 4 | Участник |  Кафиатуллов Ренат Лукманович | Руководитель Центра тестирования МБУ ДО ДЮСШ Мелекесского района  |  | 20 |
| 5 | Участник | Ившин Дмитрий Владимирович | Главный специалист- эксперт по реализации ВФСК «ГТО» по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» |  | 40 |
| Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Мелекесский район» |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Трифонов Алексей Вячеславович | Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Катиркина Светлана Дмитриевна, Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» | 20 |
| 6 | Участник | Кафиатуллов Ренат Лукманович | Директор МБУ ДО ДЮСШ Мелекесского района |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Участник | Ившин Дмитрий Владимирович | Главный специалист- эксперт по реализации ВФСК «ГТО» по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Ульяновской области (%) ПРОЦ |
| 1 | Доля населения (возраст 3-79 лет), систематически занимающихся фиической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-79 лет | Дздм - Доля населения (возраст 3-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-79 лет, ПРОЦ | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата | Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Муниципальные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годомЕжегодно | Image00001.jpg |
| Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет (административная информация Росстата)  |
|
|  |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Уровень обеспеченности граждан Мелекесского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) ПРОЦ |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ЕПС - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, ПРОЦ | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата | Половинихин О.С. | Муниципальные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годомЕжегодно | Image00004.jpg |
| Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации (административная информация Росстата) |
|
|  |

                                                                                 Дополнительная информация

Муниципальный проект «Спорт – норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» цели по увеличению до 70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография» и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом муниципального проекта является комплекс действий  по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 92 мероприятий с общим охватом не менее 17-18 тыс. человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках муниципального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В муниципальном образовании в 2020 году оборудована малая спортивная площадка на базе центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в р.п. Мулловка.

В ходе разработки муниципального проекта проведены консультации с представителями региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества.

Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показателей муниципального проекта и различные параметры финансирования.

Сроки достижения результатов муниципального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из муниципального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.

  Руководитель муниципального проекта А.В Трифонов

Согласовано

Министр развития физической культуры и спорта

Ульяновской области Р.Е. Егоров