УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

МО «Мелекесский район»

________И.Н.Мухутдинов

«___»___________2017 года

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в муниципальном образовании «Мелекесский район»

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Краткое наименование проекта | Увеличение продолжительности жизни | Срок начала и окончания проекта | 07.03.2017-31.12.2029гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор | Катиркина С.Д., заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» |
| Функциональный заказчик | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» |
| Руководитель проекта | Дедюева Е.А., директор Департамента Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области по городу Димитровграду и Мелекесскому району |
| Ключевые участники проекта | - Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной защиты населения в г.Димитровграде: - Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район»; - Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Мелекесский район»; - Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район»; - Отдел культуры, досуга населения, спорта и делам молодежи администрации муниципального образования «Мелекесский район»; - Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Мелекесский район». |
| Разработчик паспорта проекта | Борисова О.Н., начальник отдела реализации социальных гарантий отделения по Мелекесскому району Ульяновского областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения в г.Димитровграде. |
| Уровень проекта | Муниципальный проект |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| Цель проекта | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в муниципальном образовании «Мелекесский район» к 2030 году до 80 лет |
| --- | --- |
| План достижения показателей проекта | Показатель | Тип пока-зателя | Базовое значение на 01.01.2017 | Период, год |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2029 |
|  | ожидаемая продолжи-тельность жизни, лет | основной | 71,7 | 73,2 | 73,8 | 74,6 | 75 | 77,5 | 80 |
| Результаты проекта | Открыты Центры активного долголетия в муниципальном образовании «Мелекесский район» к 2020 году. Организована гериатрическая служба как единая система долговременной медицинской помощи от профилактики до паллиативной медицинской помощи. Повышена доступность гериатрической и паллиативной медицинской помощи гражданам старшего поколения. Паспорт «Здоровое предприятие» внедрен на предприятиях различных форм собственности, включая малый и средний бизнес. Создана муниципальная система Центров (кабинетов) здорового питания в каждом поселении. |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Открытие Центров активного долголетия позволит: - внедрить систему учета сопровождения граждан старшего поколения с момента выхода его на заслуженный отдых; - увеличить долю граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие; Проводить мероприятия по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в каждом муниципальном образовании; - увеличить количество клубных объединений и спортивных секций для граждан старшего поколения. Обучение по специальности «гериатрия» врачей всех специальностей, включая узких специалистов, и медицинских сестер государственных учреждений здравоохранения, вовлеченных в процесс лечения пожилых пациентов, особенно специалистов первичного звена, открытие кабинетов врача-гериатра в государственных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, открытие гериатрических отделений в государственных учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, проведение профилактической работы с гражданами пожилого возраста позволит сформировать гериатрическую службу как единую систему долговременной медицинской помощи от профилактики до паллиативной медицинской помощи, а также повысить доступность гериатрической и паллиативной медицинской помощи гражданам старшего поколения. Создание системы Центров (кабинетов) здорового питания позволит: - проводить оценку фактического питания (пищевого статуса) людей пожилого и старшего возраста и корректировку режима питания; - осуществлять прием граждан обученными сотрудниками учреждений здравоохранения, экспертов-консультантов; - реализовывать мероприятия по совершенствованию питания людей пожилого возраста; - проводить информационные и практические мероприятия по вопросам здорового образа жизни и оздоровительного питания, направленные на формирование культуры питания; - сформировать систему здорового питания через масштабирование опыта базовой экпериментальной площадки АНО «Ульяновский региональный центр оздоровительного питания». Внедрение паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях различных форм собственности, включая малый и средний бизнес, как технологии оздоровления коллектива предприятия, инновация которой заключается в комплексном подходе к оздоровлению сотрудников позволит: - проводить санитарно-гигиеническую оценку условий работы на предприятии и оценку имеющегося коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом; - внедрить методики самооценки собственного здоровья; - внедрить комплексную оценку качества жизни работников предприятия; - проводить углубленный осмотр клиницистами работников с разработкой подробных индивидуальных рекомендаций оздоровления и общих методических рекомендаций для администрации и трудового коллектива; - укреплять здоровье работников, снизить уровень заболеваемости, инвалидности и смертности среди них. |

3.ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № пп | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | Контрольная точка | 07.03.2017 |
| 2. | Утвержден сводный план | Контрольная точка | 01.04.2017 |
| 3. | Разработан план мероприятий по реализации проекта на 2017-2019 годы | Контрольная точка | 01.04.2017 |
| 4 | Организовано диетическое питание для получателей социальных услуг в ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.04.2017 |
| 5 | Проведены открытые занятия отделения «Кулинария» факультета «Домоводство, сад и огород» Университета пожилого человека «София» на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие» | Контрольная точка | 15.04.2017 |
| 6 | Проведена лечебно-профилактическая противоэпидемическая работа с получателями социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.04.2017 |
| 7 | Оформлены санбюллетени в корпусах ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.04.2017 |
| 8 | Проведена профилактика простудных и инфекционных заболеваний, иммунопрофилактика, получателей социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.09.2017 |
| 9 | Проведены углубленные медицинские осмотры получателей социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.10.2017 |
| 10 | Проведение диспансерного наблюдения получателей социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 31.12.2017 |
| 11 | Обеспечены ТСР по ИПР инвалиды- получатели социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 31.12.2017 |
| 12 | Проведены открытые уроки и мастер-классы на базе учебных учреждений (карвинг, этикет поведения за столом, «Язык столовых приборов») | Контрольная точка | 31.12.2017 |
| 13 | Поощрение участников Зимнего фестиваля граждан пожилого возраста поездкой за пределы Ульяновской области в рамках проекта «Социальный туризм» на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие» | Контрольная точка | 31.12.2017 |
| 14 | Поощрение участников и победителей областных фестивалей граждан пожилого возраста («Играют на Руси гармони», фестивали танцев, хоровых коллективов, турслеты, театральные фестивали, соревнования по компьютерному многоборью, интеллектуальные конкурсы, КВН) поездками в рамках проекта «Социальный туризм» как по Ульяновской области, так и за пределы региона, на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие». | Контрольная точка | 31.12.2017 |
| 15 | Работа «Ветеранского дворика» (представлены искусственный пруд, «летняя веранда», фонтан, летняя сцена, разбит парк, где посажены каштаны, войлочная вишня, черная смородина; на всей территории учреждения разбиты клумбы. Посетить его могут не только граждане старшего поколения, но и дети, молодежь, семьи и жители города без ограничения.. Большим спросом среди брачующихся пользуется «Аллея новобрачных», где желающие пары могут установить плитку со своими именами), на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие». | Контрольная точка | 31.12.2017 |
| 16 | Развитие проекта «Ветеранский дворик» в сельских/городских поселениях МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.2017 |
| 17 | Развитие филиалов Университета пожилого человека «София» на территории МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.2017 |
| 18 | Развитие областного проекта «Серебряное поколение в науке» (ИОО «ВУЗ-Аспирантура») в МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.2017 |
| 19 | Организовано диетическое питание для получателей социальных услуг в ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.04.2018 |
| 20 | Проведены открытые занятия отделения «Кулинария» факультета «Домоводство, сад и огород» Университета пожилого человека «София» на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие» | Контрольная точка | 15.04.2018 |
| 21 | Проведена лечебно-профилактическая противоэпидемическая работа с получателями социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.04.2018 |
| 22 | Оформлены санбюллетени в корпусах ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.04.2018 |
| 23 | Проведена профилактика простудных и инфекционных заболеваний, иммунопрофилактика, получателей социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.09.2018 |
| 24 | Проведены углубленные медицинские осмотры получателей социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.10.2018 |
| 25 | Проведение диспансерного наблюдения получателей социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 31.12.2018 |
| 26 | Обеспечены ТСР по ИПР инвалиды- получатели социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 31.12.2018 |
| 27 | Проведены открытые уроки и мастер-классы на базе учебных учреждений (карвинг, этикет поведения за столом, «Язык столовых приборов») | Контрольная точка | 31.12.2018 |
| 28 | Поощрение участников Зимнего фестиваля граждан пожилого возраста поездкой за пределы Ульяновской области в рамках проекта «Социальный туризм» на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие» | Контрольная точка | 31.12.2018 |
| 29 | Поощрение участников и победителей областных фестивалей граждан пожилого возраста («Играют на Руси гармони», фестивали танцев, хоровых коллективов, турслеты, театральные фестивали, соревнования по компьютерному многоборью, интеллектуальные конкурсы, КВН) поездками в рамках проекта «Социальный туризм» как по Ульяновской области, так и за пределы региона, на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие». | Контрольная точка | 31.12.2018 |
| 30 | Работа «Ветеранского дворика» (представлены искусственный пруд, «летняя веранда», фонтан, летняя сцена, разбит парк, где посажены каштаны, войлочная вишня, черная смородина; на всей территории учреждения разбиты клумбы. Посетить его могут не только граждане старшего поколения, но и дети, молодежь, семьи и жители города без ограничения.. Большим спросом среди брачующихся пользуется «Аллея новобрачных», где желающие пары могут установить плитку со своими именами), на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие». | Контрольная точка | 31.12.2018 |
| 31 | Развитие проекта «Ветеранский дворик» в сельских/городских поселениях МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.2018 |
| 32 | Развитие филиалов Университета пожилого человека «София» на территории МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.2018 |
| 33 | Развитие областного проекта «Серебряное поколение в науке» (ИОО «ВУЗ-Аспирантура») в МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.2018 |
| 34 | Организовано диетическое питание для получателей социальных услуг в ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.04.2019 |
| 35 | Проведены открытые занятия отделения «Кулинария» факультета «Домоводство, сад и огород» Университета пожилого человека «София» на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие» | Контрольная точка | 15.04.2019 |
| 36 | Проведена лечебно-профилактическая противоэпидемическая работа с получателями социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.04.2019 |
| 37 | Оформлены санбюллетени в корпусах ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.04.2019 |
| 38 | Проведена профилактика простудных и инфекционных заболеваний, иммунопрофилактика, получателей социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.09.2019 |
| 39 | Проведены углубленные медицинские осмотры получателей социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 01.10.2019 |
| 40 | Проведение диспансерного наблюдения получателей социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 31.12.2019 |
| 41 | Обеспечены ТСР по ИПР инвалиды- получатели социальных услуг ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» в с.Бригадировка» | Контрольная точка | 31.12.2019 |
| 42 | Проведены открытые уроки и мастер-классы на базе учебных учреждений (карвинг, этикет поведения за столом, «Язык столовых приборов») | Контрольная точка | 31.12.2019 |
| 43 | Поощрение участников Зимнего фестиваля граждан пожилого возраста поездкой за пределы Ульяновской области в рамках проекта «Социальный туризм» на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие» | Контрольная точка | 31.12.2019 |
| 44 | Поощрение участников и победителей областных фестивалей граждан пожилого возраста («Играют на Руси гармони», фестивали танцев, хоровых коллективов, турслеты, театральные фестивали, соревнования по компьютерному многоборью, интеллектуальные конкурсы, КВН) поездками в рамках проекта «Социальный туризм» как по Ульяновской области, так и за пределы региона, на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие». | Контрольная точка | 31.12.2019 |
| 45 | Работа «Ветеранского дворика» (представлены искусственный пруд, «летняя веранда», фонтан, летняя сцена, разбит парк, где посажены каштаны, войлочная вишня, черная смородина; на всей территории учреждения разбиты клумбы. Посетить его могут не только граждане старшего поколения, но и дети, молодежь, семьи и жители города без ограничения.. Большим спросом среди брачующихся пользуется «Аллея новобрачных», где желающие пары могут установить плитку со своими именами), на базе ОГБУСО ЦСО «Доверие». | Контрольная точка | 31.12.2019 |
| 46 | Развитие проекта «Ветеранский дворик» в сельских/городских поселениях МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.2019 |
| 47 | Развитие филиалов Университета пожилого человека «София» на территории МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.2019 |
| 48 | Развитие областного проекта «Серебряное поколение в науке» (ИОО «ВУЗ-Аспирантура») в МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.2019 |

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| Источники финансирования | Годы реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2029 |  |
| Областной бюджет Ульяновской области, млн. руб. | 7,6 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 28,7 |
| Бюджет муниципального образования «Мелекесский район», в т.ч. внебюджетные источники, млн.руб. | в рамках реализации «дорожных карт» | по итогам исполнения «дорожных карт» |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Межведомственная разобщенность. Учитывая фактор участия в реализации проектов нескольких исполнительных органов государственной власти, может произойти затягивание сроков. | Система оперативного межведомственного контроля, координация действий на уровне куратора проекта. |
| 2. | Замедление темпов финансирования про-екта в связи с ухуд-шением экономиче-ской ситуации. | Оптимизация этапов проекта, приоритезация в решении вопросов финансирования отрасли. |

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| Связь с государственными программами Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/406-П. Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Улановской области» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/408-П |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными) | Проекты портфеля приоритетных региональных проектов «Патриот 2030» |
| Формальные основания для инициации | Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 №164-р. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от13 июля 2015 года №16/319-П. Стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста в Ульяновской области до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Ульяновской области от 15.10.2015 №581. |