УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО «Мелекесский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Мухутдинов

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Повышение рождаемости в муниципальном образовании «Мелекесский район»

1. **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Повышение рождаемости | Срок начала и окончания проекта | 27.04.2017 –  31.12.2029 |
| Функциональный заказчик | Администрации МО «Мелекесский район» | | |
| Руководитель проекта | Катиркина С.Д., заместитель Главы МО «Мелекесский район» | | |
| Ключевые участники проекта | Департамент Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в городе Димитровграде и Мелекесском районе  Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район»  Отдел культуры и спорта муниципального образования «Мелекесский район»  Отдел ЗАГС по Мелекесскому району Агентства ЗАГС Ульяновской области  Отдел по развитию сельского хозяйства и природных ресурсов, отдел торговли и предпринимательства, отдел охраны окружающей среды  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации  муниципального образования «Мелекесский район»  ОГКУ ЦЗН г. Димитровграда  Отделение социального обслуживания семьи и детей ОГКУСО ЦСПП «Семья» в муниципальном образовании «Мелекесский район»  Главы администраций городских и сельских поселений | | |
| Разработчик паспорта проекта | Гаврилова К.С. – социальный педагог отделения социального обслуживания семьи и детей ОГКУСО ЦСПП «Семья» в муниципальном образовании «Мелекесский район» | | |
| Уровень проекта | Муниципальный проект | | |

1. **СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Недопущение уменьшения количества рожденных детей, сохранение к 2019 году количества рожденных детей на уровне 340 человек в год, увеличение к 2029 году количества рожденных детей до 355 человек в год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Рождаемость, человек в год | основной | 340 | 340 | 340 | 340 | 342 | 342 | 342 | 345 | 345 | 345 | 350 | 350 | 350 | 355 |
| Суммарный коэфицент рождаемости | аналитиче  ский | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,2 |
| Результаты проекта | Введены новые формы поддержки семей с детьми, способствующие реализации репродуктивных намерений.  Работа школ для беременных женщин «Счастье материнства».  Организована работа по созданию семейных клубов в организациях всех организационно-правовых форм МО «Мелекесский район».  Созданы клубы молодых семей во всех образовательных организациях дошкольного образования МО «Мелекесский район».  Организована на территории муниципального образования информационная компания по продвижению семейных ценностей.  Ежегодно привлечено 60% жителей МО «Мелекесский район» для участия в социально-значимых мероприятиях всех уровней, начиная с поселенческого и районного уровней.  Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение пациентов с бесплодием медицинской помощью с применением вспомогательных репродуктивных технологий. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Введение новых форм работы по снижению уровня бедности семей с детьми и создание условий для роста доходи граждан, а также формирования экономической самостоятельности семей будет способствовать реализации семьями репродуктивных намерений:  - предоставление семьям государственной социальной помощи на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и семьи;  - популяризация федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», направленного на развитие женского предпринимательства;  - функционирование школ для беременных женщин «Счастье материнства»;  - формированию позитивной жизнеутверждающей психологической установки у беременных женщин, нацеленной на преодоление кризисной ситуации, восприятию беременности и последующего рождения ребенка как фактора, укрепляющего семью, гармонизирующего отношения с супругом и первичной социальной микросредой.  Создание семейных клубов в организациях всех организационно-правовых форм, а также клубов молодых семей в образовательных организациях дошкольного образования МО «Мелекесский район» позволит выстроить эффективную систему пропаганды семейных ценностей, которая будет способствовать:  - укреплению института семьи и семейных ценностей;  - формированию общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания;  - созданию условий для общественного признания социально-успешных семей и родителей;  - созданию условий для стимулирования рождаемости.  Организация на территории муниципального образования информационной кампании по продвижению семейных ценностей путем консолидации управленческих ресурсов, общественных сил с целью популяризации опыта лучших семей района, в том числе многодетных, в СМИ, в ресурсах сети Интернет, с помощью наглядной агитации будет способствовать формированию у населения МО «Мелекесский район» понимания в необходимости рождения детей и ответственности за улучшение демографической ситуации.    Привлечение жителей муниципального образования для участия в социально-значимых мероприятиях всех уровней, начиная с поселенческого и районного уровней, в рамках проведения агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью», акции «Роди патриота в День России» будет способствовать:  - усилению мотивации на рождение детей;  - вовлечению всех категорий семей в социально-значимые процессы, происходящие в районе;  - формированию активной жизненной позиции граждан в отношении сохранения и преумножения благополучных семей.  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пациентов с бесплодием медицинской помощью с применением вспомогательных репродуктивных технологий, будет способствовать:  - повышению доступности вспомогательных репродуктивных технологий;  - повышению результативности процедуры экстракорпорального оплодотворения;  - увеличения числа родов после экстракорпорального оплодотворения. | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение  этапа/контрольная  точка) | Срок |
| 1 | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | Контрольная точка | 27.04.17 |
| 2 | Утвержден сводный план | Контрольная точка | 25.05.17 |
| 3 | Разработаны планы мероприятий по реализации проекта в муниципальном образовании на 2017 – 2019 годы | Завершение этапа | 25.05.17 |
| 4 | Проведен мониторинг работы женских консультаций в целях выявления проблемного поля взаимодействия медицинских работников с беременными женщинами | Контрольная точка | 25.05.17 |
| 5 | Сформированы списки семей – получателей свидетельств на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы на период до 2020 года» | Контрольная точка | 01.09.17 |
| 6 | Организованы встречи с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в муниципальном образовании | Контрольная точка | 14.06.17 |
| 7 | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности | Контрольная точка | 14.06.17 |
| 8 | Организована работа единой «горячей линии» для беременных женщин по вопросам работы женских консультаций | Контрольная точка | 27.06.17 |
| 9 | Создан электронный банк данных беременных женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | Контрольная точка | 27.06.17 |
| 10 | Проведен мониторинг работы семейных клубов, созданных на предприятиях и организациях в районе | Контрольная точка | 30.06.17 |
| 11 | Проведен мониторинг работы семейных клубов в дошкольных образовательных организациях | Контрольная точка | 30.06.17 |
| 12 | Организация участия врачей-гинекологов в семинарах и конференциях по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО | Контрольная точка | 01.07.17 |
| 13 | Привлечено не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «роди патриота в День России» | Контрольная точка | 15.07.17 |
| 14 | Проведены информационно-правовые площадки для семей с детьми по вопросам заключения социального контракта, получения дополнительных мер социальной поддержки, организации самозанятости в муниципальном образовании «Мелекесский район» | Контрольная точка | 15.07.17 |
| 15 | Проведен анализ наличия и технической возможности для создания семейно-ориентированных страниц на сайте администрации муниципального образования | Контрольная точка | 31.07.17 |
| 16 | Разработан и утвержден план проведения 13-ой акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 12.09.17 |
| 17 | Вручены свидетельства семьям на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы на период до 2020 года» | Контрольная точка | 30.09.17 |
| 18 | Привлечено не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «роди патриота в День России» | Контрольная точка | 15.10.17 |
| 19 | Утвержден график проведения районного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» | Контрольная точка | 01.11.17 |
| 20 | Запущены семейно-ориентированные страницы на сайте администрации | Контрольная точка | 01.12.17 |
| 21 | Приняты нормативные правовые акты по вопросам реализации муниципальных программ, оказания мер социальной поддержки для обеспечения реализации проекта | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 22 | Привлечено не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 23 | Проведены информационно-правовые площадки для семей с детьми по вопросам заключения социального контракта, получения дополнительных мер социальной поддержки, организации самозанятости в муниципальном образовании «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 24 | Созданы семейные клубы на предприятиях и организациях в районе | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 25 | Созданы семейные клубы в дошкольных образовательных организациях | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 26 | Выпуск печатной продукции и наглядной агитации по продвижению семейных ценностей для распространения на социально-значимых мероприятиях | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 27 | Организованы встречи с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» | Контрольная точка | 15.01.18 |
| 28 | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности | Завершение этапа | 15.01.18 |
| 29 | Разработана и утверждение дорожная карта по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2018 год | Контрольная точка | 30.01.18 |
| 30 | Разработан и утвержден график проведения встреч с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» на 2018 год | Контрольная точка | 30.01.18 |
| 31 | Подведены промежуточные итоги реализации проекта в рамках заседания Совета по демографической и семейной политике, национальным проектам в МО «Мелекесский район». Приняты решения по корректировке реализации проекта в 2018 – 2019 годах | Завершение этапа | 12.02.18 |
| 32 | Привлечено с начала 2018 года не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.04.18 |
| 33 | Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы советующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов | Контрольная точка | 01.06.18 |
| 34 | Привлечено с начала 2018 года не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.07.18 |
| 35 | Разработан и утвержден план проведения 14-ой акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 12.09.18 |
| 36 | Привлечено не менее 15 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.10.18 |
| 37 | Организация участия врачей-гинекологов в семинарах и конференциях по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО | Контрольная точка | 31.12.18 |
| 38 | Проведены встречи с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» в соответствии с утвержденным графиком на 2018 год | Контрольная точка | 31.12.18 |
| 39 | Привлечено не менее 15 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 31.12.18 |
| 40 | Созданы семейные клубы в 4 организациях различных организационно-правовых форм МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.18 |
| 41 | Выпуск печатной продукции и наглядной агитации по продвижению семейных ценностей для распространения на социально-значимых мероприятиях в 2018 году | Контрольная точка | 31.12.18 |
| 42 | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности, а так же поддержка в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в соответствии с дорожной картой по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2018 год | Завершение этапа | 15.01.19 |
| 43 | Разработана и утверждение дорожная карта по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2019 год | Контрольная точка | 30.01.19 |
| 44 | Разработан и утвержден график проведения встреч с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» на 2019 год | Контрольная точка | 30.01.19 |
| 45 | Подведены промежуточные итоги реализации проекта в рамках заседания Совета по демографической и семейной политике, национальным проектам в МО «Мелекесский район». Приняты решения по корректировке реализации проекта в 2019 – 2029 годах | Завершение этапа | 12.02.19 |
| 46 | Привлечено с начала 2019 года не менее 5 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.04.2019 |
| 47 | Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы советующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов | Контрольная точка | 01.06.19 |
| 48 | Привлечено с начала 2018 года не менее 7 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.07.19 |
| 49 | Разработан и утвержден план проведения 15-ой акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 12.09.19 |
| 50 | Привлечено не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.10.19 |
| 51 | Привлечено не менее 15 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Завершение этапа | 31.12.19 |
| 52 | Созданы семейные клубы в 5 организациях различных организационно-правовых форм МО «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.19 |
| 53 | Выпуск печатной продукции и наглядной агитации по продвижению семейных ценностей для распространения на социально-значимых мероприятиях в 2019 году | Контрольная точка | 31.12.19 |
| 54 | Организация участия врачей-гинекологов в семинарах и конференциях по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО | Контрольная точка | 31.12.19 |
| 55 | Актуализирован паспорт проекта и сводный план на 2020-2029 годы | Контрольная точка | 31.12.19 |
| 56 | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности, а так же поддержка в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в соответствии с дорожной картой по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2019 год | Завершение этапа | 15.01.20 |

1. **БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годы реализации | | | | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2029 |
| Бюджет МО «Мелекесский район» | 634,7 | 634,7 | 634,7 | 6347,0 | 8251,1 |

1. **КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №П/П | Наименование риска/возможности | Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности |
| 1 | Межведомственная разобщенность. Учитывая фактор участия в реализации проектов  нескольких исполнительных органов муниципальной власти, может произойти затягивание сроков. | Система оперативного межведомственного контроля, координация действий на уровне куратора проекта. |
| 2 | Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации. | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли. |

1. **ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными и муниципальными программами Ульяновской области и Российской Федерации | 1. Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от №37/406-П. 2. Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от №37/408-П 3. Муниципальная программа «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными) | Проекты портфеля приоритетных областных проектов «Патриот 2030» |
| Формальные основания для инициации | 1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». 2. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351. 3. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 года № 16/319-П. 4. Концепция демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года, утверждённая распоряжением Губернатора Ульяновской области от 06.11.2014 № 514-р. 5. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» |
| Дополнительная информация |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» | С.Д.Катиркина |