УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО «Мелекесский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Мухутдинов

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Повышение рождаемости в муниципальном образовании «Мелекесский район»

1. **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Повышение рождаемости | Срок начала и окончания проекта | 27.04.2017 –31.12.2029 |
| Функциональный заказчик | Администрации МО «Мелекесский район» |
| Руководитель проекта | Катиркина С.Д., заместитель Главы МО «Мелекесский район» |
| Ключевые участники проекта | Департамент Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в городе Димитровграде и Мелекесском районеУправление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район»Отдел культуры и спорта муниципального образования «Мелекесский район»Отдел ЗАГС по Мелекесскому району Агентства ЗАГС Ульяновской областиОтдел по развитию сельского хозяйства и природных ресурсов, отдел торговли и предпринимательства, отдел охраны окружающей средыКомитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации  муниципального образования «Мелекесский район»ОГКУ ЦЗН г. ДимитровградаОтделение социального обслуживания семьи и детей ОГКУСО ЦСПП «Семья» в муниципальном образовании «Мелекесский район»Главы администраций городских и сельских поселений |
| Разработчик паспорта проекта | Гаврилова К.С. – социальный педагог отделения социального обслуживания семьи и детей ОГКУСО ЦСПП «Семья» в муниципальном образовании «Мелекесский район» |
| Уровень проекта | Муниципальный проект |

1. **СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Недопущение уменьшения количества рожденных детей, сохранение к 2019 году количества рожденных детей на уровне 340 человек в год, увеличение к 2029 году количества рожденных детей до 355 человек в год |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Рождаемость, человек в год | основной | 340 | 340 | 340 | 340 | 342 | 342 | 342 | 345 | 345 | 345 | 350 | 350 | 350 | 355 |
| Суммарный коэфицент рождаемости | аналитический | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,2 |
| Результаты проекта | Введены новые формы поддержки семей с детьми, способствующие реализации репродуктивных намерений.Работа школ для беременных женщин «Счастье материнства».Организована работа по созданию семейных клубов в организациях всех организационно-правовых форм МО «Мелекесский район».Созданы клубы молодых семей во всех образовательных организациях дошкольного образования МО «Мелекесский район».Организована на территории муниципального образования информационная компания по продвижению семейных ценностей.Ежегодно привлечено 60% жителей МО «Мелекесский район» для участия в социально-значимых мероприятиях всех уровней, начиная с поселенческого и районного уровней.Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение пациентов с бесплодием медицинской помощью с применением вспомогательных репродуктивных технологий. |
| Описание модели функционирования результатов проекта |  Введение новых форм работы по снижению уровня бедности семей с детьми и создание условий для роста доходи граждан, а также формирования экономической самостоятельности семей будет способствовать реализации семьями репродуктивных намерений: - предоставление семьям государственной социальной помощи на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и семьи; - популяризация федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», направленного на развитие женского предпринимательства; - функционирование школ для беременных женщин «Счастье материнства»; - формированию позитивной жизнеутверждающей психологической установки у беременных женщин, нацеленной на преодоление кризисной ситуации, восприятию беременности и последующего рождения ребенка как фактора, укрепляющего семью, гармонизирующего отношения с супругом и первичной социальной микросредой.  Создание семейных клубов в организациях всех организационно-правовых форм, а также клубов молодых семей в образовательных организациях дошкольного образования МО «Мелекесский район» позволит выстроить эффективную систему пропаганды семейных ценностей, которая будет способствовать: - укреплению института семьи и семейных ценностей; - формированию общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания; - созданию условий для общественного признания социально-успешных семей и родителей; - созданию условий для стимулирования рождаемости. Организация на территории муниципального образования информационной кампании по продвижению семейных ценностей путем консолидации управленческих ресурсов, общественных сил с целью популяризации опыта лучших семей района, в том числе многодетных, в СМИ, в ресурсах сети Интернет, с помощью наглядной агитации будет способствовать формированию у населения МО «Мелекесский район» понимания в необходимости рождения детей и ответственности за улучшение демографической ситуации.  Привлечение жителей муниципального образования для участия в социально-значимых мероприятиях всех уровней, начиная с поселенческого и районного уровней, в рамках проведения агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью», акции «Роди патриота в День России» будет способствовать: - усилению мотивации на рождение детей; - вовлечению всех категорий семей в социально-значимые процессы, происходящие в районе; - формированию активной жизненной позиции граждан в отношении сохранения и преумножения благополучных семей. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пациентов с бесплодием медицинской помощью с применением вспомогательных репродуктивных технологий, будет способствовать: - повышению доступности вспомогательных репродуктивных технологий; - повышению результативности процедуры экстракорпорального оплодотворения; - увеличения числа родов после экстракорпорального оплодотворения. |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершениеэтапа/контрольнаяточка) | Срок |
| 1 | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | Контрольная точка | 27.04.17 |
| 2 | Утвержден сводный план | Контрольная точка | 25.05.17 |
| 3 | Разработаны планы мероприятий по реализации проекта в муниципальном образовании на 2017 – 2019 годы | Завершение этапа | 25.05.17 |
| 4 | Проведен мониторинг работы женских консультаций в целях выявления проблемного поля взаимодействия медицинских работников с беременными женщинами | Контрольная точка | 25.05.17 |
| 5 | Сформированы списки семей – получателей свидетельств на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы на период до 2020 года» | Контрольная точка | 01.09.17 |
| 6 | Организованы встречи с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в муниципальном образовании | Контрольная точка | 14.06.17 |
| 7 | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности | Контрольная точка | 14.06.17 |
| 8 | Организована работа единой «горячей линии» для беременных женщин по вопросам работы женских консультаций | Контрольная точка | 27.06.17 |
| 9 | Создан электронный банк данных беременных женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | Контрольная точка | 27.06.17 |
| 10 | Проведен мониторинг работы семейных клубов, созданных на предприятиях и организациях в районе | Контрольная точка | 30.06.17 |
| 11 | Проведен мониторинг работы семейных клубов в дошкольных образовательных организациях | Контрольная точка | 30.06.17 |
| 12 | Организация участия врачей-гинекологов в семинарах и конференциях по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО | Контрольная точка | 01.07.17 |
| 13 | Привлечено не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «роди патриота в День России» | Контрольная точка | 15.07.17 |
| 14 | Проведены информационно-правовые площадки для семей с детьми по вопросам заключения социального контракта, получения дополнительных мер социальной поддержки, организации самозанятости в муниципальном образовании «Мелекесский район» | Контрольная точка | 15.07.17 |
| 15 | Проведен анализ наличия и технической возможности для создания семейно-ориентированных страниц на сайте администрации муниципального образования | Контрольная точка | 31.07.17 |
| 16 | Разработан и утвержден план проведения 13-ой акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 12.09.17 |
| 17 | Вручены свидетельства семьям на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы на период до 2020 года» | Контрольная точка | 30.09.17 |
| 18 | Привлечено не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «роди патриота в День России» | Контрольная точка | 15.10.17 |
| 19 | Утвержден график проведения районного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» | Контрольная точка | 01.11.17 |
| 20 | Запущены семейно-ориентированные страницы на сайте администрации | Контрольная точка | 01.12.17 |
| 21 | Приняты нормативные правовые акты по вопросам реализации муниципальных программ, оказания мер социальной поддержки для обеспечения реализации проекта | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 22 | Привлечено не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 23 | Проведены информационно-правовые площадки для семей с детьми по вопросам заключения социального контракта, получения дополнительных мер социальной поддержки, организации самозанятости в муниципальном образовании «Мелекесский район» | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 24 | Созданы семейные клубы на предприятиях и организациях в районе | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 25 | Созданы семейные клубы в дошкольных образовательных организациях | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 26 | Выпуск печатной продукции и наглядной агитации по продвижению семейных ценностей для распространения на социально-значимых мероприятиях | Контрольная точка | 31.12.17 |
| 27 | Организованы встречи с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» | Контрольная точка | 15.01.18 |
| 28 | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности | Завершение этапа | 15.01.18 |
| 29 | Разработана и утверждение дорожная карта по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2018 год | Контрольная точка | 30.01.18 |
| 30 | Разработан и утвержден график проведения встреч с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» на 2018 год | Контрольная точка | 30.01.18 |
| 31 | Подведены промежуточные итоги реализации проекта в рамках заседания Совета по демографической и семейной политике, национальным проектам в МО «Мелекесский район». Приняты решения по корректировке реализации проекта в 2018 – 2019 годах | Завершение этапа | 12.02.18 |
| 32 | Привлечено с начала 2018 года не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.04.18 |
| 33 | Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы советующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов | Контрольная точка | 01.06.18 |
| 34 | Привлечено с начала 2018 года не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.07.18 |
| 35 | Разработан и утвержден план проведения 14-ой акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 12.09.18 |
| 36 | Привлечено не менее 15 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.10.18 |
| 37 | Организация участия врачей-гинекологов в семинарах и конференциях по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО | Контрольная точка | 31.12.18 |
| 38 | Проведены встречи с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» в соответствии с утвержденным графиком на 2018 год | Контрольная точка | 31.12.18 |
| 39 | Привлечено не менее 15 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 31.12.18 |
| 40 | Созданы семейные клубы в 4 организациях различных организационно-правовых форм МО «Мелекесский район»  | Контрольная точка | 31.12.18 |
| 41 | Выпуск печатной продукции и наглядной агитации по продвижению семейных ценностей для распространения на социально-значимых мероприятиях в 2018 году | Контрольная точка | 31.12.18 |
| 42 | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности, а так же поддержка в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в соответствии с дорожной картой по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2018 год | Завершение этапа | 15.01.19 |
| 43 | Разработана и утверждение дорожная карта по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2019 год | Контрольная точка | 30.01.19 |
| 44 | Разработан и утвержден график проведения встреч с женщинами (мастер-классы, экскурсии, деловые игры и др.) с целью развития женского предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» на 2019 год | Контрольная точка | 30.01.19 |
| 45 | Подведены промежуточные итоги реализации проекта в рамках заседания Совета по демографической и семейной политике, национальным проектам в МО «Мелекесский район». Приняты решения по корректировке реализации проекта в 2019 – 2029 годах | Завершение этапа | 12.02.19 |
| 46 | Привлечено с начала 2019 года не менее 5 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.04.2019 |
| 47 | Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы советующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов | Контрольная точка | 01.06.19 |
| 48 | Привлечено с начала 2018 года не менее 7 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.07.19 |
| 49 | Разработан и утвержден план проведения 15-ой акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 12.09.19 |
| 50 | Привлечено не менее 10 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Контрольная точка | 01.10.19 |
| 51 | Привлечено не менее 15 тысяч жителей муниципального образования «Мелекесский район» к участию в социально-значимых мероприятиях в рамках работы агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» и акции «Роди патриота в День России» | Завершение этапа | 31.12.19 |
| 52 | Созданы семейные клубы в 5 организациях различных организационно-правовых форм МО «Мелекесский район»  | Контрольная точка | 31.12.19 |
| 53 | Выпуск печатной продукции и наглядной агитации по продвижению семейных ценностей для распространения на социально-значимых мероприятиях в 2019 году | Контрольная точка | 31.12.19 |
| 54 | Организация участия врачей-гинекологов в семинарах и конференциях по вопросам диагностики бесплодия и медицинского сопровождения супружеских пар до и после проведения базовых программ ЭКО | Контрольная точка | 31.12.19 |
| 55 | Актуализирован паспорт проекта и сводный план на 2020-2029 годы | Контрольная точка | 31.12.19 |
| 56 | Оказана государственная социальная помощь семьям с детьми на основании социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей, с учетом принципов нуждаемости и адресности, а так же поддержка в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в соответствии с дорожной картой по совершенствованию мер государственной социальной поддержки семей с детьми на 2019 год | Завершение этапа | 15.01.20 |

1. **БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годы реализации | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2029 |
| Бюджет МО «Мелекесский район» | 634,7 | 634,7 | 634,7 | 6347,0 | 8251,1 |

1. **КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №П/П | Наименование риска/возможности | Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности |
| 1 | Межведомственная разобщенность. Учитывая фактор участия в реализации проектовнескольких исполнительных органов муниципальной власти, может произойти затягивание сроков. | Система оперативного межведомственного контроля, координация действий на уровне куратора проекта. |
| 2 | Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации. | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли. |

1. **ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными и муниципальными программами Ульяновской области и Российской Федерации | 1. Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от №37/406-П.
2. Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от №37/408-П
3. Муниципальная программа «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы
 |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами (в т.ч. федеральными) | Проекты портфеля приоритетных областных проектов «Патриот 2030» |
| Формальные основания для инициации | 1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
2. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351.
3. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 года № 16/319-П.
4. Концепция демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года, утверждённая распоряжением Губернатора Ульяновской области от 06.11.2014 № 514-р.
5. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район»
 |
| Дополнительная информация |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» | С.Д.Катиркина |