к паспорту муниципального проекта  
«Спорт – норма жизни»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Поставлены комплекты спортивного оборудования | - | 25.12.2023 | Половинихин Олег Сергеевич, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | За счёт средств федерального и областного бюджета при софинансировании из бюджета МО «Мелекесский район»Ульяновской области будет проведена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | РРП |
| 1.1. | КТ: Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципальному образованию «Мелекесский район» субсидий из областного бюджета Ульяновской области на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования | - | 17.05.2020 | Половинихин Олег Сергеевич, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Соглашение | МПО |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2. | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии |  | 25.12.2020 | Половинихин Олег Сергеевич, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Отчет | МПО |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 25.12.2020 | Половинихин Олег Сергеевич, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Отчет | МПО |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | Реализация Единого календарного плана  физкультурных мероприятий, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Мелекесский район» | - | 31.12.2024 | Половинихин Олег Сергеевич, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Муниципальным образованием «Мелекесский район» предусмотрено финансирование на реализацию Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе на проведение и участие в первенствах и спартакиадах по всем олимпийским, неолимпийским видам спорта, а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Мелекесский район» | МПО |
| 2.1 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2019 | Катиркина Светлана Дмитриевна,  Первый заместитель Главы администрации по муниципального образования «Мелекесский район» | Единый календарный план | МПО |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2019 | Половинихин Олег Сергеевич, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Отчет | МПО |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2020 | Катиркина Светлана Дмитриевна,  Первый заместитель Главы администрации по муниципального образования «Мелекесский район» | Прочий тип документа Единый календарный план | МПО |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2020 | Половинихин Олег Сергеевич, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Отчет | МПО |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2021 | Катиркина Светлана Дмитриевна,  Первый заместитель Главы администрации по муниципального образования «Мелекесский район» | Прочий тип документа Единый календарный план | МПО |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.6 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2021 | Половинихин Олег Сергеевич, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Отчет | МПО |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.7 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2022 | Катиркина Светлана Дмитриевна,  Первый заместитель Главы администрации по муниципального образования «Мелекесский район» | Прочий тип документа Единый календарный план | МПО |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.8 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2022 | Половинихин Олег Сергеевич, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Отчет | МПО |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.9 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2023 | Катиркина Светлана Дмитриевна,  Первый заместитель Главы администрации по муниципального образования «Мелекесский район» | Прочий тип документа Единый календарный план | МПО |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.10 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2023 | Половинихин Олег Сергеевич, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Отчет | МПО |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.11 | КТ: Единый календарный план на текущий год утверждён | - | 03.02.2024 | Катиркина Светлана Дмитриевна,  Первый заместитель Главы администрации по муниципального образования «Мелекесский район» | Прочий тип документа Единый календарный план | МПО |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.12 | КТ: Подготовлен отчет о реализации Единого календарного плана | - | 26.12.2024 | Половинихин Олег Сергеевич, Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» | Отчет | МПО |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район» О.С.Половинихин