|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области _______С.Н.Новиков ____ ____________ 2017 года |
| --- | --- |

«Дорожная карта»

реализации проекта «Ремонт кровли сельского дома культуры в селе Русский Мелекесс муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

по Проекту развития муниципального образования Ульяновской области, подготовленного на основе местных инициатив граждан

| № | Наименования мероприятий | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительные работы |
| 1.1 | Получение информации о результатах конкурсного отбора проектов по проекту ППМИ. Протокол от 17.04.2017 №109-ПС | 18.04.2017 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 1.2. | Разработка технико-экономического задания на закупку строительных работ для представления в уполномоченный орган Направление копии в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. | 22 мая 2017 г. | Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и экономист администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 1.3. | Осуществить в полном объёме сбор денежных средств с населения и организаций муниципального образования для софинансирования проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан. Подтверждающие документы направить в Министерство финансов Ульяновской области. | 01.06.2017 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, Руководитель инициативной группы проекта и члены инициативной группы проекта |
| 1.4. | Заключение Соглашения с Министерством финансов Ульяновской области о предоставлении субсидий | 8 июня 2017 года | Администрации МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; |
| 1.5. | Внесение изменений в бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (как по областным средствам, так и по средствам местных бюджетов) | 01 июня 2017 года | Финансовый отдел администрации МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; |
| 1.6. | Внесение изменений в план-график размещения закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | В течении 10 дней после изменений в бюджет, 10 июня 2017 года | Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 1.7 | Проведение закупки с целью определения подрядчика в соответствии с действующим Федеральным законом №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 01.07. 2017 г. | Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 1.8. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 10 июля 2017года | Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 1.9 | Разработка графика выполнения работ | 10 июля 2017 года | Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 1.10 | Начало работ по муниципальному контракту | 15 июля 2017 года | Подрядная организация |
| 1.11 | Предоставление отчета о выполнении работ в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | Еженедельно (вторник), с момента заключения муниципального контракта | Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 1.12 | Представление в Министерство финансов области отчетов об использовании субсидии из областного бюджета и выполнении мероприятий проектов | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с 01 августа 2017 года | Администрации МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; |
| 1.13 | Представление в Министерство финансов Ульяновской области актов выполненных работ | 01 октября 2017 года | Администрации МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; |
| 1.14 | Завершение реализации проекта | 01 октября 2017 года | Администрации МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; |
| 1.15 | Представление в Министерство финансов Ульяновской области итогового отчета об использовании субсидии | 08 ноября 2017 года | Администрации МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; |

Директор МКУК «ЦКД»  МО «Тиинское сельское поселение»                                                                                                           Т.А.Кудрясова

СОГЛАСОВАНО:

| Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | О.Н.Мезина |
| --- | --- | --- |

(84235) 94-2-86

Лановенко И.В.